АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2025 № 1293

О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в целях приведения в соответствие с актуализированными типовыми муниципальными программами Московской области, в связи с изменением перечня мероприятий, объемов их финансирования на 2025 год, результатов их выполнения, изменением адресного перечня по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности и изменениями редакционного характера муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную [программу](#Par30) Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6841 (в редакции от 06.02.2025 № 638) (далее – Муниципальная программа), изменения, изложив в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского городского округа

Московской области

от 05.03.2025 № 1293

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 18.11.2022 № 6841

Муниципальная программа

Одинцовского городского округа Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Одинцовского городского округа Московской области  М.А. Пайсов | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения Одинцовского городского округа объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.  2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.  3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. | | | | | |
| Перечень подпрограмм: | Муниципальный заказчик программы: | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»  Обеспечение населения Одинцовского городского округа объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 265 124,88000 | 2 018 097, 20000 | 247 027,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 13 618 197,88738 | 9 044 254,53400 | 3 365 360,91338 | 1 208 582,44000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 007 998,93127 | 2 749 578,72578 | 1 753 140,41379 | 505 279,79170 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 20 891 321,69865 | 13 811 930,45978 | 5 365 529,00717 | 1 713 862,23170 | 0,00000 | 0,00000 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования Одинцовский городской округ является одним из наиболее крупных Московской области.

По результатам реорганизации образовательных учреждений Одинцовского городского округа на начало 2023 года муниципальная система общего образования включает 32 образовательных комплекса, 2 гимназии, 2 общеобразовательные школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 1 специальная (коррекционная) школа-интернат, 1 детский сад.

В 2022 году в общеобразовательных учреждениях численность обучающихся составила 55 812 человек, что на 2857 человек больше, чем в 2021 году (в 2021 г. - 52 955 чел.). 12 зданий образовательных комплексов работают в одну смену (в 2021 году 30 учреждений – 60,3%). В 24 зданиях образовательных комплексов во вторую смену продолжают учиться 5 897 детей (в 2021 году – 5528). Увеличение числа обучающихся во вторую смену обусловлено приростом детского населения.

В 2021-2022 годах на 91 дошкольном отделении обучалось 22 130 детей, что на 1130 детей больше, чем в 2020 – 2021гг.

В 3 учреждениях дополнительного образования на обучении в 2020- 2021 годах находилось - 4 154 ребенка, в 2021 - 2022 году в 4 учреждениях - 4 833 ребенка.

Тенденции демографического развития Одинцовского городского округа Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства. Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечение местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В 2021 году численность обучающихся во вторую смену составляла более 5,8 тысяч человек.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века). Техническое состояние школьных зданий в Одинцовском городском округе соответствует современным требованиям, однако есть учреждения, требующие проведения капитального ремонта. Всего на 31.10.2022 года функционировало 37 общеобразовательных учреждения (включая школы г. Звенигорода), из них только 5 зданий с износом более 70 % (Покровский филиал МБОУ Часцовская СОШ, МБОУ Акуловская СОШ, МБОУ Большевяземская СОШ и МБОУ Успенская СОШ, МБОУ Ершовская СОШ).

Перечень мероприятий и результаты их выполнения представлены   
в Приложении 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Методика определения результатов выполнения мероприятий представлена в Приложении 2 к муниципальной программе «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой, представлен в Приложении 3 к муниципальной программе «Адресный перечень по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Адресный перечень по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой, представлен в Приложении 4 к муниципальной программе «Адресный перечень по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской области, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

3. Инерционный прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

В прогнозном периоде в сфере образования будут преобладать следующие тенденции:

Обеспечение населения Одинцовского городского округа объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Одинцовском городском округе Московской области до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

4. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и

исполнителей мероприятий с муниципальным заказчиком

и координатором муниципальной программы

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация Одинцовского городского округа.

Координатором муниципальной программы является первый заместитель Главы Одинцовского городского округа Московской области Пайсов М.А.

Исполнителем за выполнение мероприятий муниципальной программы является Управление капитального строительства Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

Ответственный исполнитель мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), достижение запланированных результатов реализации.

Муниципальный заказчик организует общее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие ответственных исполнителей с исполнителями по мероприятиям муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- формирует бюджетные заявки и обоснование на включение мероприятий муниципальной программы в бюджет Одинцовского городского округа на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий.

- формирует перечень объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств;

- заключает Соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области о реализации мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры за счет бюджетных средств.

Управление образования:

- принятие решений о включении объектов образования в муниципальную программу.

Комитет по управлению муниципальным имуществом осуществляет:

- юридическое оформление права муниципальной собственности на возведенные объекты капитального строительства.

МКУ «ЦМЗ Одинцовского городского округа» осуществляет:

- проведение конкурсных процедур по выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, приобретению оснащения и оборудования объектов.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной программы

Ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы и достижение установленных показателей реализации муниципальной программы несёт Управление капитального строительства Администрации Одинцовского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление капитального строительства Администрации Одинцовского городского округа формирует в Государственной информационной системе «Управление» Московской области (ГАСУ МО):

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы и анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, согласованный с Финансово-казначейским управлением в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Отчетность о реализации муниципальной программы представляется с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 30.12.2022 № 7905.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1  к муниципальной программе | | | | | | | | |
|  | Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  |  |  | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 535 087,67917 | 449 835,13917 | 85 252,54000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 465 032,10000 | 391 772,89000 | 73 259,21000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 055,57917 | 58 062,24917 | 11 993,33000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02.*  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023-2027 годы | Итого: | 534 746,39000 | 449 493,85000 | 85 252,54000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 465 032,10000 | 391 772,89000 | 73 259,21000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69 714,29000 | 57 720,96000 | 11 993,33000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | *Мероприятие 01.05.* Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | I | II | III | IV | 2026 год | 2027 год |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02.  Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2027 годы | Итого: | 7 236 004,21404 | 3 432 954,97560 | 2 198 937,93844 | 1 604 111,30000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 968 050,85000 | 2 457 197,75000 | 1 371 285,10000 | 1 139 568,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 267 953,36404 | 975 757,22560 | 827 652,83844 | 464 543,30000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | *Мероприятие 02.02.* Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | *Мероприятие 02.03.* Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2027 годы | Итого: | 3 868 034,09000 | 1 530 199,93000 | 1 448 172,12000 | 889 662,04000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 2 439 557,50000 | 1 316 405,47000 | 662 271,45000 | 460 880,58000 | | | | | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 428 476,59000 | 213 794,46000 | 785 900,67000 | 428 781,46000 | | | | | 0,000 | 0,000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2.3. | *Мероприятие 02.04.* Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023-2027 годы | Итого: | 1 552 321,95000 | 1 552 321,95000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 970 181,48000 | 970 181,48000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 582 140,47000 | 582 140,47000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | *Мероприятие 02.05.* Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023-2027 годы | Итого: | 1 642 431,55000 | 177 224,70000 | 750 757,59000 | 714 449,26000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 1 558 311,87000 | 170 610,80000 | 709 013,65000 | 678 687,42000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 84 119,68000 | 6 613,90000 | 41 743,94000 | 35 761,84000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 06.  Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024 год | Итого: | 318 772,41751 | - | 318 772,41751 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 135 433,00100 | - | 135 433,00100 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 183 339,41651 | - | 183 339,41651 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | *Мероприятие 06.01.* Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 297 938,18333 | - | 297 938,18333 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 125 255,39900 | - | 125 255,39900 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 172 682,78433 | - | 172 682,78433 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Мероприятие 06.02.  Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 16 310,26000 | - | 16 310,26000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 10 177,60200 | - | 10 177,60200 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 132,65800 | - | 6 132,65800 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Мероприятие 06.03.  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций | 2024 год | Итого: | 4 523,97418 | - | 4 523,97418 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | - | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 523,97418 | - | 4 523,97418 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 07.  Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2024 год | Итого: | 987 243,90789 | - | 877 492,97619 | 109 750,93170 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 782 068,01438 | - | 713 053,57438 | 69 014,44000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 205 175,89351 | - | 164 439,40181 | 40 736,49170 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | *Мероприятие 07.01.* Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 663 530,90943 | - | 595 784,42230 | 67 746,48713 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 582 318,87497 | - | 526 774,00497 | 55 544,87000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 212,03446 | - | 69 010,41733 | 12 201,61713 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 4.2. | *Мероприятие 07.02.* Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 2024 год | Итого: | 74 800,52286 | - | 74 800,52286 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 45 033,18300 | - | 45 033,18300 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 767,33986 | - | 29 767,33986 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | *Мероприятие 07.03.* Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 33 698,53200 | - | 33 698,53200 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 30 328,67800 | - | 30 328,67800 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 369,85400 | - | 3 369,85400 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | *Мероприятие 07.04.* Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 2024 год | Итого: | 114 440,40828 | - | 100 772,52763 | 13 667,88065 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 47 052,14415 | - | 45 724,43415 | 1 327,71000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 67 388,26413 | - | 55 048,09348 | 12 340,17065 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 4.5. | *Мероприятие 07.05.* Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 100 773,53532 | - | 72 436,97140 | 28 336,56392 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 77 335,13426 | - | 65 193,27426 | 12 141,86000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 438,40106 | - | 7 243,69714 | 16 194,70392 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 5. | Основное мероприятие Е1.  «Современная школа» | 2023-2027 годы | Итого: | 10 668 554,52604 | 8 783 481,39101 | 1 885 073,13503 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 133 323,78000 | 1 886 296,10000 | 247 027,68000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 683 322,33800 | 5 610 992,31000 | 1 072 330,02800 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 851 908,40804 | 1 286 192,98101 | 565 715,42703 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | *Мероприятие Е1.02.*  Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 5 933 694,94603 | 5 296 479,67600 | 637 215,27003 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 401 293,00000 | 1 401 293,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 459 493,88600 | 3 828 650,75600 | 630 843,13000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 908,06003 | 66 535,92000 | 6 372,14003 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | *Мероприятие Е1.04.*Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2027 годы | Итого: | 4 734 859,58001 | 3 487 001,71501 | 1 247 857,86500 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 732 030,78000 | 485 003,10000 | 247 027,68000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 223 828,45200 | 1 782 341,55400 | 441 486,89800 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 779 000,34801 | 1 219 657,06101 | 559 343,28700 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест  в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие Р2.  "Содействие занятости" | 2023-2027 годы | Итого: | 1 145 658,95400 | 1 145 658,95400 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 131 801,10000 | 131 801,10000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 584 291,58400 | 584 291,58400 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429 566,27000 | 429 566,27000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1. | *Мероприятие Р2.01*.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 1 145 658,95400 | 1 145 658,95400 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 131 801,10000 | 131 801,10000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 584 291,58400 | 584 291,58400 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429 566,27000 | 429 566,27000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 3: | 2023-2027 годы | Итого: | 20 891 321,69865 | 13 811 930,45978 | 5 365 529,00717 | 1 713 862,23170 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 265 124,88000 | 2 018 097,20000 | 247 027,68000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 13 618 197,88738 | 9 044 254,53400 | 3 365 360,91338 | 1 208 582,44000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 007 998,93127 | 2 749 578,72578 | 1 753 140,41379 | 505 279,79170 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по муниципальной программе | | | Итого: | 20 891 321,69865 | 13 811 930,45978 | 5 365 529,00717 | 1 713 862,23170 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 265 124,88000 | 2 018 097,20000 | 247 027,68000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 13 618 197,88738 | 9 044 254,53400 | 3 365 360,91338 | 1 208 582,44000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 007 998,93127 | 2 749 578,72578 | 1 753 140,41379 | 505 279,79170 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение №2

к муниципальной программе

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» | | | | |
| Основное мероприятие 01. «Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования» | | | | |
| 1 | Мероприятие 01.01.  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования |
| 2 | Мероприятие 01.02.  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой |
| 3 | Мероприятие 01.05.  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования муниципальной собственности |
| Основное мероприятие 02. «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» | | | | |
| 1 | Мероприятие 02.02.  Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования муниципальной собственности |
| 2 | Мероприятие 02.03.  Капитальные вложения в объекты общего образования | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| 3 | Мероприятие 02.04.  Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения |
| 4 | Мероприятие 02.05.  Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой |
| Основное мероприятие 06. «Капитальный ремонт объектов дошкольного образования» | | | | |
| 1 | Мероприятие 06.01.  Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт |
| 2 | Мероприятие 06.02.  Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, которые оснащены средствами обучения и воспитания |
| 3 | Мероприятие 06.03.  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий |
| Основное мероприятие 07. «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | | | | |
| 1 | Мероприятие 07.01.  Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт |
| 2 | Мероприятие 07.02.  Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, оснащенных средствами обучения и воспитания |
| 3 | Мероприятие 07.03.  Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | единица | Значение определяется исходя из количества зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, по которым разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта |
| 4 | Мероприятие 07.04.  Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведено благоустройство территорий, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт |
| 5 | Мероприятие 07.05.  Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение определяется исходя из количества муниципальных общеобразовательных организаций, на территории которых осуществлено устройство спортивных и детских площадок |
| Основное мероприятие Е1. «Современная школа» | | | | |
| 1 | Мероприятие Е1.02.  Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации |
| 2 | Мероприятие Е1.04.  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест  в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общеобразовательных организаций для создания дополнительных мест в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором |
| Основное мероприятие Р2. «Содействие занятости» | | | | |
| 1 | Мероприятие Р2.01.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 3  к муниципальной программе | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов (дд.мм.гг - дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского  городского округа |
|
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 330 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка | строительство (в том числе ПИР) | 31.03.2020-22.12.2022 | 13.02.2023 | 811 164,04000 | 811 164,04000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 534 746,39000 | 449 493,85000 | 85 252,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 465 032,10000 | 391 772,89000 | 73 259,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69 714,29000 | 57 720,96000 | 11 993,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское | 300 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское | строительство | 31.03.2022-14.09.2023 | 10.10.2023 | 841 395,46000 | 317 843,26000 | Итого: | 534 746,39000 | 449 493,85000 | 85 252,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 465 032,10000 | 391 772,89000 | 73 259,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69 714,29000 | 57 720,96000 | 11 993,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Мероприятие 01.05.  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Технологическое присоединение к инженерным сетям за счет муниципальных средств |  |  |  | 31.03.2023-06.06.2023 |  | 341 289,17000 | 0,00000 | Итого: | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 02.02.  Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Пристрой к Средней общеобразовательной школе №8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство | 200 мест | Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а | строительство | 31.03.2021-01.07.2024 | 01.09.2024 | 478 910,60000 | 88 996,25526 | Итого: | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково (ПИР и строительство) на земельных участках с к.н. 50:20:0040508:1484, 50:20:0040508:1023 | 550 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2023-31.08.2023 | 01.09.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Мероприятие 02.03.  Капитальные вложения в объекты общего образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 3 868 034,09000 | 1 530 199,93000 | 1 448 172,12000 | 889 662,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 2 439 557,50000 | 1 316 405,47000 | 662 271,45000 | 460 880,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 428 476,59000 | 213 794,46000 | 785 900,67000 | 428 781,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство) | 550 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-30.08.2024 | 02.09.2024 | 1 862 259,33000 | 646 483,74000 | Итого: | 1 215 775,59000 | 756 879,84000 | 458 895,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 781 895,93000 | 618 714,41000 | 163 181,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 433 879,66000 | 138 165,43000 | 295 714,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство) | 1100 мест | мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2022-06.06.2025 | 01.09.2025 | 2 752 708,50000 | 100 450,00000 | Итого: | 2 652 258,50000 | 773 320,09000 | 989 276,37000 | 889 662,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 657 661,57000 | 697 691,06000 | 499 089,93000 | 460 880,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 994 596,93000 | 75 629,03000 | 490 186,44000 | 428 781,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Мероприятие 02.04.  Капитальные вложения в ощеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 1 552 321,95000 | 1 552 321,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Седства бюджета Московской области | 970 181,48000 | 970 181,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 582 140,47000 | 582 140,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство) | 500 мест | Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-03.10.2023 | 04.12.2023 | 1 914 290,15000 | 361 968,20000 | Итого: | 1 552 321,95000 | 1 552 321,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 970 181,48000 | 970 181,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 582 140,47000 | 582 140,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Мероприятие 02.05.  Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 1 642 431,55000 | 177 224,70000 | 750 757,59000 | 714 449,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 1 558 311,87000 | 170 610,80000 | 709 013,65000 | 678 687,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 21 289,26000 | 2 673,68000 | 18 615,58000 | 1 578,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 84 119,68000 | 6 613,90000 | 41 743,94000 | 35 761,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1 | Реконструкция МБОУ «Немчиновский лицей» со строительством пристройки на 950 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 | 950 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2022-06.06.2025 | 01.09.2025 | 2 120 808,25000 | 0,00000 | Итого: | 1 642 431,55000 | 177 224,70000 | 750 757,59000 | 714 449,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 558 311,87000 | 170 610,80000 | 709 013,65000 | 678 687,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 22 868,13000 | 2 673,68000 | 18 615,58000 | 1 578,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 84 119,68000 | 6 613,90000 | 41 743,94000 | 35 761,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие Е1. "Современная школа" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Мероприятие Е1.02.  Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 5 933 694,94603 | 5 296 479,67600 | 637 215,27003 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 401 293,00000 | 1 401 293,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 459 493,88600 | 3 828 650,75600 | 630 843,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 908,06003 | 66 535,92000 | 6 372,14003 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.1 | "Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство) | 500 мест | Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-20.12.2023 | 17.03.2024 | 11 631 744,94100 | 5 698 127,16000 | Итого: | 5 933 694,94603 | 5 296 479,67600 | 637 215,27003 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 401 293,00000 | 1 401 293,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 459 493,88600 | 3 828 650,75600 | 630 843,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 908,06003 | 66 535,92000 | 6 372,14003 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | Мероприятие Е1.04.  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 4 734 859,58001 | 3 487 001,71501 | 1 247 857,86500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 732 030,78000 | 485 003,10000 | 247 027,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 223 828,45200 | 1 782 341,55400 | 441 486,89800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 19 510,11000 | 8 782,68000 | 10 727,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 779 000,34801 | 1 219 657,06101 | 559 343,28700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.1 | СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2200 мест | Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-21.08.2023 | 01.09.2023 | 4 953 686,71000 | 1 623 005,58100 | Итого: | 3 057 029,78901 | 3 035 689,46901 | 21 340,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 442 650,50000 | 442 650,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 464 318,38800 | 1 464 318,38800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 150 060,90101 | 1 128 720,58101 | 21 340,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.2 | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство) | 550 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-22.08.2024 | 02.09.2024 | 1 835 500,53100 | 136 293,74000 | Итого: | 1 677 829,79100 | 451 312,24600 | 1 226 517,54500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 289 380,28000 | 42 352,60000 | 247 027,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 759 510,06400 | 318 023,16600 | 441 486,89800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 19 510,11000 | 8 782,68000 | 10 727,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 628 939,44700 | 90 936,48000 | 538 002,96700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие Р2. "Содействие занятости" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Мероприятие Р2.01.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 1 145 658,95400 | 1 145 658,95400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 131 801,10000 | 131 801,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 584 291,58400 | 584 291,58400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429 566,27000 | 429 566,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.1 | Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 400 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-31.12.2022 | 13.02.2023 | 1 201 647,53700 | 595 192,53700 | Итого: | 591 984,28700 | 591 984,28700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 51 301,10000 | 51 301,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 318 640,21700 | 318 640,21700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 222 042,97000 | 222 042,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.2 | Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская (ПИР и строительство) | 400 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-07.11.2023 | 27.11.2023 | 959 048,47700 | 405 373,81000 | Итого: | 553 674,66700 | 553 674,66700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 80 500,00000 | 80 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 265 651,36700 | 265 651,36700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 207 523,30000 | 207 523,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4  к муниципальной программе | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | | | | | | | |
| МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Характеристика объекта (кв. метр) | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ (дд.мм.гг - дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс.руб.) | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского  городского округа |
|
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 297 938,18333 | 297 938,18333 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 125 255,39900 | 125 255,39900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 172 682,78433 | 172 682,78433 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | МБОУ Одинцовская гимназия №7 - детский сад №55, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 22 | 1635,3 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.03.2023-01.09.2024 | 01.09.2024 | 180 105,78333 | 100 549,54000 | Итого: | 79 556,24333 | 79 556,24333 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 536,31800 | Средства бюджета Московской области | 22 470,45000 | 22 470,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39 013,22200 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57 085,79333 | 57 085,79333 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | МБОУ Одинцовская СОШ №9 имени М.И. Неделина (дошкольное отделение), МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 22 | 1581,4 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 218 381,94000 | 0,00000 | Итого: | 218 381,94000 | 218 381,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 102 784,94900 | 102 784,94900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 115 596,99100 | 115 596,99100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтирован-ных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 16 310,26000 | 16 310,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 10 177,60200 | 10 177,60200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 132,65800 | 6 132,65800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | МБОУ Одинцовская СОШ №9 имени М.И. Неделина (дошкольное отделение), МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 22 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 16 310,26000 | 0,00000 | Итого: | 16 310,26000 | 16 310,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 10 177,60200 | 10 177,60200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 132,65800 | 6 132,65800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 07.01.  Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 663 530,90864 | 595 784,42151 | 67 746,48713 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 582 318,87497 | 526 774,00497 | 55 544,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 212,03367 | 69 010,41654 | 12 201,61713 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 | 4012 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2025 | 01.09.2025 | 325 780,29181 | 0,00000 | Итого: | 325 780,29181 | 289 283,80369 | 36 496,48812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 287 775,29416 | 260 355,42331 | 27 419,87085 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 004,99765 | 28 928,38038 | 9 076,61727 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 325 780,29181 | 289 283,80369 | 36 496,48812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 287 775,29416 | 260 355,42331 | 27 419,87085 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 004,99765 | 28 928,38038 | 9 076,61727 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2023 | 270 412,20154 | 182 404,82796 | Итого: | 88 007,37358 | 88 007,37358 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 164 164,34515 | Средства бюджета Московской области | 69 774,66185 | 69 774,66185 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18.240,48281 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 232,71173 | 18 232,71173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 182 404,82796 | Итого: | 88 007,37358 | 88 007,37358 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 164 164,34515 | Средства бюджета Московской области | 69 774,66185 | 69 774,66185 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 18.240,48281 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18 232,71173 | 18 232,71173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.3. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 03.03.2025 | 249 743,24325 | 0,00000 | Итого: | 249 743,24325 | 218 493,24424 | 31 249,99901 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 224 768,91896 | 196 643,91981 | 28 124,99915 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 974,32429 | 21 849,32443 | 3 124,99986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 249 743,24325 | 218 493,24424 | 31 249,99901 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 224 768,91896 | 196 643,91981 | 28 124,99915 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 974,32429 | 21 849,32443 | 3 124,99986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4. | Мероприятие 07.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 74 800,52286 | 74 800,52286 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 45 033,18300 | 45 033,18300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 767,33986 | 29 767,33986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2024 | 51 138,54350 | 35 305,00675 | Итого: | 24 763,65286 | 24 763,65286 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 004,19100 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 300,81575 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 763,65286 | 24 763,65286 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: оснащение средствами обучения и воспитания | Х | Х | Х | 35 305,00675 | Итого: | 24 763,65286 | 24 763,65286 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 004,19100 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 300,81575 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 763,65286 | 24 763,65286 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 26 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 26 000,00000 | 26 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 23 400,00000 | 23 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 600,00000 | 2 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 24 036,87000 | 0,00000 | Итого: | 24 036,87000 | 24 036,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 21 633,18300 | 21 633,18300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 403,68700 | 2 403,68700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5. | Мероприятие 07.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 33 698,53200 | 33 698,53200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Седства бюджета Московской области | 30 328,67800 | 30 328,67800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 369,85400 | 3 369,85400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 18 529,12800 | 0,00000 | Итого: | 18 529,12800 | 18 529,12800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 16 676,21520 | 16 676,21520 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 852,91280 | 1 852,91280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| В том числе: Проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 18 529,12800 | 18 529,12800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 16 676,21520 | 16 676,21520 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 852,91280 | 1 852,91280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5.2. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 15 169,40400 | 0,00000 | Итого: | 15 169,40400 | 15 169,40400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 652,46280 | 13 652,46280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 516,94120 | 1 516,94120 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| В том числе: Проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 15 169,40400 | 15 169,40400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 652,46280 | 13 652,46280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 516,94120 | 1 516,94120 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6. | Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 114 440,40828 | 100 772,52763 | 13 667,88065 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 47 052,14415 | 45 724,43415 | 1 327,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 67 388,26413 | 55 048,09348 | 12 340,17065 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.1. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2024 | 36 098,39300 | 3 362,76300 | Итого: | 39 677,56543 | 39 677,56543 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 026,48600 | Средства бюджета Московской области | 11 052,13500 | 11 052,13500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 336,27700 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28 625,43043 | 28 625,43043 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| В том числе: Благоустройство территории общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | 3 362,76300 | Итого: | 39 677,56543 | 39 677,56543 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 026,48600 | Средства бюджета Московской области | 11 052,13500 | 11 052,13500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 336,27700 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28 625,43043 | 28 625,43043 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.2. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2025 | 01.09.2025 | 43 831,28352 | 0,00000 | Итого: | 43 831,28352 | 35 749,41773 | 8 081,86579 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 18 000,00000 | 18 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 831,28352 | 17 749,41773 | 8 081,86579 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| в том числе: благоустройство территории | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 43 831,28352 | 35 749,41773 | 8 081,86579 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 18 000,00000 | 18 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 831,28352 | 17 749,41773 | 8 081,86579 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 6.3. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2025 | 01.09.2025 | 30 931,55933 | 0,00000 | Итого: | 30 931,55933 | 25 345,54447 | 5 586,01486 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 18 000,00915 | 16 672,29915 | 1 327,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 931,55018 | 8 673,24532 | 4 258,30486 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| в том числе: благоустройство территории | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 30 931,55933 | 25 345,54447 | 5 586,01486 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 18 000,00915 | 16 672,29915 | 1 327,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 931,55018 | 8 673,24532 | 4 258,30486 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7. | Мероприятие 07.05. Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 100 773,53532 | 72 436,97140 | 28 336,56392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 77 335,13426 | 65 193,27426 | 12 141,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 438,40106 | 7 243,69714 | 16 194,70392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7.1. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 15 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| в том числе: устройство | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 500,00000 | 13 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7.2. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2025 | 01.09.2025 | 38 126,58581 | 0,00000 | Итого: | 48 281,53865 | 26 410,20398 | 21 871,33467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 35 911,04358 | 23 769,18358 | 12 141,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 370,49507 | 2 641,02040 | 9 729,47467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| в том числе: устройство | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 48 281,53865 | 26 410,20398 | 21 871,33467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 35 911,04358 | 23 769,18358 | 12 141,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 370,49507 | 2 641,02040 | 9 729,47467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7.3. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2025 | 01.09.2025 | 37 491,99667 | 0,00000 | Итого: | 37 491,99667 | 31 026,76742 | 6 465,22925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 27 924,09068 | 27 924,09068 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 567,90599 | 3 102,67674 | 6 465,22925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| в том числе: устройство | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 37 491,99667 | 31 026,76742 | 6 465,22925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 27 924,09068 | 27 924,09068 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 567,90599 | 3 102,67674 | 6 465,22925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ». | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальник Управления капитального строительства Н.В. Хворостьянова | | | | | | | | | | | | | | | |