АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2024 № 10313

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 24.04.2023 № 77 Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятиям: «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области» в 2023 году

(ИКЗ: 23-35032004222503201001-0115-001-7112-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                          от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изменить существенные условия муниципального контракта от 24.04.2023 № 77 Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятиям: «Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области» в 2023 году, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИРС» (далее – Контракт):

- Пункт 2.3 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.3. Источник финансирования:

| Бюджет/ вид внебюджетных средств | КБК | Сумма, руб. | Лицевой счет | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Одинцовского городского округа | 070 0502 1030274080 414 | 14 999 000,00 | 03070J94760 | 2025 |

- Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

- Приложение 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

- Внести изменения к Контракту путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа                                                                                     А.Р. Иванов

Приложение 2 к контракту

от 15.08.2023 (МСК)г. № 144

- Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

- График выполнения работ

  - Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

| Порядковый номер | Наименование вида работ | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Разработка проектной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | - Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Выполнение инженерных изысканий) Физический объем работ: согласно смете «Инженерные изыскания» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен - Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Разработка проектной документации) Физический объем работ: согласно смете «Проектная документация» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен - Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Разработка рабочей документации) Физический объем работ: согласно смете «Рабочая документация» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен |  |  |  |
|  | Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 240 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

  - Иные обязательства

Таблица 2.2

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначить ответственных представителей сторон | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 3. | Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: -5 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектной документации»; |  |  |  |
| 4. | Направление проектной документации на экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи проектной документации» (Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта)); Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи проектной документации» (Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта)); |  |  |  |
| 5. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление проектной документации на экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление проектной документации на экспертизу); |  |  |  |
| 10. | Предоставление отчета о ходе выполнения работ | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 240 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 1. | Согласование привлечения субподрядчика | По событию | Подрядчик |  |
|  | Период наступления события: начало: 5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства, окончание: 5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства; Срок начала исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения субподрядного договора; Срок окончания исполнения обязательства: ; |  |  |  |

- Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком** | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектной документации | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
|  |  | * | 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

- 3.  Порядок и сроки оплаты

- 3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | Сумма, руб./% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата №01 | Оплата | Оплата за вычетом неустойки** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектной документации); |  |  |  |

* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

- 3.2. Размер аванса

Выплата аванса не предусмотрена.

- 4.  Место выполнения работ

Таблица 2. 5

| Получатель | Место выполнения работ |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | д.п. Лесной городок Одинцовский г.о. |

- 5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

- 5.1.  Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

| Дата начала исполнения контракта | 15.08.2023 (МСК) |
| --- | --- |
| Дата окончания исполнения контракта | 31.12.2025 (МСК) |

- 5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены

- Обеспечение исполнения контракта

| Размер обеспечения исполнения контракта, % от цены контракта | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 300 000,00 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в порядке, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643467550004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05070J94760 | 15 |

Приложение 3 к контракту

от 15.08.2023 (МСК)г. № 144

- Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

- Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

| Обязательство по контракту | Наименование документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Уведомление о результатах экспертизы проектной документации | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Назначить ответственных представителей сторон | Информация об ответственном представителе Заказчика (ФИО, должность, номер и дата распорядительного документа о назначении, контакты) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
|  | Информация об ответственном представителе Подрядчика (ФИО, должность, номер и дата распорядительного документа о назначении, контакты) | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта) | Акт передачи проектной документации | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление проектной документации на экспертизу | Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Оплата №01 | Платежное поручение | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Предоставление отчета о ходе выполнения работ | Отчет о ходе выполнения работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Разработка проектной документации | Акт о приемке выполненных работ* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  | * | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проект графика выполнения строительно-монтажных работ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Сметы контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Строительные сметы, которые прошли проверку достоверности определения сметной стоимости строительства | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Экспертное заключение | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приемке выполненных работ" | Заказчик |
| Согласование привлечения субподрядчика | Решение о привлечении субподрядчика | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

- Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.2

| Наименование обязательства | Порядок проведения экспертизы | Документ, оформляемый по результатам экспертизы | Срок проведения экспертизы и оформления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектной документации | Силами заказчика | Экспертное заключение | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приемке выполненных работ" |

- Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Отсутствуют