АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2024 № 10370во

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 30.01.2024 № 25/24 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятию: «Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через               с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)»

(ИКЗ: 23-35032004222503201001-0253-001-7112-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                          от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая письмо Первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 27.12.2024 №12Исх-12702, обращение Общества с ограниченной ответственностью  «Технологии Современной Связи» (далее - ООО «Технологии Современной Связи») от 27.12.2024 № 796 в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изменить существенные условия муниципального контракта                             от 30.01.2024 № 25/24 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятию: «Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через            с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)», заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Технологии Современной Связи» (далее – Контракт):

- Пункт 2.3 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.3. Источник финансирования:

| Бюджет/ вид внебюджетных средств | КБК | Сумма, руб. | Лицевой счет | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджет Одинцовского городского округа бюджет Московской области бюджет Одинцовского городского округа бюджет Московской области | 070050210202S4030414 070050210202S4030414 070050210202S4030414 070050210202S4030414 | 22 892 000,00 36 108 000,00 15 748 722,69 24 840 768,78 | 03070J94760 03070J94760 03070J94760 03070J94760 | 2025 2026 2025 2026 |

.».

- Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

- Внести изменения к Контракту путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа                                                                                     А.Р. Иванов

Приложение 2 к контракту

от 30.01.2024 (МСК)г. № 25/24

- Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

- График выполнения работ

  - Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

| Порядковый номер | Наименование вида работ | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Разработка проектной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | - Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятию: «Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)» (Разработка проектной документации) Физический объем работ: согласно смете «Проектная документация» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен |  |  |  |
|  | Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Выполнение инженерных изысканий»; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 180 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Выполнение инженерных изысканий»; |  |  |  |
| 4. | Выполнение инженерных изысканий | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | - Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятию: «Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)» (Выполнение инженерных изысканий) Физический объем работ: согласно смете «Инженерные изыскания» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен |  |  |  |
|  | Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 450 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 5. | Разработка рабочей документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | - Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации по мероприятию: «Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение)» (Разработка рабочей документации) Физический объем работ: согласно смете «Рабочая документация» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен |  |  |  |
|  | Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектной документации»; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 90 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектной документации»; |  |  |  |

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

  - Иные обязательства

Таблица 2.2

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Период наступления события: начало: 30.01.2024 (МСК), окончание: 31.03.2026 (МСК); Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события; |  |  |  |
| 2. | Назначить ответственных представителей сторон | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 6. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 14.02.2025 (МСК); |  |  |  |
| 7. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта)); Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта)); |  |  |  |
| 8. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 42 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); |  |  |  |
| 9. | Предоставление отчета о ходе выполнения работ | каждый кварт. | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 541 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |

- Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком** | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение инженерных изысканий | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
|  |  | * | 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Разработка проектной документации | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
|  |  | * | 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Разработка рабочей документации | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
|  |  | * | 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

- 3.  Порядок и сроки оплаты

- 3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | Сумма, руб./% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата выполненных работ по выполнению инженерных изысканий | Оплата | Оплата за вычетом неустойки** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Выполнение инженерных изысканий); |  |  |  |
| 2. | Оплата выполненных работ по разработке проектной документации | Оплата | Оплата за вычетом неустойки** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектной документации); |  |  |  |
| 3. | Оплата выполненных работ по разработке рабочей документации | Оплата | Оплата за вычетом неустойки** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка рабочей документации); |  |  |  |

* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

- 3.2. Размер аванса

Выплата аванса не предусмотрена.

- 4.  Место выполнения работ

Таблица 2. 5

| Получатель | Место выполнения работ |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Ромашково, с Немчиновка |

- 5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

- 5.1.  Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

| Дата начала исполнения контракта | 30.01.2024 (МСК) |
| --- | --- |
| Дата окончания исполнения контракта | 31.03.2026 (МСК) |

- 5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7

| № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение инженерных изысканий | 30.01.2024 (МСК) | 22.05.2025 (МСК) | 20 473 603,91 | 0,00% | 0,00 |
| 2 | Разработка проектной документации | 24.04.2025 (МСК) | 18.11.2025 (МСК) | 34 070 321,89 | 0,00% | 0,00 |
| 3 | Разработка рабочей документации | 21.10.2025 (МСК) | 31.03.2026 (МСК) | 45 045 565,67 | 0,00% | 0,00 |

- Обеспечение исполнения контракта

| Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 189 830,50 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643467550004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05070J94760 | 30 |