АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.04.2025 № 2193

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 10.04.2024 № 166 ЕП «Закупка на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»

(ИКЗ: 24-35032004222503201001-0030-001-7112-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая постановление Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 10.04.2024 № 166 ЕП «Закупка на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.», заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «РЖДС-ЮГ» (далее – Контракт), в части продления срока исполнения Контракта.

2. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции.

3. Внести изменения в Контракт путем заключения дополнительного соглашения.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа А.Р. Иванов

Приложение к постановлению

Администрации Одинцовского городского

округа Московской области

 от 09.04.2025 № 2139

«Приложение 2 к контракту

от 10.04.2024 (МСК)г. № 166 ЕП»

# Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты

1. **График выполнения обязательств по контракту**
	1. **Обязательства по оказанию услуг**

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Условия предоставления результатов** | **Сторона, исполняющая обязательство** | **Сторона, получающая исполнение** |
| 1. | Закупка на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.» | Разово | Исполнитель | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| Закупка на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»; 169 845,17 руб.  |
| Срок начала оказания услуг Исполнителем\*: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания оказания услуг Исполнителем\*: 30.11.2025 (МСК); |

 \*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1. **Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов**

Таблица 2.2

| **Наименование обязательства** | **Порядок проведения приемки** | **Документ о приемке** | **Срок предоставления документа о приемке Исполнителем, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком\*** | **Действие** | **Ответственная сторона** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закупка на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.» | приёмку осуществляет заказчик | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Исполнитель |
| 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

 **\*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

**3. Порядок и сроки оплаты**

**3.1.** **Порядок и сроки оплаты**

Таблица 2.3

| **№** | **Наименование** | **Аванс/Оплата** | **Учёт неустойки** | **Сумма, руб./%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата №01 | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 100% По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Закупка на оказание услуг авторского надзора за выполнением комплекса работ по реконструкции объекта: «Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»); |

\* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

\*\* Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

**3.2.** **Размер аванса**

Выплата аванса не предусмотрена.

**4.** **Место оказания услуг**

Таблица 2.4

| **Получатель** | **Место оказания услуг**  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Каринское |

**5.** **Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)**

**5.1.** **Срок исполнения контракта**

Таблица 2.5

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала исполнения контракта | С даты заключения контракта |
| Дата окончания исполнения контракта | 31.12.2025 (МСК) |

**5.2.** **Срок исполнения отдельных этапов**

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены