АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.04.2025 № 2288

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 19.12.2023 № 210 Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.

(ИКЗ: 23-35032004222503201001-0323-001-4221-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая постановление Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 19.12.2023 № 210 Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о., заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Строительное Управление Городских Инженерных Сетей» (далее – Контракт), в части продления срока исполнения Контракта.
2. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции.
3. Внести изменения в Контракт путем заключения дополнительного соглашения.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа А.Р. Иванов

Приложение к постановлению

Администрации Одинцовского городского

округа Московской области

 от 15.04.2025 № 2288

«Приложение 2 к контракту

от 19.12.2023 (МСК)г. № 210»

**Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)**

1. **График выполнения строительно-монтажных работ**
	1. **Обязательства по выполнению работ**

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер** | **Наименование вида работ** | **Условия предоставления результатов** | **Сторона, исполняющая обязательство** | **Сторона, получающая исполнение** |
| 9. | Временные здания и сооружения / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (Временные здания и сооружения)

 Физический объем работ: согласно смете«ВрЗиС и пр-во в зимнее время» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 210 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 10. | Пуско-наладочные работы / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (Пуско-наладочные работы)

 Физический объем работ: согласно смете«ПНР» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 210 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 11. | Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (Благоустройство и озеленение территории)

 Физический объем работ: согласно смете«Благоустройство» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 210 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 12. | Основной объект / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (Основной объект)

 Физический объем работ: согласно сметам«Слаботочные сети», «Устройство внутренних инженерных систем», «Система водоснабжения и канализации», «Конструктивные решения», «Архитектурные решения», «Система электроснабжения и электроосвещения», «Технологические решения» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 210 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 13. | Подготовка территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (Подготовка территории)

 Физический объем работ: согласно смете«Подготовка территории» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 210 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 14. | Поставка и монтаж оборудования | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (Поставка и монтаж оборудования)

 Физический объем работ: согласно смете«Оборудование» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 210 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |

 \*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

* 1. **Иные обязательства**
* Таблица 2.2

| **№** | **Наименование** | **Условия предоставления результатов** | **Сторона, исполняющая обязательство** | **Сторона, получающая исполнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 2. | Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию) | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 3. | Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 4. | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию)»;Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию)»; |
| 5. | Передача строительной площадки по Акту приема-передачи строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 6. | Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 7. | Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, составленного по форме согласно приложению 12 к Контракту | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты заключения контракта; |
| 8. | Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию)»;Срок окончания исполнения обязательства: 15 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию)»; |
| 15. | Предоставление обеспечения гарантийных обязательств | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»;Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»; |
| 16. | Сдача объекта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»;Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.»; |
| 17. | Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 18. | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 19. | Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты заключения контракта; |
| 20. | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 21. | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 245 дн. от даты заключения контракта;Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события; |
| 22. | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 245 дн. от даты заключения контракта;Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события; |
| 23. | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Разово | Заказчик |  |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 24. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Разово | Заказчик |  |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»; |
| 25. | Аванс 2023 | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта; |
| 26. | Аванс 2024 | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 40 дн. от даты заключения контракта; |
| 27. | Аванс 2024/2 | Разово | Подрядчик |  |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 100 дн. от даты заключения контракта; |

1. **Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов**

Таблица 2.3

| **Наименование обязательства** | **Порядок проведения приемки** | **Документ о приемке** | **Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком\*\*** | **Действие** | **Ответственная сторона** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Временные здания и сооружения / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Основной объект / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Подготовка территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Поставка и монтаж оборудования | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Пуско-наладочные работы / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 10 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

**\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

**\*\*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

**3. Порядок и сроки оплаты**

**3.1.** **Порядок и сроки оплаты**

Таблица 2.4

| **№** | **Наименование** | **Аванс/Оплата** | **Учёт неустойки** | **Сумма, руб./%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата выполненных работ | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 100% По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Благоустройство и озеленение территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о., Временные здания и сооружения / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о., Основной объект / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о., Подготовка территории / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о., Пуско-наладочные работы / Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о.); |
| 2. | Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 100% По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования); |
| 3. | Авансовый платёж №01 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Аванс 2023, Аванс 2024, Аванс 2024/2); |

\* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

\*\* Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

 \*\*\* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

**3.2.** **Размер аванса**

Размер аванса от цены контракта: 50,00 % (43 500 000,00 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

**4.** **Место выполнения работ**

Таблица 2.5

| **Получатель** | **Место выполнения работ**  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Каринское |

**5.** **Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)**

**5.1.** **Срок исполнения контракта**

Таблица 2.6

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала исполнения контракта | 19.12.2023 (МСК) |
| Дата окончания исполнения контракта | 31.12.2025 (МСК) |

**5.2.** **Срок исполнения отдельных этапов**

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены

1. **Обеспечение исполнения контракта**

| **Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК** | **Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.** | **Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта** | **Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта** | **Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 \*  | 8 749 058,85 \* | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.  | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. МоскваБИК: 004525987Расчетный/казначейский счёт: 03232643467550004800Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004Лицевой счёт: 05070J94760*В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»* | 30 |

\* Размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, увеличен в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.