АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2025 № 59

Об изменении существенных условий муниципального контракта            от 22.04.2024 № 69/24 Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область,

Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»

(ИКЗ: 24-35032004222503201001-0133-001-4221-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Изменить существенные условия муниципального контракта                             от 22.04.2024 № 69/24 Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» (далее – Контракт):

1) пункт 2.1 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1. 2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по строительству, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет 24 121 163 (Двадцать четыре миллиона сто двадцать одна тысяча сто шестьдесят три) рубля 05 копеек с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке, указан-ной в Контракте (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, Цена Контракта НДС не облагается.

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.»;

2) пункт 2.5 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.5. Источник финансирования:

| Бюджет | Тип средств | Код бюджетной классификации расходов | Сумма, руб. | Лицевой счет | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одинцовский городской округ Московской области | Собственные средства | 070050210302S4780414 | 9 024 679,10 | 03070J94760 | 2024 |
| Одинцовский городской округ Московской области | Средства бюджета Московской области – Иные межбюджетные трансферты | 070050210302S4780414 | 14 977 123,95 | 03070J94760 | 2024 |
| Одинцовский городской округ Московской области | Собственные средства | 070050210302S4780414 | 44 880,00 | 03070J94760 | 2025 |
| Одинцовский городской округ Московской области | Средства бюджета Московской области – Иные межбюджетные трансферты | 070050210302S4780414 | 74 480,00 | 03070J94760 | 2025 |

.».

- Приложение 1 «Сведения об объектах закупки» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

- Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

- Внести изменения к Контракту путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на            Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа                                                                                     А.Р. Иванов

Приложение 1 к контракту

от 22.04.2024 (МСК)г. № 69/24

- Сведения об объектах закупки

- Объекты закупки

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ | КОЗ2 / КОЗ | Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом | Цена единицы, руб.* | Количество | Единицы измерения | Размер НДС | Общая стоимость без НДС, руб. | Размер НДС, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42.21.22.120 - Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды / 42.21.20.000-00000003 - Работы строительные по строительству коммунальных объектов для жидкостей | 31.204.04.09.01.01.008 / 03.24.01.01.02.05.01.01.08 | Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» | 24 121 163,05000000000 | 1,00000000000 | Условная единица | 20/120 | 20 100 969,21000000000 | 4 020 193,84000000000 | 24 121 163,05 |
| Наименование видов работ; Наименование файла сметы; Общая стоимость по смете, руб.. Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации; 2 984 411,74. Разработка проектной документации; «Смета ПИР_Городок-17»; 2 984 411,74. Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту); 21 136 751,31. Основной объект; «Смета Основный объект_Городок-17»; 21 136 751,31. |

| Цена контракта без НДС: НДС: Цена контракта с НДС: | 20 100 969,21 4 020 193,84 24 121 163,05 |
| --- | --- |

Таблица 1.2

| Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом | УИН (код объекта) | УИН (код потребности) |
| --- | --- | --- |
| Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» | 1000002834 | 1000003578 |

- Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Отсутствуют

- 2.    Смета контракта

Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»

Вид работ: Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)

Наименование файла сметы: Смета ПИР_Городок-17

Таблица 1.2

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерно-геодезические изыскания | Комплекс | 1 | 45 224,04 | 45 224,04 |
| 2. | Проектные работы стадии П | Комплекс | 1 | 1 242 823,55 | 1 242 823,55 |
| 3. | Проектные работы стадии Р | Комплекс | 1 | 1 696 364,15 | 1 696 364,15 |

Объект закупки: Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»

Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

Наименование файла сметы: Смета Основный объект_Городок-17

Таблица 1.3

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Устройство траншей и котлованов | Комплекс | 0,69588132563 | 1 028 559,1 | 715 755,07 |
| 5. | Технологические и конструктивные решения линейного объекта | Комплекс | 0,97236044189 | 18 450 718,64 | 17 940 748,93 |
| 6. | Восстановление благоустройства | Комплекс | 0,79698190552 | 2 932 454,92 | 2 337 113,51 |
| 7. | Утилизация излишков грунта | Комплекс | 0,8341345875 | 171 595,57 | 143 133,80 |

Приложение 2 к контракту

от 22.04.2024 (МСК)г. № 69/24

- Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

- График выполнения строительно-монтажных работ

  - Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

| Порядковый номер | Наименование вида работ | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | - Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» (Разработка проектной документации) Физический объем работ: согласно смете «Смета ПИР_Городок-17» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен |  |  |  |
|  | Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 90 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 13. | Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | - Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение работ по строительству по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» (Основной объект) Физический объем работ: согласно смете «Смета Основный объект_Городок-17» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен |  |  |  |
|  | Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте»; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 60 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте»; |  |  |  |

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

  - Иные обязательства

Таблица 2.2

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 2. | Передача строительной площадки | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; |  |  |  |
| 3. | Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; |  |  |  |
| 4. | Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; |  |  |  |
| 5. | Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 7. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: -50 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; |  |  |  |
| 8. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу»; Срок окончания исполнения обязательства: 3 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу»; |  |  |  |
| 9. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу»; Срок окончания исполнения обязательства: 42 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу»; |  |  |  |
| 10. | Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; |  |  |  |
| 11. | Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); |  |  |  |
| 12. | Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; |  |  |  |
| 14. | Предоставление обеспечения гарантийных обязательств | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»»; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»»; |  |  |  |
| 15. | Сдача объекта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»»; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»»; |  |  |  |
| 16. | Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |  |  |  |
| 17. | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |  |  |  |
| 18. | Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |  |  |  |
| 19. | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |  |  |  |
| 20. | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 168 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события; |  |  |  |
| 21. | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 168 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события; |  |  |  |
| 22. | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Разово | Заказчик |  |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |  |  |  |
| 23. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Разово | Заказчик |  |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»; |  |  |  |

- Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком** | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | 3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
|  |  | * | 3 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | 3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
|  |  | * | 3 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

- 3.  Порядок и сроки оплаты

- 3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | Сумма, руб./% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | Оплата | Оплата за вычетом неустойки** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); |  |  |  |
| 2. | Оплата выполненных работ по строительству | Оплата | Оплата за вычетом неустойки** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)»); |  |  |  |

* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

- 3.2. Размер аванса

Выплата аванса не предусмотрена.

- 4.  Место выполнения работ

Таблица 2. 5

| Получатель | Место выполнения работ |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 |

- 5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

- 5.1.  Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

| Начало исполнения контракта | 0 дн. от даты заключения контракта |
| --- | --- |
| Дата окончания исполнения контракта | 31.05.2025 (МСК) |

- 5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7

| № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | 0 дн. от даты заключения контракта | 105 дн. от даты заключения контракта | 2 984 411,74 | 0,00% | 0,00 |
| 2 | Основной объект / Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию: «Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)» | 108 дн. от даты заключения контракта | 31.05.2025 (МСК) | 21 136 751,31 | 0,00% | 0,00 |

- Обеспечение исполнения контракта

| Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2 845 300,00 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643467550004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05070J94760 | 30 |