АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2024 № 9861

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 26.08.2024 № 375 ЕП на проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»

(ИКЗ: 24-35032004222503201001-0326-001-7120-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая письмо Первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 05.11.2024 № 12Исх-10734, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 26.08.2024 № 375 ЕП на проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)», заключенного с Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр строительного контроля» (далее – Контракт):

1) Пункт 4.2 Раздела 2 Контракта изложить в следующей редакции:

«4.2. Цена Контракта составляет 51 000 672 (Пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят два) рубля 85 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 8 500 112 (Восемь миллионов пятьсот тысяч сто двенадцать) рублей 14 копеек (далее – «Цена Контракта»).»;

2) Пункт 4.4 Раздела 4 Контракта изложить в следующей редакции:

«4.4. Суммарная стоимость оказания Услуг по всем отчетным периодам в соответствии с Графиком исполнения Контракта должна быть равна Цене Контракта.

Источник финансирования: Федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет Одинцовского городского округа.

Федеральный бюджет:

КБК 070 0602 10201L1130 414

2024 г. – 7 314 858,30 руб.

2025 г. - 20 211 345,34 руб.

Бюджет Московской области:

КБК 070 0602 10201L1130 414

2024 г. – 5 747 388,79 руб.

2025 г. – 17 217 073,00 руб.

Бюджет Одинцовского городского округа Московской области:

КБК 070 0602 10201L1130 414

2024 г. – 131 941,91 руб.

2025 г. – 378 065,51 руб.

1. Приложение № 4 к Контракту «График исполнения Контракта» изложить в редакции Приложения № 1 к Постановлению.
2. Приложение № 5 к Контракту «Расчет стоимости Контракта» изложить в редакции Приложения № 2 к Постановлению.
3. Приложение № 7 к Контракту «Сведения об объектах закупки» изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).
4. Приложение № 8 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).
5. Приложение № 9 к Контракту «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).
6. Внести изменения в Контракт путем заключения дополнительного соглашения.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа А.Р. Иванов

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от \_19.12.2024 № \_9861\_\_\_\_

«Приложение №4 к Контракту № 375 ЕП от 26.08.2024

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

**ГРАФИК**

**ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

**проведение строительного контроля на Объекте:**

**«Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут,**

**расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад,**

**проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отчетный период | Срок | Стоимость | |
| Стоимость  (в т.ч. НДС 20%) в руб. | НДС 20%  в руб. |
| 1 | Август 2024 г. | С даты заключения  Контракта – 31.08.2024 | 4 398 063,00 | 733 010,50 |
| 2 | Сентябрь 2024 г. | 01.09.2024 – 30.09.2024 | 2 199 031,50 | 366 505,25 |
| 3 | Октябрь 2024 г. | 01.10.2024 – 31.10.2024 | 2 199 031,50 | 366 505,25 |
| 4 | Ноябрь 2024 г. | 01.11.2024 – 30.11.2024 | 2 199 031,50 | 366 505,25 |
| 5 | Декабрь 2024 г. | 01.12.2024 – 31.12.2024 | 2 199 031,50 | 366 505,25 |
| 6 | Январь 2025 г. | 01.01.2025 – 31.01.2025 | 3 436 953,08 | 572 825,52 |
| 7 | Февраль 2025 г. | 01.02.2025 – 28.02.2025 | 3 436 953,08 | 572 825,52 |
| 8 | Март 2025 г. | 01.03.2025 – 31.03.2025 | 3 436 953,08 | 572 825,52 |
| 9 | Апрель 2025 г. | 01.04.2025 – 30.04.2025 | 3 436 953,08 | 572 825,51 |
| 10 | Май 2025 г. | 01.05.2025 – 31.05.2025 | 3 436 953,08 | 572 825,51 |
| 11 | Июнь 2025 г. | 01.06.2025 – 30.06.2025 | 3 436 953,08 | 572 825,51 |
| 12 | Июль 2025 г. | 01.07.2025 – 31.07.2025 | 3 436 953,08 | 572 825,51 |
| 13 | Август 2025 г. | 01.08.2025 – 31.08.2025 | 3 436 953,08 | 572 825,51 |
| 14 | Сентябрь 2025 г. | 01.09.2025 – 30.09.2025 | 3 436 953,08 | 572 825,51 |
| 15 | Октябрь 2025 г. | 01.10.2025 – 31.10.2025 | 3 436 953,08 | 572 825,51 |
| 16 | Ноябрь 2025 г. | 01.11.2025 – 30.11.2025 | 3 436 953,05 | 572 825,51 |

Цена Контракта составляет 51 000 672 (Пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят два) рубля 85 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 8 500 112 (Восемь миллионов пятьсот тысяч сто двенадцать) рублей 14 копеек.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от \_19.12.2024 № 9861

«Приложение №4 к Контракту № 375 ЕП от 26.08.2024

**Расчет стоимости Контракта [[1]](#footnote-1)**

**на Объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»**

по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21.

Основания для расчета:

1. Заключение государственной экспертизы от 02.08.2024г. № 50-1-1-2-043873-2024.

2. Утвержденный сводный сметный расчет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации Март 2024 года | Индекс фактической инфляции на июль 2024г | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта | Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Затраты на осуществление строительного контроля | 40 734 228,81 |  |  |  |  |
| Оплачено по контракту от 13.03.2024 №156ЕП | - 1 221 684,17 |  |  |  |  |
| Итого за вычетом оплаты по контракту от 13.03.2024 №156ЕП | 39 512 544,64 | 1,0156 | 40 128 940,34 | 1,0591 | 42 500 560,71 |
| НДС (20 %) |  |  |  |  | 8 500 112,14 |
| Стоимость с учетом НДС (при наличии) |  |  |  |  | 51 000 672,85 |

Цена Контракта составляет 51 000 672 (Пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят два) рубля 85 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 8 500 112 (Восемь миллионов пятьсот тысяч сто двенадцать) рублей 14 копеек.

­­­Приложение 1 к контракту от 26.08.2024 (МСК)г. № 375 ЕП

**Сведения об объектах закупки**

1. Объекты закупки

Таблица 1.1

| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ** | **КОЗ2 / КОЗ** | **Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом** | **Размер НДС** | **Общая стоимость без НДС, руб.** | **Размер НДС, руб.** | **Общая стоимость, руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки / 71.20.10.000-00000004 - Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа | 21.219.01.01.01.01.010 / 02.30.11.04 | Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» / Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» | 20/120 | 42 500 560,71 | 8 500 112,14 | 51 000 672,85 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Итого:** | **Без НДС** 42 500 560,71 | **Размер НДС** 8 500 112,14 | **Итого**  51 000 672,85 |
|  |  |  |  |

**Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги**

Отсутствуют

`

Приложение 2 к контракту от 26.08.2024 (МСК)г. № 375 ЕП

**Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты**

1. **График выполнения обязательств по контракту**
   1. **Обязательства по оказанию услуг**

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Условия предоставления результатов** | **Сторона, исполняющая обязательство** | **Сторона, получающая исполнение** |
| 1. | Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» | каждый календ.мес. | Исполнитель | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»; | | | |
| Срок начала оказания услуг Исполнителем\*: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания оказания услуг Исполнителем\*: 31.10.2025 (МСК); | | | |
| 2. | Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (11/2025) | Разово | Исполнитель | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)»; | | | |
| Срок начала оказания услуг Исполнителем\*: 01.11.2025 (МСК);  Срок окончания оказания услуг Исполнителем\*: 30.11.2025 (МСК); | | | |

\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

1. **Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов**

Таблица 2.2

| **Наименование обязательства** | **Порядок проведения приемки** | **Документ о приемке** | **Срок предоставления документа о приемке Исполнителем, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком\*** | **Действие** | **Ответственная сторона** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» | приёмку осуществляет заказчик | Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@ | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Исполнитель |
| 5 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (11/2025) | приёмку осуществляет заказчик | Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@ | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Исполнитель |
| 5 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

**\*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

**3. Порядок и сроки оплаты**

**3.1.** **Порядок и сроки оплаты**

Таблица 2.3

| **№** | **Наименование** | **Аванс/Оплата** | **Учёт неустойки** | **Сумма, руб./%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата №01 | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\* | 100% По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@» (Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)», Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (11/2025)); | | | |

\* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

\*\* Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате исполнителю.

**3.2.** **Размер аванса**

Выплата аванса не предусмотрена.

**4.** **Место оказания услуг**

Таблица 2.4

| **Получатель** | **Место оказания услуг** |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 |

**5.** **Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)**

**5.1.** **Срок исполнения контракта**

Таблица 2.5

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала исполнения контракта | С даты заключения контракта |
| Дата окончания исполнения контракта | 31.12.2025 (МСК) |

**5.2.** **Срок исполнения отдельных этапов**

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены

Приложение 3 к контракту от 26.08.2024 (МСК)г. № 375 ЕП

**Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта**

1. **Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств**

Таблица 3.1

| **Обязательство по контракту** | **Наименование документа** | **Способ предоставления документа** | **Действие сторон** | **Срок направления и подписания документов** | **Ответственная сторона** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата №01 | Платежное поручение | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» | Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@ \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Исполнитель |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт приемки Услуг | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Исполнитель |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Отчет о ходе оказания Услуг | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Исполнитель |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Исполнитель |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура \*\* | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Исполнитель |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Экспертное заключение | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@" | Заказчик |
| Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (11/2025) | Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@ \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Исполнитель |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт приемки Услуг | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Исполнитель |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Итоговый Акт приемки Услуг | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Исполнитель |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Отчет о ходе оказания Услуг | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Исполнитель |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Исполнитель |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура \*\* | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Исполнитель |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Экспертное заключение | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@" | Заказчик |

|  |
| --- |
| **\* Является документом о приемке.** |
| **\*\* Предоставляется в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС** |

1. **Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств**

Отсутствуют

1. **Порядок и сроки проведения экспертизы**

Таблица 3.3

| **Наименование обязательства** | **Порядок проведения экспертизы** | **Документ, оформляемый по результатам экспертизы** | **Срок проведения экспертизы и оформления результатов** |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» | Силами заказчика | Экспертное заключение | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@" |
| Проведение строительного контроля на объекте: «Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР)» (11/2025) | Силами заказчика | Экспертное заключение | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@" |

1. **Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара**

Отсутствуют

1. Расчет производится в рамках приказа Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр [↑](#footnote-ref-1)