АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2025 № 3172

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18.10.2024 № 172/24 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)»

(ИКЗ: 24-35032004222503201001-0323-001-4221-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая постановление Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Империя» (далее – ООО «СК «Империя») от 30.04.2025 № 485/30-04,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 18.10.2024 № 172/24 Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)», заключенного с ООО «СК «Империя» (далее – Контракт):

1) пункт 9.1 Раздела 9 контракта изложить в новой редакции:

«9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 29,40 % от начальной (максимальной) цены контракта.».

1. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).
2. Приложение 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).
3. Внести изменения в Контракт путем заключения дополнительного соглашения.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа А.Р. Иванов

Приложение к постановлению

Администрации Одинцовского городского

округа Московской области

от 20.05.2025 № 3172

«Приложение 2 к контракту

от 18.10.2024 (МСК)г. № 172/24»

**Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)**

1. **График выполнения строительно-монтажных работ**
   1. **Обязательства по выполнению работ**

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер** | **Наименование вида работ** | **Условия предоставления результатов** | **Сторона, исполняющая обязательство** | **Сторона, получающая исполнение** |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)» (Разработка проектной документации)   Физический объем работ: согласно смете«ПИР»  Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен | | | |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 128 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 16. | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)» | каждый кварт. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)» (Основной объект)   Физический объем работ: согласно смете«Основной объект»  Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен | | | |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 143 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 340 дн. от даты заключения контракта; | | | |

\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

* 1. **Иные обязательства**

Таблица 2.2

| **№** | **Наименование** | **Условия предоставления результатов** | **Сторона, исполняющая обязательство** | **Сторона, получающая исполнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 364 дн. от даты заключения контракта;  Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события; | | | |
| 2. | Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;  Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; | | | |
| 3. | Передача строительной площадки | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;  Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; | | | |
| 4. | Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;  Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; | | | |
| 5. | Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;  Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; | | | |
| 6. | Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 8. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; | | | |
| 9. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);  Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу); | | | |
| 10. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);  Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); | | | |
| 11. | Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; | | | |
| 12. | Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты предоставления документа«Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);  Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты предоставления документа«Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); | | | |
| 13. | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;  Срок окончания исполнения обязательства: 200 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; | | | |
| 14. | Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;  Срок окончания исполнения обязательства: 200 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; | | | |
| 15. | Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;  Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; | | | |
| 17. | Предоставление обеспечения гарантийных обязательств | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)»»;  Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)»»; | | | |
| 18. | Сдача объекта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 343 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 348 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 19. | Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; | | | |
| 20. | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; | | | |
| 21. | Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; | | | |
| 22. | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; | | | |
| 23. | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 343 дн. от даты заключения контракта;  Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;  Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события; | | | |
| 24. | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 343 дн. от даты заключения контракта;  Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события; | | | |
| 25. | Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 343 дн. от даты заключения контракта;  Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;  Срок окончания исполнения обязательства: 1 дн. от даты наступления события; | | | |
| 26. | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Разово | Заказчик |  |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; | | | |
| 27. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Разово | Заказчик |  |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»; | | | |
| 28. | Авансовый платёж (ПИР) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 29. | Авансовый платёж 2025 (СМР) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; | | | |
| 30. | Авансовый платёж 2024 (СМР) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 31. | Авансовый платёж (ПИР № 2) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 215 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 32. | Авансовый платёж (СМР № 2) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 215 дн. от даты заключения контракта; | | | |

1. **Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов**

Таблица 2.3

| **Наименование обязательства** | **Порядок проведения приемки** | **Документ о приемке** | **Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком\*\*** | **Действие** | **Ответственная сторона** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)» | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Подрядчик |
| 5 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Подрядчик |
| 2 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

**\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

**\*\***  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

**3. Порядок и сроки оплаты**

**3.1.** **Порядок и сроки оплаты**

Таблица 2.4

| **№** | **Наименование** | **Аванс/Оплата** | **Учёт неустойки** | **Сумма, руб./%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\* | 100% По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); | | | |
| 2. | Оплата выполненных работ по строительству | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\* | 100% По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)»); | | | |
| 3. | Авансовый платёж №01 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\* | По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Авансовый платёж (ПИР), Авансовый платёж 2024 (СМР), Авансовый платёж 2025 (СМР)); | | | |
| 4. | Авансовый платёж №02 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\* | По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату» (Авансовый платёж (ПИР № 2), Авансовый платёж (СМР № 2)); | | | |

\* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

\*\* Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

\*\*\* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

**3.2.** **Размер аванса**

Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (29 763 078,24 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

**4.** **Место выполнения работ**

Таблица 2.5

| **Получатель** | **Место выполнения работ** |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 |

**5.** **Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)**

**5.1.** **Срок исполнения контракта**

Таблица 2.6

|  |  |
| --- | --- |
| Начало исполнения контракта | 0 дн. от даты заключения контракта |
| Срок окончания исполнения контракта | 364 дн. от даты заключения контракта |

**5.2.** **Срок исполнения отдельных этапов**

Таблица 2.7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | 0 дн. от даты заключения контракта | 141 дн. от даты заключения контракта | 3 037 050,80 | 30,00% | 911 115,24 |
| 2 | Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)» | 0 дн. от даты заключения контракта | 364 дн. от даты заключения контракта | 96 173 210,00 | 30,00% | 28 851 963,00 |

1. **Обеспечение исполнения контракта**

| **Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК** | **Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.** | **Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта** | **Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта** | **Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.40 | 29 763 078,24 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва  БИК: 004525987  Расчетный/казначейский счёт: 03232643467550004800  Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05070J94760  *В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»* | 30 |

Приложение к постановлению

Администрации Одинцовского городского

округа Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_\_\_

«Приложение 3 к контракту

от 18.10.2024 (МСК)г. № 172/24»

**Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта**

1. **Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств**

Таблица 3.1

| **Обязательство по контракту** | **Наименование документа** | **Способ предоставления документа** | **Действие сторон** | **Срок направления и подписания документов** | **Ответственная сторона** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансовый платёж (ПИР № 2) | Счёт на оплату | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Авансовый платёж (ПИР) | Счёт на оплату аванса | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Авансовый платёж (СМР № 2) | Счёт на оплату | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Авансовый платёж 2024 (СМР) | Счёт на оплату аванса | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Авансовый платёж 2025 (СМР) | Счёт на оплату аванса | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Авансовый платёж №01 | Платежное поручение с отметкой банка | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Авансовый платёж №02 | Платежное поручение | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта | Отчет о выполнении самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта видов и объемов работ, указанных в Контракте | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте | Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию | Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию или ее отсутствии и задание на проектирование (в случае принятия решения о внесении изменений) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию" | Заказчик |
| Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | Платёжное поручение с отметкой банка | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по строительству | Платёжное поручение с отметкой банка | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)» | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 20 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор | Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача строительной площадки | Акт приема-передачи строительной площадки | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений) | Акт приема-передачи документации по исполнению контракта | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Копия акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Отчет о выполнении обязательства | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Акт о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта | Акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление обеспечения гарантийных обязательств | Обеспечение гарантийных обязательств | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\* | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Информационная модель объекта капитального строительства | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект графика выполнения строительно-монтажных работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Счёт на оплату | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\*\* | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Сдача объекта | Акт приёмки объекта капитального строительства | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
| Отчет о привлеченных субподрядчиках | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 25 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 0 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы | Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от плановой даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Уведомление об установке приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

|  |
| --- |
| **\* Предоставляется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС** |
| **\*\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок** |
| **\*\*\* Подрядчик формирует документ с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н подписывает документ в единой информационной системе в сфере закупок** |

1. **Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств**

Отсутствуют

1. **Порядок и сроки проведения экспертизы**

Таблица 3.3

| **Наименование обязательства** | **Порядок проведения экспертизы** | **Документ, оформляемый по результатам экспертизы** | **Срок проведения экспертизы и оформления результатов** |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной объект / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)» | Силами заказчика | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" |
| Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Силами заказчика | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | 2 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" |

1. **Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара**

Отсутствуют