

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.07.2025 № 4259

г. Одинцово

|  |
| --- |
| Об изменении существенных условий по контракту от 19.05.2025 № 2-К/25 Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, микрорайон Новая Трехгорка в 2025 году для нужд МБУК "ОПКСиО"  (ИКЗ: 25-35032258139503201001-0011-001-4299-244) |

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая постановление Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «ВымпелСтрой» (далее - ООО «ВымпелСтрой») от 16.06.2025 № 698,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Муниципального бюджетного учреждения культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» Одинцовского городского округа Московской области об изменении существенных условий муниципального контракта от 19.05.2025 № 2-К/25 «Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, микрорайон Новая Трехгорка в 2025 году для нужд МБУК «ОПКСиО», (ИКЗ: 25-35032258139503201001-0011-001-4299-244), далее – Контракт, заключенного с ООО «ВымпелСтрой».

2. Внести в Контракт следующие изменения:

1) пункт 2.10 Раздела 2 Контракта изложить в новой редакции:

«2.10. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере, указанном в разделе «Размер аванса» приложения 2 к Контракту, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 16 Контракта.

2) пункт 9.1 Раздела 9 контракта изложить в новой редакции:

«9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 50 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.».

3. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

4. Приложение 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта» к Контракту изложить в новой редакции (прилагается отдельным файлом).

5. МБУК «ОПСКиО» внести изменения в Контракт путём заключения дополнительного соглашения.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   
на председателя Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области Хворостьянову Е.Ю.

Глава Одинцовского

городского округа А.Р. Иванов