АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2025 № 4198

Об изменении существенных условий муниципального контракта   
от 20.12.2021 № 227 на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом   
по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок (ЛОТ 12)»,   
в части уменьшения объёма услуг, цены и срока исполнения.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая обращение акционерного общества «МОСТРАНСАВТО» от 03.07.2025   
№ 20/2исх/01-18/305 о необходимости изменения существенных условий муниципального контракта в связи с возникшими независимыми от сторон обстоятельствами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 20.12.2021 № 227 на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок (ЛОТ 12)» (далее – Контракт), заключенного   
с Акционерным обществом «МОСТРАНСАВТО» в части уменьшения объёма услуг, цены и срока исполнения Контракта.

2. Внести в Контракт следующие изменения:

1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Цена Контракта составляет: 361 722 580 (Триста шестьдесят один миллион семьсот двадцать две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 65 (шестьдесят пять) копеек, НДС не облагается в соответствии с пунктом 7.1 части 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Цена этапа исполнения Контракта составляет:

2.2.1. 1 квартал 2022 года в размере 23 615 017 рублей 13 копеек;

2.2.2. 2 квартал 2022 года в размере 26 374 836 рубля 49 копеек;

2.2.3. 3 квартал 2022 года в размере 26 805 025 рублей 60 копеек;

2.2.4. октябрь 2022 года в размере 8 870 340 рублей 58 копеек;

2.2.5. ноябрь 2022 года в размере 8 674 926 рублей 00 копеек;

2.2.6. декабрь 2022 года в размере 8 989 649 рублей 29 копеек;

2.2.7. 1 квартал 2023 года в размере 25 084 358 рублей 41 копейка;

2.2.8. 2 квартал 2023 года в размере 26 922 482 рубля 59 копеек;

2.2.9. 3 квартал 2023 года в размере 26 678 911 рублей 56 копеек;

2.2.10. октябрь 2023 года в размере 9 134 997 рублей 25 копеек;

2.2.11. ноябрь 2023 года в размере 8 846 995 рублей 99 копеек;

2.2.12. декабрь 2023 года в размере 9 159 911 рублей 25 копеек;

2.2.13. 1 квартал 2024 года в размере 23 828 016 рублей 17 копеек;

2.2.14. 2 квартал 2024 года в размере 25 452 466 рублей 44 копейки;

2.2.15. 3 квартал 2024 года в размере 25 750 274 рубля 58 копеек;

2.2.16. октябрь 2024 года в размере 8 666 645 рублей 74 копейки;

2.2.17. ноябрь 2024 года в размере 8 392 987 рублей 48 копеек;

2.2.18. декабрь 2024 года в размере 8 687 857 рублей 51 копейка;

2.2.19. 1 квартал 2025 года в размере 22 942 385 рублей 45 копеек;

2.2.20. 2 квартал 2025 года в размере 24 996 240 рублей 77 копеек;

2.2.21 с 01 июля по 14 июля 2025 года в размере 3 848 254 рубля 37 копеек.»;

2) пункт 2.7. изложить в следующей редакции:

«2.7. Оплата Заказчиком фактически выполненных работ осуществляется поэтапно

2.7.1. 1 квартал 2022 года;

2.7.2. 2 квартал 2022 года;

2.7.3. 3 квартал 2022 года;

2.7.4. октябрь 2022 года;

2.7.5. ноябрь 2022 года;

2.7.6. декабрь 2022 года;

2.7.7. 1 квартал 2023 года;

2.7.8. 2 квартал 2023 года;

2.7.9. 3 квартал 2023 года;

2.7.10. октябрь 2023 года;

2.7.11. ноябрь 2023 года;

2.7.12. декабрь 2023 года;

2.7.13. 1 квартал 2024 года;

2.7.14. 2 квартал 2024 года;

2.7.15. 3 квартал 2024 года;

2.7.16. октябрь 2024 года;

2.7.17. ноябрь 2024 года;

2.7.18. декабрь 2024 года;

2.7.19. 1 квартал 2025 года;

2.7.20. 2 квартал 2025 года.

2.7.21. с 01 июля по 14 июля 2025 года»;

1. в пункте 2.14 Контракта:

абзац седьмой исключить:

«- аванс в размере 24 процента от цены этапа Контракта за 2026 год выплачивается в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств.»

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Общий размер аванса составляет 60,73 % от цены Контракта.»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«При оплате принятых Заказчиком работ за каждый этап исполнения Контракта авансовый платеж засчитывается в счет суммы, подлежащей перечислению Подрядчику за каждый этап пропорционально выданному авансу. За 2025 год аванс засчитывать в следующем порядке:

- при оплате за выполненные работы в первом квартале 2025 года в размере 24% от плановой цены Этапа 4 «1 квартал 2025 года»;

- при оплате за выполненные работы во втором квартале 2025 года в размере 100% от фактической суммы выполненных работ по Этапу 4 «2 квартал 2025 года», но не более фактического остатка полученного неотработанного аванса;

- при оплате за выполненные работы за период с 01 июля по 14 июля 2025 года в размере 100% от фактической суммы выполненных работ по Этапу 4 «с 01 июля по 14 июля 2025 года», но не более фактического остатка полученного неотработанного аванса».

4) пункт 10.1. изложить в следующей редакции:

«10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует «14» октября 2025 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение взаимных обязательств Сторон по Контракту.».

1. приложение № 3 к Контракту изложить в редакции согласно приложению 1;
2. приложение 2 к приложению № 10 к Контракту изложить в редакции согласно приложению 2;
3. приложение 3 к приложению № 10 к Контракту изложить в редакции согласно приложению 3;
4. приложение 4 к приложению № 10 к Контракту изложить в редакции согласно приложению 4;

3. Подрядчик обязан осуществить возврат неотработанного аванса Заказчику в течение 15 рабочих дней со дня окончания выполнения работ по этапу «Работы по перевозке пассажиров: Этап 4 (с 01 июля по 14 июля - 2025 г.)».

4. Внести изменения в Контракт, путём заключения Дополнительного соглашения.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов