АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2025 № 4202

Об изменении существенных условий муниципального контракта   
от 17.09.2024 № 155/24 на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок (ЛОТ 19)»,   
в части уменьшения объёма услуг, цены и срока исполнения.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая обращение акционерного общества «МОСТРАНСАВТО» от 03.07.2025   
№ 20/2исх/01-18/288 о необходимости изменения существенных условий муниципального контракта в связи с возникшими независимыми от сторон обстоятельствами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 17.09.2024 № 155/24 на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок (ЛОТ 19)» (далее – Контракт), заключенного с Акционерным обществом «МОСТРАНСАВТО» в части уменьшения объёма услуг, цены и срока исполнения Контракта.

2. Внести в Контракт следующие изменения:

1) Пункт 2.1. Контракта «Цена Контракта, порядок и сроки оплаты работ» изложить в новой редакции:

«2.1. Цена Контракта составляет 17 463 592 (Семнадцать миллионов четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) рубля 39 (тридцать девять) копеек (далее – Цена Контракта), НДС не облагается в соответствии с пунктом 7.1 части 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

В случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, цена каждого этапа исполнения Контракта указана в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» приложения 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» (далее – приложение 2 к Контракту).»;

2) Пункт 2.5 Контракта «Источники финансирования» изложить в новой редакции:

«2.5. Источник финансирования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет \ Внебюджетные средства | Тип средств | Код бюджетной классификации расходов | Сумма, руб. | Лицевой счет | Год |
| Одинцовский городской округ Московской области | Средства бюджета Московской области - Субсидии | 070040814102S1570244 | 7 210 953,21 | 03070J94760 | 2025 |
| Одинцовский городской округ Московской области | Собственные средства | 070040814102S1570244 | 4 438 405,78 | 03070J94760 | 2025 |
| Одинцовский городской округ Московской области | Средства бюджета Московской области - Субсидии | 070040814102S1570244 | 3 599 010,47 | 03070J94760 | 2024 |
| Одинцовский городской округ Московской области | Собственные средства | 070040814102S1570244 | 2 215 222,93 | 03070J94760 | 2024 |

»

1. приложение 5 к Контракту изложить в редакции согласно приложению 1;
2. приложение 1 к Контракту изложить в редакции согласно приложению 2;
3. приложение 2 к Контракту изложить в редакции согласно приложению 3;
4. приложение 3 к Контракту изложить в редакции согласно приложению 4;
5. Электронный контракт, сформированный с использованием ЕИС изложить в новой редакции согласно приложению 5;
6. пункт 2.8. Контракта изложить в новой редакции:

«2.8. Заказчик оплачивает выполненные работы в соответствии   
с условиями Контракта путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого приведены в разделе 16 Контракта, за вычетом суммы выплаченного аванса в размере 100 (ста) процентов выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

За 2025 год аванс засчитывать в следующем порядке:

- при оплате за выполненные работы по этапам «январь - июнь 2025г.»   
в размере 30% от плановой цены этапов;

- при оплате за выполненные работы по этапу «с 01 июля по 14 июля 2025 г.» в размере 66,43% от плановой цены этапа.».

2. Подрядчик обязан осуществить возврат неотработанного аванса Заказчику в течение 15 рабочих дней со дня окончания выполнения работ по этапу «Работы по перевозке пассажиров: Этап (с 01 июля по 14 июля - 2025 г.)».

3. Внести изменения в Контракт, путём заключения Дополнительного соглашения.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   
на Первого заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов