Приложение к постановлению

Администрации Одинцовского городского

округа Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_2025 №\_\_\_\_\_\_

«Приложение 2 к контракту

от 19.05.2025 (МСК)г. № 2-К/25»

# Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

## График выполнения строительно-монтажных работ

## Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | Наименование вида работ | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| 10. | Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Комплексное благоустройство парков (Подготовка территории)   Физический объем работ: согласно смете«1 этап Подготовительные и демонтажные работы»  Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен | | | |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 12 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 161 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 11. | Благоустройство / Комплексное благоустройство парков | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Комплексное благоустройство парков (Благоустройство)   Физический объем работ: согласно смете«2 этап Благоустройство»  Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен | | | |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 12 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 161 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 12. | Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Комплексное благоустройство парков (Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения)   Физический объем работ: согласно смете«3 этап Инженерные сети»  Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен | | | |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 12 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 161 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 13. | Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Комплексное благоустройство парков (Искусственные сооружения)   Физический объем работ: согласно смете«5 этап Сооружения»  Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен | | | |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 12 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 161 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 14. | МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Комплексное благоустройство парков (МАФ и ограждения)   Физический объем работ: согласно смете«4 этап Малые архитектурные формы»  Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен | | | |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 70 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 161 дн. от даты заключения контракта; | | | |

\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

## Иные обязательства

Таблица 2.2

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 31.12.2025 (МСК);  Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события; | | | |
| 2. | Назначение ответственного представителя Подрядчика для взаимодействия с Заказчиком | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 3. | Передача Подрядчику документации | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 4. | Передача Подрядчику строительной площадки | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 5. | Разработка проекта производства работ | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику документации»;  Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику документации»; | | | |
| 6. | Установка ограждения строительной площадки | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»;  Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»; | | | |
| 7. | Установка при въезде на строительную площадку информационного щита | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»;  Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Передача Подрядчику строительной площадки»; | | | |
| 8. | Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 9. | Согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также его комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 5 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования»;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования»; | | | |
| 15. | Предоставление обеспечения гарантийных обязательств | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;  Срок окончания исполнения обязательства: 161 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 16. | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 161 дн. от даты заключения контракта;  Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;  Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события; | | | |
| 17. | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 161 дн. от даты заключения контракта;  Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;  Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события; | | | |
| 18. | Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_Подготовка территории | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков»;  Срок окончания исполнения обязательства: 7 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков»; | | | |
| 19. | Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_Подготовка территории | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков»;  Срок окончания исполнения обязательства: 31.08.2025 (МСК); | | | |
| 20. | Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_Благоустройство | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Благоустройство / Комплексное благоустройство парков»;  Срок окончания исполнения обязательства: 7 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Благоустройство / Комплексное благоустройство парков»; | | | |
| 21. | Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_Благоустройство | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Благоустройство / Комплексное благоустройство парков»;  Срок окончания исполнения обязательства: 31.08.2025 (МСК); | | | |
| 22. | Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков»;  Срок окончания исполнения обязательства: 7 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков»; | | | |
| 23. | Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков»;  Срок окончания исполнения обязательства: 31.08.2025 (МСК); | | | |
| 24. | Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков»;  Срок окончания исполнения обязательства: 7 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков»; | | | |
| 25. | Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков»;  Срок окончания исполнения обязательства: 31.08.2025 (МСК); | | | |
| 26. | Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_МАФ и ограждения | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков»;  Срок окончания исполнения обязательства: 7 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков»; | | | |
| 27. | Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_МАФ и ограждения | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от план. даты начала обязательства-предшественника«МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков»;  Срок окончания исполнения обязательства: 31.08.2025 (МСК); | | | |

## Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком\*\* | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство / Комплексное благоустройство парков | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Подрядчик |
| 12 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Подрядчик |
| 12 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Подрядчик |
| 12 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Подрядчик |
| 12 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Подрядчик |
| 12 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

**\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

**\*\***  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

## 3. Порядок и сроки оплаты

## 3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | **Сумма, руб./%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Авансовый платёж | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\* | По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_Благоустройство, Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы), Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_МАФ и ограждения, Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_Подготовка территории, Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_Благоустройство, Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы), Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_МАФ и ограждения, Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_Подготовка территории); | | | |
| 2. | Оплата выполненных работ | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\* | 100% По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Благоустройство / Комплексное благоустройство парков, Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков, МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков, Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков, Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков); | | | |

\* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

\*\* Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

\*\*\* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

## 3.2. Размер аванса

Размер аванса от цены контракта: 50,00 % (87 740 580,52 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

## 4. Место выполнения работ

Таблица 2.5

| Получатель | Место выполнения работ |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА" ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | «Московская область, Одинцовский городской округ, в соответствии с Описанием объекта закупки» |

## 5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

## 5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала исполнения контракта | С даты заключения контракта |
| Дата окончания исполнения контракта | 31.12.2025 (МСК) |

## 5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |
| 1 | Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков | 0 дн. от даты заключения контракта | 31.12.2025 (МСК) | 27 712 510,46 | 50,00% | 13 856 255,23 |
| 2 | Благоустройство / Комплексное благоустройство парков | 0 дн. от даты заключения контракта | 31.12.2025 (МСК) | 53 014 433,59 | 50,00% | 26 507 216,80 |
| 3 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков | 0 дн. от даты заключения контракта | 31.12.2025 (МСК) | 24 670 896,72 | 50,00% | 12 335 448,36 |
| 4 | МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков | 0 дн. от даты заключения контракта | 31.12.2025 (МСК) | 35 913 173,18 | 50,00% | 17 956 586,59 |
| 5 | Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков | 0 дн. от даты заключения контракта | 31.12.2025 (МСК) | 34 170 147,09 | 50,00% | 17 085 073,55 |

## Обеспечение исполнения контракта

| Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 87 740 580,52 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва  БИК: 004525987  Расчетный/казначейский счёт: 03234643467550004800  Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 20050Е61490  *В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»* | 30 |

Приложение к постановлению

Администрации Одинцовского городского

округа Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_2025 №\_\_\_\_\_\_

«Приложение 3 к контракту

от 19.05.2025 (МСК)г. № 2-К/25»

# Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

## Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств

Таблица 3.1

| Обязательство по контракту | Наименование документа | Способ предоставления документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансовый платёж | Платежное поручение с отметкой банка | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Благоустройство / Комплексное благоустройство парков | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 12 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Исполнительная документация | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Счёт на оплату | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\*\* | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 12 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Исполнительная документация | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Счёт на оплату | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\*\* | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 12 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Исполнительная документация | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Счёт на оплату | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\*\* | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Назначение ответственного представителя Подрядчика для взаимодействия с Заказчиком | Письмо / приказ о назначении ответственного представителя Подрядчика | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление заявки на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования | Заявка на согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Согласование (без подписания) | 5 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 12 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Исполнительная документация | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Счёт на оплату | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\*\* | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Оплата выполненных работ | Платежное поручение с отметкой банка | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Передача Подрядчику документации | Акт приема-передачи документации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача Подрядчику строительной площадки | Акт приема-передачи строительной площадки | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\* | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 12 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Исполнительная документация | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 7 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Счёт на оплату | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России \* | Посредством ПИК ЕАСУЗ \*\*\* | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление обеспечения гарантийных обязательств | Документ, подтверждающий предоставление обеспечения гарантийных обязательств | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 12 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_Благоустройство | Счёт на оплату аванса | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) | Счёт на оплату аванса | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_МАФ и ограждения | Счёт на оплату аванса | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | Счёт на оплату аванса | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление счета на выплату аванса\_20%\_Подготовка территории | Счёт на оплату аванса | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_Благоустройство | Счёт на оплату аванса | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) | Счёт на оплату аванса | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_МАФ и ограждения | Счёт на оплату аванса | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | Счёт на оплату аванса | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление счета на выплату аванса\_30%\_Подготовка территории | Счёт на оплату аванса | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Разработка проекта производства работ | Проект производства работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Согласование образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также его комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению) | Акт согласования образцов материалов, изделий, конструкций и оборудования | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Установка ограждения строительной площадки | Материалы фотофиксации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Установка при въезде на строительную площадку информационного щита | Материалы фотофиксации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

|  |
| --- |
| **\* Предоставляется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС** |
| **\*\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок** |
| **\*\*\* Подрядчик формирует документ с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н подписывает документ в единой информационной системе в сфере закупок** |

## Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств

Отсутствуют

## Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения экспертизы | Документ, оформляемый по результатам экспертизы | Срок проведения экспертизы и оформления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство / Комплексное благоустройство парков | Силами заказчика | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | 12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" |
| Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы) / Комплексное благоустройство парков | Силами заказчика | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | 12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" |
| МАФ и ограждения / Комплексное благоустройство парков | Силами заказчика | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | 12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" |
| Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения / Комплексное благоустройство парков | Силами заказчика | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | 12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" |
| Подготовка территории / Комплексное благоустройство парков | Силами заказчика | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | 12 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" |

## Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Отсутствуют