ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 21.08.2025 № 5177

Об организации и проведении праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Одинцово, Дню города Кубинка,

Дню города Звенигород, Дню города Голицыно

Во исполнение Перечня мероприятий Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области в сфере культуры на 2025 год, утвержденного постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 16.12.2024 № 9450 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 02.07.2025 № 4077),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести праздничные мероприятия:
2. 06.09.2025 - Дни городов Одинцово и Голицыно;
3. 07.09.2025 - Дни городов Звенигород и Кубинка (далее – Мероприятия).
4. Утвердить Состав организационного комитета по организации и проведению Дня города Одинцово, Дня города Голицыно, Дня города Звенигород, Дня города Кубинка (прилагается).
5. Утвердить План проведения Дня города Одинцово (прилагается).
6. Утвердить План проведения Дня города Голицыно (прилагается).
7. Утвердить План проведения Дня города Звенигород (прилагается).
8. Утвердить План проведения Дня города Кубинка (прилагается).
9. Ограничить движение всех видов автотранспорта (за исключением автотранспорта экстренных служб) в г. Звенигород с 00.00 06.09.2025 до 04.00 08.09.2025 по улице Московская от пересечения с улицей Некрасова до пересечения с улицей Пролетарская и по улице Ленина от пересечения с улицей Украинская до пересечения с улицей Комарова.
10. Первому заместителю Главы Одинцовского городского округа (Пайсов М.А.) рекомендовать транспортным компаниям, осуществляющим пассажирские перевозки в г. Звенигород, внести изменения в расписания и маршруты движения городского общественного транспорта в период временного ограничения движения по участкам дорог.
11. Заместителю Главы Одинцовского городского округа Московской области (Григорьев С.Ю.) обеспечить места перекрытия движения автотранспорта временными знаками на период проведения Мероприятий.
12. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа Московской области» (Иванов С.А.) обеспечить безопасность на водных объектах во время проведения Мероприятий.
13. Рекомендовать Начальнику Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона (Пряхин А.В.) выделить технику и личный состав для обеспечения пожарной безопасности при проведении Мероприятий.
14. Рекомендовать УМВД России по Одинцовскому городскому округу (Лопатин И.П.):
15. провести комплекс мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения Мероприятий;
16. организовать обеспечение дорожной безопасности на маршруте прибытия/убытия участников Мероприятий.
17. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Дмитриева О.В. и Председателя Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области Хворостьянову Е.Ю.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

СОСТАВ

организационного комитета по организации и проведению

Дню города Одинцово, Дню города Голицыно,

Дню города Звенигород, Дню города Кубинка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пайсов  Михаил Алексеевич | - | Первый Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Тесля  Александр Александрович | - | Заместитель Главы Одинцовского городского округа — начальник Управления правового обеспечения Администрации Одинцовского  городского округа |
| Дмитриев  Олег Васильевич | - | Исполняющий обязанности  заместителя Главы Одинцовского городского округа |
| Неретин  Роман Викторович | - | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Григорьев  Станислав Юрьевич | - | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Серегин  Евгений Александрович | - | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Садетдинова  Анна Александровна | - | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Хворостьянова  Елена Юрьевна | - | Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
| Степаненко  Евгений Сергеевич | - | Начальник Территориального управления  Кубинка Администрации Одинцовского городского округа |
| Кувшинникова  Галина Борисовна | - | Начальник Территориального управления Голицыно Администрации Одинцовского городского округа |
| Гончаревский  Виталий Викторович | - | Начальник Территориального управления Звенигород Администрации Одинцовского городского округа |
| Старкина  Татьяна Анатольевна | - | Исполняющий обязанности начальника Территориального управления Одинцово Администрации Одинцовского городского округа |
| Лопатин  Игорь Петрович | - | Начальник УМВД России по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
| Иванов  Сергей Анатольевич | - | Директор Аварийно-спасательного формирования Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа Московской области» (по согласованию) |
| Пряхин  Андрей Владимирович | - | Начальник Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию) |
| Егоров  Владимир Николаевич | - | Начальник Госавтоинспекции по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
| Крылов  Роман Александрович | - | Директор Одинцовского филиала  АО «Мособлэнерго» (по согласованию) |

Председатель Комитета по культуре Е.Ю. Хворостьянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

организации и проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Одинцово 6 сентября 2025 года

1. **План и порядок подготовки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата,**  **время** | **Мероприятие** | **Место проведения** | **Ответственные** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | до 29.08.2025 | Информирование населения о проведении мероприятия | СМИ | Неретин Р.В. |
|  | до 29.08.2025 | Схема размещения интерактивных и концертных площадок | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 29.08.2025 | Схема размещения торговых точек, точек питания | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Садетдинова А.А. |
|  | до 29.08.2025 | Проверка электросилового оборудования, подключение сценических, интерактивных,  торговых точек | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Крылов Р.А.  (по согласованию) |
|  | до 04.09.2025 | Приведение в порядок территорий проведения мероприятий, благоустройство территории | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Григорьев С.Ю. |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 1. **План проведения мероприятия** | | | | |
| **6 сентября 2025 года** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | с 8.30 до 15.00 | Спортивное мероприятие «Арбузный кросс» | г. Одинцово, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, | Серегин Е.А. |
|  | до 10.00 | Монтаж и настройка сценического, звукового, видео, другого технического оборудования | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 10.00 | Монтаж торгово-выставочных шатров и павильонов для размещения организаций выездной торговли и общественного питания | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Садетдинова А.А. |
|  | до 10.00 | Монтаж шатров для артистов и организации культурно-досуговых и выставочных интерактивных программ | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | с 11.00 | Контроль предприятий торговли в установленном порядке (торговля спиртными напитками до 21.00 час. кроме кафе и ресторанов) | Сквер «Союзный» | Садетдинова А.А.  Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 12.00 до 21.00 | Обеспечение биотуалетами | Сквер «Союзный» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | с 12.00 до 21.00 | Обеспечение территории проведения мероприятия мусорными баками, 8-ми кубовыми мусорными контейнерами | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Григорьев С.Ю. |
|  | с 13.00 | Полевая кухня (200 порций) | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Садетдинова А.А. |
|  | с 14.00 до 21.00 | Расстановка сотрудников УВД, оцепление мест проведения мероприятий | г. Одинцово, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Дмитриев О.В.  Лопатин И.П.  (по согласованию) |
|  | с 14.00 до 21.00 | Обеспечение уборки территории во время проведения мероприятия | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Григорьев С.Ю. |
|  | с 16.00 до 21.00 | Дежурная карета скорой помощи | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | с 16.00 до 21.00 | Организация и проведение концертных и творческих программ | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | 21.00 | Демонтаж торговых точек и точек питания | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Садетдинова А.А. |
|  | 21.00 | Демонтаж сценического оборудования | г. Одинцово,  Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха,  Сквер «Союзный» | Хворостьянова Е.Ю. |

Председатель Комитета по культуре Е.Ю. Хворостьянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных

Дню города Кубинка 7 сентября 2025 года

1. **План и порядок подготовки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата,**  **время** | **Мероприятие** | **Место проведения** | **Ответственные** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | до 02.09.2025 | Информирование населения о проведении мероприятия | СМИ | Неретин Р.В. |
|  | до 04.09.2025 | Схема размещения точек питания | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С. |
|  | до 04.09.2025 | Схема размещения интерактивных и концертных площадок | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 04.09.2025 | Проверка электросилового оборудования, подключение сценических, интерактивных | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Крылов Р.А.  (по согласованию) |
|  | До 05.09.2025 | Подготовка и уборка территории | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Григорьев С.Ю.,  Степаненко Е.С. |
|  | 07.09.2025 | Подготовка обеспечения безопасности во время проведения мероприятия | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С.  Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 1. **План проведения мероприятия** | | | | |
| **7 сентября 2025 года** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | с 10.00 до 21.00 | Обеспечение территории проведения мероприятия мусорными баками, 8-ми кубовыми мусорными контейнерами и вывоз мусора | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Григорьев С.Ю. |
|  | 10.00 | Монтаж ограждений и фанбарьеров по периметру проведения мероприятия | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Григорьев С.Ю. |
|  | до 10.00 | Монтаж шатров для артистов и организации культурно-досуговых программ | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 10.00 | Монтаж и настройка сценического, звукового, видео, другого технического оборудования | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 10.00 | Монтаж торгово-выставочных шатров и павильонов для размещения организаций выездной торговли и общественного питания | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С. |
|  | с 10.00 до 21.00 | Резервирование парковки для организаторов, участников и гостей праздничных мероприятий | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Хворостьянова Е.Ю.  Степаненко Е.С. |
|  | до 11.00 | Размещение и оформление точек питания | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С. |
|  | с 11.00 | Контроль предприятий торговли в установленном порядке (торговля спиртными напитками до 21.00 час. кроме кафе и ресторанов) | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С.  Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 13.00 до 21.00 | Обеспечение входных групп рамками металлодетектора | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С. |
|  | с 14.00 до 21.00 | Расстановка сотрудников УВД, оцепление места проведения мероприятия | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 14.00 до 21.00 | Обеспечение безопасности во время проведения мероприятия | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С.  Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 16.00 до 21.00 | Дежурная карета скорой помощи | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | с 16.00 до 21.00 | Обеспечение уборки территории во время проведения мероприятия | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Григорьев С.Ю. |
|  | с 16.00 до 21.00 | Организация и проведение концертных и творческих программ | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Хворостьянова Е.Ю.  Степаненко Е.С. |
|  | 21.00 | Демонтаж точек питания | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С. |
|  | 21.00 | Демонтаж оборудования | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Хворостьянова Е.Ю.  Степаненко Е.С. |
|  | 21.00 | Демонтаж ограждений и фанбарьеров по периметру проведения мероприятия | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Григорьев С.Ю. |

Председатель Комитета по культуре Е.Ю. Хворостьянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

организации и проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Звенигород 7 сентября 2025 года

1. **План и порядок подготовки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата,**  **время** | **Мероприятие** | **Место проведения** | **Ответственные** |
|  | до 05.09.2025 | Приведение в порядок территорий проведения мероприятий, благоустройство территории | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Григорьев С.Ю.,  Гончаревский В.В. |
|  | до 05.09.2025 | Подготовка и уборка территории | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Григорьев С.Ю.,  Гончаревский В.В. |
|  | до 05.09.2025 | Информирование населения о проведении мероприятия | СМИ | Неретин Р.В. |
|  | до 05.09.2025 | Схема размещения интерактивных и концертных площадок | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 05.09.2025 | Схема размещения торговых точек, точек питания | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Гончаревский В.В. |
|  | до 05.09.2025 | Проверка электросилового оборудования, подключение сценических, интерактивных,  торговых точек | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Крылов Р.А.  (по согласованию) |
|  | до 06.09.2025 | Подготовка обеспечения безопасности во время проведения мероприятий | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Гончаревский В.В.  Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | 07.09.2025 | Обеспечение входных групп рамками металлодетектора | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Гончаревский В.В. |
| 1. **План проведения мероприятия** | | | | |
| **7 сентября 2025 года** | | | | |
|  | с 09.00 до 21.00 | Безопасность дорожного движения | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Егоров В.Н. (по согласованию) |
|  | до 10.00 | Монтаж шатров для артистов и организации культурно-досуговых и выставочных интерактивных программ | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 10.00 | Монтаж и настройка сценического, звукового, видео, другого технического оборудования | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 10.00 | Монтаж торгово-выставочных шатров и павильонов для размещения организаций выездной торговли и общественного питания | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Садетдинова А.А. |
|  | с 10.00 | Организация и проведение спортивных программ | г. Звенигород,  стадион «Спартак» | Серегин Е.А. |
|  | с 11.00 до 21.00 | Контроль предприятий торговли в установленном порядке (торговля спиртными напитками до 21.00 час. кроме кафе и ресторанов) | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Садетдинова А.А. |
|  | с 11.00 до 21.00 | Резервирование парковки для организаторов, участников и гостей праздничного мероприятия | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Хворостьянова Е.Ю.  Гончаревский В.В. |
|  | до 11.00 | Размещение и оформление торговых точек и точек питания | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Садетдинова А.А. |
|  | с 12.00 до 21.00 | Обеспечение биотуалетами | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | с 14.00 до 21.00 | Обеспечение безопасности во время проведения мероприятия | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Гончаревский В.В.  Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 14.00 до 21.00 | Обеспечение территории проведения мероприятия мусорными баками, 8-ми кубовыми мусорными контейнерами и вывоз мусора | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Григорьев С.Ю. |
|  | с 14.00 до 21.00 | Расстановка сотрудников УВД, оцепление места проведения мероприятия | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 16.00 до 21.00 | Дежурная карета скорой помощи | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | с 16.00 до 21.00 | Обеспечение уборки территории во время проведения мероприятия | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Григорьев С.Ю. |
|  | с 16.00 до 21.00 | Организация и проведение концертных и творческих программ | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Хворостьянова Е.Ю.  Гончаревский В.В. |
|  | 21.00 | Демонтаж торговых точек и точек питания | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Садетдинова А.А. |
|  | 21.00 | Демонтаж сценического оборудования | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Хворостьянова Е.Ю.  Гончаревский В.В. |
|  | 21.00 | Демонтаж ограждений и фанбарьеров по периметру проведения мероприятия | г. Звенигород,  ул. Московская, д.11 (Культурный центр им. Любови Орловой) | Григорьев С.Ю.  Гончаревский В.В. |

Председатель Комитета по культуре Е.Ю. Хворостьянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

организации и проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Голицыно 6 сентября 2025 года

1. **План и порядок подготовки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата,**  **время** | **Мероприятие** | **Место проведения** | **Ответственные** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | до 04.09.2025 | Приведение в порядок территорий проведения мероприятий, благоустройство территории | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Григорьев С.Ю.,  Кувшинникова Г.Б. |
|  | до 04.09.2025 | Подготовка и уборка территории | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Григорьев С.Ю.,  Кувшинникова Г.Б. |
|  | до 04.09.2025 | Информирование населения о проведении мероприятия | СМИ | Неретин Р.В. |
|  | до 04.09.2025 | Схема размещения интерактивных и концертных площадок | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 04.09.2025 | Схема размещения точек питания | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Кувшинникова Г.Б. |
|  | до 04.09.2025 | Проверка электросилового оборудования, подключение сценических, интерактивных | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Крылов Р.А.  (по согласованию) |
|  | 05.09.2025 | Подготовка обеспечения безопасности во время проведения мероприятий | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Кувшинникова Г.Б.  Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | 06.09.2025 | Обеспечение входных групп рамками металлодетектора, ЧОП | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Кувшинникова Г.Б. |
| 1. **План проведения мероприятия** | | | | | |
| **6 сентября 2025 года** | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | до 10.00 | Монтаж шатров для артистов и организации культурно-досуговых и выставочных интерактивных программ | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 10.00 | Размещение и оформление точек питания | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Садетдинова А.А. |
|  | до 11.00 | Монтаж и настройка сценического, звукового, видео, другого технического оборудования | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | с 11.00 | Контроль предприятий торговли в установленном порядке (торговля спиртными напитками до 21.00 час. кроме кафе и ресторанов) | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Садетдинова А.А. |
|  | с 11.00 до 21.00 | Резервирование парковки для организаторов, участников и гостей праздничного мероприятия | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Хворостьянова Е.Ю.  Дмитриев О.В.  Кувшинникова Г.Б. |
|  | с 11.00 до 21.00 | Размещение и дежурство аварийно-спасательного формирования | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» (Нижний Голицынский пруд) | Дмитриев О.В. |
|  | с 11.00 до 21.00 | Обеспечение территории проведения мероприятия мусорными баками, 8-ми кубовыми мусорными контейнерами и вывоз мусора | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Григорьев С.Ю. |
|  | с 11.00 до 21.00 | Обеспечение безопасности во время проведения мероприятия | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Кувшинникова Г.Б.  Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 11.00 до 21.00 | Обеспечение уборки территории во время проведения мероприятия | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Григорьев С.Ю. |
|  | с 12.00 до 21.00 | Организация и проведение концертных и творческих программ | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Хворостьянова Е.Ю.  Кувшинникова Г.Б. |
|  | с 12.00 до 21.00 | Дежурная карета скорой помощи | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | 21.00 | Демонтаж точек питания | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Садетдинова А.А. |
|  | 21.00 | Демонтаж оборудования | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Хворостьянова Е.Ю.  Кувшинникова Г.Б. |

Председатель Комитета по культуре Е.Ю. Хворостьянова