АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2025 № 6044

О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий на 2025 год муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную [программу](#Par30) Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6841 (в редакции от 18.07.2025 № 4386) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1) раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» в паспорте Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 265 124,88000 | 2 018 097, 20000 | 247 027,  68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 087 950,14601 | 9 044 254, 53400 | 3 149 459,36742 | 1 894 236, 24459 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 291 820,16627 | 2 749 578,  72578 | 1 468 721,87626 | 1 073 519,  56423 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 21 644 895,19228 | 13 811 930, 45978 | 4 865 208,92368 | 2 967 755, 80882 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

2) приложения 1,4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1,2 соответственно к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.09.2025 № 6044 «Приложение 1 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  |  |  | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 535 760,02293 | 449 835,13917 | 85 252,54000 | 672,34376 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 465 032,10000 | 391 772,89000 | 73 259,21000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 727,92293 | 58 062,24917 | 11 993,33000 | 672,34376 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02.*  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023-2027 годы | Итого: | 534 746,39000 | 449 493,85000 | 85 252,54000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 465 032,10000 | 391 772,89000 | 73 259,21000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69 714,29000 | 57 720,96000 | 11 993,33000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | *Мероприятие 01.05.* Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 1 013,63293 | 341,28917 | 0,00000 | 672,34376 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 013,63293 | 341,28917 | 0,00000 | 672,34376 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | I | II | III | IV | 2026 год | 2027 год |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02.  Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2027 годы | Итого: | 8 032 387,91404 | 3 432 954,97560 | 1 718 985,79844 | 2 880 447,14000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 467 757,58000 | 2 457 197,75000 | 1 166 012,06000 | 1 844 547,77000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 564 630,33404 | 975 757,22560 | 552 973,73844 | 1 035 899,37000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | *Мероприятие 02.02.* Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | *Мероприятие 02.03.* Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2027 годы | Итого: | 4 208 909,22000 | 1 530 199,93000 | 968 219,98000 | 1 710 489,31000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 2 515 564,23000 | 1 316 405,47000 | 456 998,41000 | 742 160,35000 | | | | | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 693 344,99000 | 213 794,46000 | 511 221,57000 | 968 328,96000 | | | | | 0,000 | 0,000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2.3. | *Мероприятие 02.04.* Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023-2027 годы | Итого: | 1 552 321,95000 | 1 552 321,95000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 970 181,48000 | 970 181,48000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 582 140,47000 | 582 140,47000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | *Мероприятие 02.05.* Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023-2027 годы | Итого: | 2 097 940,12000 | 177 224,70000 | 750 757,59000 | 1 169 957,83000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 1 982 011,87000 | 170 610,80000 | 709 013,65000 | 1 102 387,42000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 115 928,25000 | 6 613,90000 | 41 743,94000 | 67 570,41000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 06.  Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024 год | Итого: | 307 682,76125 | - | 307 682,76125 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 129 969,83505 | - | 129 969,83505 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 177 712,92620 | - | 177 712,92620 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | *Мероприятие 06.01.* Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 288 437,48996 | - | 288 437,48996 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 120 783,74588 | - | 120 783,74588 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 167 653,74408 | - | 167 653,74408 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Мероприятие 06.02.  Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 14 721,29711 | - | 14 721,29711 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 9 186,08917 | - | 9 186,08917 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 535,20794 | - | 5 535,20794 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Мероприятие 06.03.  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций | 2024 год | Итого: | 4 523,97418 | - | 4 523,97418 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | - | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 523,97418 | - | 4 523,97418 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 07.  Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2024 год | Итого: | 954 956,35105 | - | 868 320,02599 | 86 636,32506 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 757 680,71996 | - | 707 992,24537 | 49 688,47459 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 197 275,63109 | - | 160 327,78062 | 36 947,85047 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | *Мероприятие 07.01.* Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 646 659,77182 | - | 590 407,54315 | 56 252,22867 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 567 973,56732 | - | 522 568,60155 | 45 404,96577 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 78 686,20450 | - | 67 838,94160 | 10 847,26290 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 4.2. | *Мероприятие 07.02.* Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 2024 год | Итого: | 74 005,78072 | - | 74 005,78072 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 44 375,36915 | - | 44 375,36915 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 630,41157 | - | 29 630,41157 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | *Мероприятие 07.03.* Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 33 614,26829 | - | 33 614,26829 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 30 252,84066 | - | 30 252,84066 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 361,42763 | - | 3 361,42763 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | *Мероприятие 07.04.* Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 2024 год | Итого: | 110 283,11828 | - | 97 942,74461 | 12 340,37367 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 46 986,30948 | - | 45 680,71371 | 1 305,59577 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 296,80880 | - | 52 262,03090 | 11 034,77790 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 4.5. | *Мероприятие 07.05.* Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 90 393,41194 | - | 72 349,68922 | 18 043,72272 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 68 092,63335 | - | 65 114,72030 | 2 977,91305 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 22 300,77859 | - | 7 234,96892 | 15 065,80967 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 5. | Основное мероприятие Е1. «Современная школа» | 2023-2027 годы | Итого: | 10 668 449,18901 | 8 783 481,39101 | 1 884 967,79800 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 133 323,78000 | 1 886 296,10000 | 247 027,68000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 683 218,32700 | 5 610 992,31000 | 1 072 226,01700 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 851 907,08201 | 1 286 192,98101 | 565 714,10100 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | *Мероприятие Е1.02.*  Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 5 933 589,88700 | 5 296 479,67600 | 637 110,21100 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 401 293,00000 | 1 401 293,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 459 389,87700 | 3 828 650,75600 | 630 739,12100 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 907,01000 | 66 535,92000 | 6 371,09000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | *Мероприятие Е1.04.* Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2027 годы | Итого: | 4 734 859,30201 | 3 487 001,71501 | 1 247 857,58700 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 732 030,78000 | 485 003,10000 | 247 027,68000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 223 828,45000 | 1 782 341,55400 | 441 486,89600 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 779 000,07201 | 1 219 657,06101 | 559 343,01100 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест  в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие Р2.  "Содействие занятости" | 2023-2027 годы | Итого: | 1 145 658,95400 | 1 145 658,95400 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 131 801,10000 | 131 801,10000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 584 291,58400 | 584 291,58400 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429 566,27000 | 429 566,27000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1. | *Мероприятие Р2.01*. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 1 145 658,95400 | 1 145 658,95400 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 131 801,10000 | 131 801,10000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 584 291,58400 | 584 291,58400 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429 566,27000 | 429 566,27000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 3: | 2023-2027 годы | Итого: | 21 644 895,19228 | 13 811 930,45978 | 4 865 208,92368 | 2 967 755,80882 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 265 124,88000 | 2 018 097,20000 | 247 027,68000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 087 950,14601 | 9 044 254,53400 | 3 149 459,36742 | 1 894 236,24459 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 291 820,16627 | 2 749 578,72578 | 1 468 721,87626 | 1 073 519,56423 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по муниципальной программе | | | Итого: | 21 644 895,19228 | 13 811 930,45978 | 4 865 208,92368 | 2 967 755,80882 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 265 124,88000 | 2 018 097,20000 | 247 027,68000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 087 950,14601 | 9 044 254,53400 | 3 149 459,36742 | 1 894 236,24459 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 291 820,16627 | 2 749 578,72578 | 1 468 721,87626 | 1 073 519,56423 | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| ».  Начальник Управления капитального строительства Н.В. Хворостьянова | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.09.2025 № 6044 «Приложение 4 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | | | | | | | |
| МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Характеристика объекта (кв. метр) | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ (дд.мм.гг - дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс.руб.) | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского  городского округа |
|
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 288 437,48996 | 288 437,48996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 120 783,74588 | 120 783,74588 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 167 653,74408 | 167 653,74408 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | МБОУ Одинцовская гимназия №7 - детский сад №55, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 22 | 1635,3 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.03.2023-01.09.2024 | 01.09.2024 | 180 105,78333 | 100 549,54000 | Итого: | 79 556,24333 | 79 556,24333 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 536,31800 | Средства бюджета Московской области | 22 470,45000 | 22 470,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 39 013,22200 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57 085,79333 | 57 085,79333 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | МБОУ Одинцовская СОШ №9 имени М.И. Неделина (дошкольное отделение), МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 22 | 1581,4 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 208 881,24663 | 0,00000 | Итого: | 208 881,24663 | 208 881,24663 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 98 313,29588 | 98 313,29588 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 110 567,95075 | 110 567,95075 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтирован-ных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 14 721,29711 | 14 721,29711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 9 186,08917 | 9 186,08917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 535,20794 | 5 535,20794 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | МБОУ Одинцовская СОШ №9 имени М.И. Неделина (дошкольное отделение), МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 22 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 14 721,29711 | 0,00000 | Итого: | 14 721,29711 | 14 721,29711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 9 186,08917 | 9 186,08917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 535,20794 | 5 535,20794 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 07.01.  Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 646 659,77182 | 590 407,54315 | 56 252,22867 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 567 973,56732 | 522 568,60155 | 45 404,96577 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 78 686,20450 | 67 838,94160 | 10 847,26290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 | 4012 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 01.09.2024 | 324 416,61565 | 0,00000 | Итого: | 324 416,61565 | 289 283,80369 | 35 132,81196 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 286 752,91403 | 260 355,42331 | 26 397,49072 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37 663,70162 | 28 928,38038 | 8 735,32124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 324 754,93640 | 289 283,80369 | 36 493,51284 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 286 752,91403 | 260 355,42331 | 27 419,87085 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38 002,02237 | 28 928,38038 | 9 073,64199 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2023 | 265 035,32320 | 182 404,82796 | Итого: | 82 630,49524 | 82 630,49524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 164 164,34515 | Средства бюджета Московской области | 65 569,25844 | 65 569,25844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18.240,48281 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 061,23680 | 17 061,23680 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 182 404,82796 | Итого: | 82 630,49524 | 82 630,49524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 164 164,34515 | Средства бюджета Московской области | 65 569,25844 | 65 569,25844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18.240,48281 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 061,23680 | 17 061,23680 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 01.09.2024 | 239 612,66093 | 0,00000 | Итого: | 239 612,66093 | 218 493,24422 | 21 119,41671 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 215 651,39485 | 196 643,91980 | 19 007,47505 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 961,26608 | 21 849,32442 | 2 111,94166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 239 612,66093 | 218 493,24422 | 21 119,41671 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 215 651,39485 | 196 643,91980 | 19 007,47505 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23 961,26608 | 21 849,32442 | 2 111,94166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Мероприятие 07.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 74 005,78072 | 74 005,78072 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 44 375,36915 | 44 375,36915 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 630,41157 | 29 630,41157 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2024 | 60 004,82177 | 35 305,00675 | Итого: | 24 699,81502 | 24 699,81502 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 21 004,19100 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 300,81575 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 699,81502 | 24 699,81502 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: оснащение средствами обучения и воспитания | Х | Х | Х | 35 305,00675 | Итого: | 24 699,81502 | 24 699,81502 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 004,19100 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 300,81575 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 699,81502 | 24 699,81502 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 25 901,23913 | 0,00000 | Итого: | 25 901,23913 | 25 901,23913 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 23 311,11521 | 23 311,11521 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 590,12392 | 2 590,12392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 23 404,72657 | 0,00000 | Итого: | 23 404,72657 | 23 404,72657 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 21 064,25394 | 21 064,25394 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 340,47263 | 2 340,47263 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Мероприятие 07.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 33 614,26829 | 33 614,26829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Седства бюджета Московской области | 30 252,84066 | 30 252,84066 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 361,42763 | 3 361,42763 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 18 482,79830 | 0,00000 | Итого: | 18 482,79830 | 18 482,79830 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 16 634,51847 | 16 634,51847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 848,27983 | 1 848,27983 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| В том числе: Проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 18 482,79830 | 18 482,79830 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 16 634,51847 | 16 634,51847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 848,27983 | 1 848,27983 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2024 | 15 131,46999 | 0,00000 | Итого: | 15 131,46999 | 15 131,46999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 618,32219 | 13 618,32219 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 513,14780 | 1 513,14780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| В том числе: Проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 15 131,46999 | 15 131,46999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 618,32219 | 13 618,32219 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 513,14780 | 1 513,14780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 110 283,11828 | 97 942,74461 | 12 340,37367 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 46 986,30948 | 45 680,71371 | 1 305,59577 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 296,80880 | 52 262,03090 | 11 034,77790 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2023 | 40 297,04416 | 3 362,76300 | Итого: | 36 934,28116 | 36 934,28116 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 026,48600 | Средства бюджета Московской области | 11 052,13485 | 11 052,13485 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 336,27700 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 882,14631 | 25 882,14631 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| В том числе: Благоустройство территории общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | 3 362,76300 | Итого: | 36 934,28116 | 36 934,28116 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 026,48600 | Средства бюджета Московской области | 11 052,13485 | 11 052,13485 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 336,27700 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 882,14631 | 25 882,14631 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 01.09.2024 | 43 747,76005 | 0,00000 | Итого: | 43 747,76005 | 35 662,91898 | 8 084,84107 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 17 956,27971 | 17 956,27971 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 791,48034 | 17 706,63927 | 8 084,84107 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: благоустройство территории | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 43 747,76005 | 35 662,91898 | 8 084,84107 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 17 956,27971 | 17 956,27971 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25 791,48034 | 17 706,63927 | 8 084,84107 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 01.09.2024 | 29 601,07707 | 0,00000 | Итого: | 29 601,07707 | 25 345,54447 | 4 255,53260 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 17 977,89492 | 16 672,29915 | 1 305,59577 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 623,18215 | 8 673,24532 | 2 949,93683 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | в том числе: благоустройство территории | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 29 601,07707 | 25 345,54447 | 4 255,53260 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 17 977,89492 | 16 672,29915 | 1 305,59577 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 623,18215 | 8 673,24532 | 2 949,93683 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7. | Мероприятие 07.05. Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 90 393,41194 | 72 349,68922 | 18 043,72272 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 68 092,63335 | 65 114,72030 | 2 977,91305 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 22 300,77859 | 7 234,96892 | 15 065,80967 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.1. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 01.09.2023 | 14 990,28012 | 0,00000 | Итого: | 14 990,28012 | 14 990,28012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 491,25211 | 13 491,25211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 499,02801 | 1 499,02801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: устройство | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 14 990,28012 | 14 990,28012 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 13 491,25211 | 13 491,25211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 499,02801 | 1 499,02801 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.2. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 01.09.2024 | 37 988,69745 | 0,00000 | Итого: | 37 988,69745 | 26 410,20398 | 11 578,49347 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 26 747,09663 | 23 769,18358 | 2 977,91305 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 241,60082 | 2 641,02040 | 8 600,58042 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| в том числе: устройство | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 37 988,69745 | 26 410,20398 | 11 578,49347 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 26 747,09663 | 23 769,18358 | 2 977,91305 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11 241,60082 | 2 641,02040 | 8 600,58042 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 7.3. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 01.09.2024 | 37 414,43437 | 0,00000 | Итого: | 37 414,43437 | 30 949,20512 | 6 465,22925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 27 854,28461 | 27 854,28461 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 560,14976 | 3 094,92051 | 6 465,22925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| в том числе: устройство | Х | Х | Х | 0,00000 | Итого: | 37 414,43437 | 30 949,20512 | 6 465,22925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 27 854,28461 | 27 854,28461 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 560,14976 | 3 094,92051 | 6 465,22925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |
| Начальник Управления капитального строительства Н.В. Хворостьянова | | | | | | | | | | | | | | | |