АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2026 № 1158

г. Одинцово

О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Старогородковской общеобразовательной школы «Гармония»  в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного образовательного дошкольного учреждения детского сада компенсирующего вида № 40

Руководствуясь  статьями  57, 58  Гражданского кодекса Российской Федерации,    статьей    22     Федерального    закона   от   29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 13.11.2021 № 3700,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Старогородковскую общеобразовательную школу «Гармония» (далее – Школа «Гармония») в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного    учреждения   детского  сада  компенсирующего  вида  № 40 (далее – детский сад № 40) в срок до 30.09.2026 года.

- Школа «Гармония» является правопреемником по всем правам и обязанностям присоединяемого к ней детского сада № 40.

- Наименование реорганизуемой образовательной организации останется прежним: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Старогородковская общеобразовательная школа «Гармония».

- Учредителем Школы «Гармония» является муниципальное образование «Одинцовский городской округ Московской области.

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования «Одинцовский городской округ Московской области» осуществляет Администрация Одинцовского городского округа Московской области.

Школа «Гармония» находится в ведомственном подчинении Управления образования Администрация Одинцовского городского округа Московской области (далее – Управление образования), являющегося отраслевым органом Администрации Одинцовского городского округа Московской области в сфере образования.

- Основной целью деятельности Школы «Гармония» является создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, присмотр и уход за детьми.

Управлению образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области и руководителям вышеуказанных образовательных организаций (Рябизина Елена Анатольевна, Барышева Екатерина Николаевна) организовать работу по проведению всех необходимых юридических действий и организационно-технических мероприятий, связанных с реорганизацией и подготовкой Устава Школы «Гармония» в новой редакции с учетом требований законодательства Российской Федерации в соответствии с прилагаемым планом мероприятий.

- Директору Школы «Гармония» Рябизиной Елене Анатольевне совершить юридически значимые действия, связанные с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, в порядке установленным действующим законодательством.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя   Главы Одинцовского городского округа Московской области Ткачеву О.А.

Глава Одинцовского городского округа                                                       А.Р. Иванов

Приложение

к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области

от 10.03.2026 № 1158

План мероприятий по реорганизации

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Старогородковской общеобразовательной школы «Гармония» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 40

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение собрания трудового коллектива, ознакомление с постановлением под подпись. Вручение письменных уведомлений работникам о реорганизации, уведомление профсоюзной организации | В день издания постановления, не позднее, чем за 2 месяца до окончания реорганизации |
| 2. | Письменное уведомление родителей (законных представителей) о реорганизации | В течение 3 рабочих дней после подписания постановления о реорганизации |
| 3. | Письменное уведомление налоговой службы России о начале реорганизации | В течение 3 рабочих дней с момента издания постановления о реорганизации |
| 4. | Письменное уведомление кредиторов, дебиторов и постоянных контрагентов по договорам и муниципальным контрактам о реорганизации | В течение 5 дней с момента подачи заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 22 Московской области о реорганизации |
| 5. | Опубликование сообщения в средствах массовой информации о процедуре реорганизации | Дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации (в журнале «Вестник государственной регистрации», Едином федеральном реестре сведений (Федресурс), на официальных сайтах Одинцовского городского округа, Управления образования, реорганизуемых образовательных организаций). Первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры реорганизации, вторая – через месяц после первой публикации |
| 6. | Письменное уведомление налоговой службы России о завершении реорганизации | После истечения 30 дней с даты второго опубликования сообщения о реорганизации юридических лиц в журнале «Вестник государственной регистрации», Единый федеральный реестр сведений (Федресурс), а также истечения трёх месяцев после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган |
| 7. | Инвентаризация имущества и обязательств участников реорганизации | Не позднее 14 календарных дней со дня принятия решения о реорганизации |
| 8. | Подготовка Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Старогородковской школы «Гармония» в новой редакции для утверждения учредителем | До исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ |
| 9. | Регистрация заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц | В течение 3 дней после подписания постановления |
| 10. | Утверждение штатного расписания реорганизуемого Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Старогородковской школы «Гармония» | После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ |
| 11. | Подготовка приказов об исключении из штатного расписания всех работников присоединяемой организации, а также об исключения из списков всех воспитанников. Подготовка приказов о включении в штатное расписание реорганизуемого Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Старогородковской школы «Гармония» всех работников присоединяемой организации, зачисление воспитанников в реорганизуемое общеобразовательное учреждение | На следующий день после исключения присоединяемого лица из ЕГРЮЛ |
| 12. | Передача по акту документов в соответствии с номенклатурой дел присоединяемой организации | После исключения присоединяемой организации из ЕГРЮЛ |
| 13. | Оформление прав на здания и земельные участки | В соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 14. | Переоформление лицензии | В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган осуществляет их рассмотрение с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле, а также проверку достоверности содержащихся в указанном заявлении и прилагаемых к нему документах новых сведений в порядке, установленном статьей 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ. |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Одинцовского городского округа –

начальник Управления правового обеспечения

Администрации Одинцовского городского округа                                  А.А. Тесля

Заместитель Главы Одинцовского городского округа                         О.А. Ткачева

Исполняющий обязанности

начальника Управления образования

Администрации Одинцовского городского округа                       О.В. Новожилова

Начальник юридического отдела

Управления правового обеспечения                                                     Т.Л. Сергеева

РАЗОСЛАНО:

Общий отдел – 3 экз. Управление образования – 4 экз. Москвина М.Е. т. 8 (495)-245 07 26 (доб. 116)