Постановление

Администрации Одинцовского городского округа Московской области

от 28.04.2026 № 2380

Об организации и проведении мероприятий,

посвященных празднованию Дня Победы

в Великой Отечественной войне

В соответствии с Перечнем мероприятий Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области культуры на 2026 год, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2025 № 8574                 (в редакции от 19.02.2026 № 765),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Организовать и провести в мае 2026 года мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (далее – Мероприятия) на территории Одинцовского городского округа Московской области.

- Утвердить Состав организационного комитета по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (прилагается).

- Утвердить План подготовки проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (прилагается).

- Утвердить План проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (прилагается).

- Ограничить движение всех видов автотранспорта (за исключением автотранспорта экстренных служб) на период с 06:00 08.05.2026 до 06:00 10.05.2026 в г. Звенигород по улице Московская от пересечения с улицей Некрасова до пересечения с улицей Пролетарская и по улице Ленина                                от пересечения с улицей Украинская до пересечения с улицей Московская.

- Заместителю Главы Одинцовского городского округа Московской области (Григорьев С.Ю.) обеспечить места перекрытия движения автотранспорта ограничительными ограждениями (большегрузный автотранспорт).

- Рекомендовать УМВД России по Одинцовскому городскому округу (Лопатин И.П.):

1) провести комплекс мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения Мероприятий;

2) организовать обеспечение дорожной безопасности на маршруте прибытия/убытия участников и гостей Мероприятий.

- Начальникам Территориальных управлений и муниципальным учреждениям культуры Одинцовского городского округа Московской области организовать и провести церемонии возложения венков, цветов к памятникам Воинской Славы, обелискам и мемориалам Одинцовского городского округа Московской области.

- Муниципальным учреждениям культуры Одинцовского городского округа Московской области организовать и провести мероприятия по поздравлению участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области Хворостьянову Е.Ю. и Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Дмитриева О.В.

Глава

Одинцовского городского округа                                                   	А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от  «____»_________ №________

СОСТАВ

организационного комитета по организации и проведению

мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы

в Великой Отечественной войне

| Хворостьянова Елена Юрьевна | Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области (Председатель организационного комитета) |
| --- | --- |
| Пайсов Михаил Алексеевич | Первый Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Бажанова Мария Александровна | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Тесля Александр Александрович | Заместитель Главы Одинцовского городского округа — начальник Управления правового обеспечения Администрации Одинцовского городского округа |
| Дмитриев Олег Васильевич | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Неретин Роман Викторович | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Григорьев Станислав Юрьевич | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Садетдинова Анна Александровна | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Серегин Евгений Александрович | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Гончаревский Виталий Викторович | Начальник Территориального управления Звенигород Администрации Одинцовского городского округа |
| Степаненко Евгений Сергеевич | Начальник Территориального управления Кубинка Администрации Одинцовского городского округа |
| Киреев Илья Сергеевич | Начальник Территориального управления Голицынское Администрации Одинцовского городского округа |
| Ларичкин Роман Владимирович | Начальник Управления развития потребительского рынка и услуг |
| Лопатин Игорь Петрович | Начальник УМВД России по Одинцовскому городскому округу, (по согласованию) |
| Егоров Владимир Николаевич | Начальник Госавтоинспекции по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
| Крылов Роман Александрович | Директор Одинцовского филиала Акционерного общества «Мособлэнерго» (по согласованию) |

Председатель Комитета по культуре

Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области						     Е.Ю. Хворостьянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от  «____»_________ №________

ПЛАН

подготовки проведения мероприятий,

посвященных празднованию Дня Победы

в Великой Отечественной войне

| № п/п | Дата | Мероприятие | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | До 06.05.2026 | Приведение в порядок памятников воинской Славы, обелисков, мемориалов | Одинцовский городской округ | Управление благоустройства, Управление развития потребительского рынка и услуг, Территориальные управления |
|  | 06.05.2026-09.05.2026 | Организация церемонии возложения венков, цветов к памятникам Воинской Славы, обелискам, мемориалам | Одинцовский городской округ | Комитет по культуре, Территориальные управления, Учреждения культуры |
|  | 04.05.2026-07.05.2026 | Праздничное оформление административных зданий, мест проведения мероприятий | Одинцовский городской округ | Территориальные управления, руководители служб, учреждения культуры |
|  | До 07.05.2026 | Размещение рекламной информации на ситибордах, билбордах | Одинцовский городской округ | ### Отдел контроля за рекламой и художественным оформлением зданий |
|  | 04.05.2026-09.05.2026 | Информирование населения о проведении мероприятий | СМИ | Управление территориальной политики и социальных коммуникаций, Территориальные управления |
|  | 08.05.2026-09.05.2026 | Организация и проведение торжественных мероприятий | Одинцовский городской округ | Территориальные управления, учреждения культуры |
|  | 06.05.2026-08.05.2026 | Проверка электросилового оборудования | г. Одинцово, сквер «Союзный»; г. Звенигород, ул. Московская, д.11 | Крылов Р.А. (по согласованию) |
|  | 07.05.2026 - 09.05.2026 | Подготовка территорий и обеспечение ситуационной уборки территорий | г. Одинцово г. Звенигород г. Кубинка г. Голицыно | Григорьев С.Ю. |
|  | 09.05.2026 06:00 | Монтаж сцены для организации праздничного концерта | г. Одинцово, сквер «Союзный»; г. Звенигород, ул. Московская, д.11 | Хворостьянова Е.Ю. |

Председатель Комитета по культуре

Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области						     Е.Ю. Хворостьянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от  «____»_________ №________

ПЛАН

проведения мероприятий,

посвященных празднованию Дня Победы

в Великой Отечественной войне

| № п/п | Дата и время | Мероприятие | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 08.05.2026 14:00 – 17:00 | Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 | Серегин Е.А. Хворостьянова Е.Ю. |
|  | 09.05.2026 08:00 – 21:00 | Обеспечение территории баками и контейнерами для сбора мусора | г. Одинцово, сквер «Союзный» | Григорьев С.Ю. |
|  | 09.05.2026 08:00 – 21:00 | Обеспечение безопасности во время проведения мероприятий | г. Одинцово г. Голицыно г. Кубинка г. Звенигород | Дмитриев О.В. Лопатин И.П. Киреев И.С. Степаненко Е.С. Гончаревский В.В. |
|  | 09.05.2026 с 06:00 | Организация и размещение интерактивных тематических площадок | г. Одинцово г. Голицыно г. Кубинка г. Звенигород | Хворостьянова Е.Ю. Неретин Р.В. Киреев И.С. Степаненко Е.С. Гончаревский В.В. |
|  | 09.05.2026 с 06:00 | Монтаж шатров для организации культурно-просветительских программ | г. Одинцово, сквер «Союзный»; г. Звенигород, ул. Московская, д.11 | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | 09.05.2026 08:00 – 21:00 | Ситуационная уборка территории до и после мероприятий | г. Одинцово, сквер «Союзный», Мемориал Воинской Славы «Вечный огонь»; г. Голицыно, парк Героев 1812 года; г. Кубинка, территория перед МАУ ЦКТ «Кубинка»; г. Звенигород, ул. Московская, д. 11 | Григорьев С.Ю. |
|  | 09.05.2026 с 12:00 | Предоставление и подключение электрогенератора | г. Одинцово, сквер «Союзный» | Григорьев С.Ю. |
|  | 09.05.2026 с 13:00 | Полевая кухня (300 порций) | г. Одинцово, сквер «Союзный» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | 09.05.2026 с 13:00 | Полевая кухня (300 порций) | г. Голицыно, парк Героев 1812 года | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | 09.05.2026 с 13:00 | Полевая кухня (200 порций) | г. Кубинка, территория перед МАУ ЦКТ «Кубинка» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | 09.05.2026 14:00-21:00 | Интерактивные и выставочные площадки, праздничная торговля | г. Одинцово, сквер «Союзный»; г. Звенигород, ул. Московская, д.11 | Хворостьянова Е.Ю. Садетдинова А.А. |
|  | 09.05.2026 с 15:00 до окончания мероприятий | Организация праздничной торговли | Одинцовский городской округ | Садетдинова А.А. |
|  | 09.05.2026 16:00-21:00 | Праздничный концерт | г. Одинцово, сквер «Союзный»; г. Голицыно, парк Героев 1812 года; г. Кубинка, территория перед МАУ ЦКТ «Кубинка»; г. Звенигород, ул. Московская, д.11 | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | 09.05.2026 21:00 | Демонтаж оборудования | г. Одинцово, сквер «Союзный»; г. Голицыно, парк Героев 1812 года; г. Кубинка, территория перед МАУ ЦКТ «Кубинка»; г. Звенигород, ул. Московская, д.11 | Хворостьянова Е.Ю. Киреев И.С. Степаненко Е.С. Гончаревский В.В. |

Председатель Комитета по культуре

Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области						     Е.Ю. Хворостьянова