постановление

Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 02.06.2026 № 3068

Об организации и проведении Пушкинского праздника

В соответствии с Перечнем мероприятий Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области культуры на 2026 год, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2025 № 8574                 (в редакции постановления Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 26.05.2026 № 2917),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Организовать и провести 7 июня 2026 года Пушкинский праздник                    (далее – Мероприятие) на территории муниципального бюджетного учреждения «Парк Захарово» (далее – МБУ «Парк Захарово»)                                             и государственного автономного учреждения культуры Московской области государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина (далее – ГАУК МО ГИЛМЗ А.С. Пушкина).

- Утвердить Состав организационного комитета по организации                          и проведению Пушкинского праздника (прилагается).

- Утвердить План организации и проведения Пушкинского праздника (прилагается).

- Ограничить движение всех видов автотранспорта (за исключением автотранспорта экстренных служб) на период с 09:00 до 17:00 7 июня 2026 года от автодороги ММК А-107 до центрального входа в Усадьбу Захарово                 ГАУК МО ГИЛМЗ А.С. Пушкина.

- Заместителю Главы Одинцовского городского округа Московской области (Григорьев С.Ю.) обеспечить места перекрытия движения автотранспорта ограничительными ограждениями (большегрузный автотранспорт).

- Директору Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа» (Иванов С.А.) организовать дежурство спасателей аварийно – спасательного формирования Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа, на территории МБУ «Парк Захарово»,                 (д. Захарово).

- Рекомендовать УМВД России по Одинцовскому городскому округу (Лопатин И.П.):

1) провести комплекс мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения Мероприятия;

2) организовать обеспечение дорожной безопасности на маршруте прибытия/убытия участников и гостей Мероприятия.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области Хворостьянову Е.Ю. и Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Дмитриева О.В.

Глава Одинцовского городского округа                                             А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от  «02» июня № 3068

СОСТАВ

Состав организационного комитета по организации и проведению Пушкинского праздника

| Хворостьянова Елена Юрьевна | Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области (Председатель организационного комитета) |
| --- | --- |
| Неретин Роман Викторович | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Дмитриев Олег Васильевич | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Григорьев Станислав Юрьевич | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Горяев Владимир Владимирович | Начальник Территориального управления Успенское Администрации Одинцовского городского округа |
| Лопатин Игорь Петрович | Начальник УМВД России по Одинцовскому городскому округу, (по согласованию) |
| Егоров Владимир Николаевич | Начальник Госавтоинспекции по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
| Кузнецов Михаил Михайлович | Начальник Красногорского территориального Управления силами и средствами государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» (по согласованию) |
| Арчаков Иван Александрович | Начальник аварийно-спасательного формирования МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа |
| Рязанов Александр Михайлович | Директор ГАУК МО ГИЛМЗ А.С. Пушкина (по согласованию) |
| Мелентьева Наталья Михайловна | Директор МБУ «Парк Захарово» |
| Крылов Роман Александрович | Директор Одинцовского филиала Акционерного общества «Мособлэнерго» (по согласованию) |

Председатель Комитета по культуре

Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области						     Е.Ю. Хворостьянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от  «02» июня № 3068

ПЛАН

организации и проведения Пушкинского праздника

| № п/п | Дата, время | Мероприятие | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Порядок подготовки мероприятия |  |  |  |  |
|  | до 03.06.2026 | Определение парковочных мест | д. Захарово | Дмитриев О.В. Мелентьева Н.М. |
|  | до 03.06.2026 | Проверка электросилового оборудования | д. Захарово, «Парк Захарово» | Крылов Р.А. (по согласованию) |
|  | до 06.06.2026 | Информирование населения о проведении мероприятия | СМИ | Неретин Р.В. |
|  | до 06.06.2026 | Благоустройство территории проведения мероприятия | д. Захарово, «Парк Захарово»; Усадьба «Захарово» | Григорьев С.Ю. Мелентьева Н.М. Рязанов А.М. (по согласованию) |
|  | 07.06.2026 | Монтаж шатров для организации интерактивных тематических площадок | д. Захарово, «Парк Захарово» | Хворостьянова Е.Ю. Мелентьева Н.М. |
|  | 07.06.2026 | Обеспечение территории проведения мероприятия мусорными баками, мусорными контейнерами (2 х 8 куб.м) | д. Захарово, «Парк Захарово» | Григорьев С.Ю. Мелентьева Н.М. |
|  | 07.06.2026 | Обеспечение места перекрытия движения автотранспорта временными знаками и ограничительными ограждениями (большегрузный автотранспорт) | д. Захарово, «Парк Захарово» | Григорьев С.Ю. |
|  | 07.06.2026 | Обеспечение входных групп рамками металлодетектора | д. Захарово, «Парк Захарово» | Мелентьева Н.М. Хворостьянова Е.Ю. |
| План проведения мероприятия 07 июня 2026 года |  |  |  |  |
|  | с 06.00 до 09.00 | Монтаж и настройка сценического оборудования, монтаж шатра для площадки «Мастера народных художественных промыслов» и тематическое наполнение мастер-классами | д. Захарово, «Парк Захарово» | Хворостьянова Е.Ю. Мелентьева Н.М. |
|  | с 08.00 – до окончания мероприятия | Уборка территории проведения мероприятия | д. Захарово, «Парк Захарово»; Усадьба «Захарово» | Григорьев С.Ю. Мелентьева Н.М. Рязанов А.М. (по согласованию) |
|  | с 8.00 – до окончания мероприятия | Обеспечение безопасности во время проведения мероприятия | д. Захарово, «Парк Захарово» | Дмитриев О.В. Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 08.00 – до окончания мероприятия | Обеспечение биотуалетами | д. Захарово, «Парк Захарово» | Хворостьянова Е.Ю. Мелентьева Н.М. |
|  | с 9.00 – до окончания мероприятия | Организация работы выездной торговли и общественного питания | д. Захарово, «Парк Захарово» | Мелентьева Н.М. |
|  | с 9.00 – до окончания мероприятия | Обеспечение пропускного режима | д. Захарово, «Парк Захарово» | Дмитриев О.В. Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 10.30 – до окончания мероприятия | Дежурная бригада скорой медицинской помощи | д. Захарово, «Парк Захарово» | Хворостьянова Е.Ю. Мелентьева Н.М. |
|  | 11.00 – 16.00 | Концертная программа | д. Захарово, «Парк Захарово» | Хворостьянова Е.Ю. Мелентьева Н.М. |
|  | 13.00 – 15.00 | Полевая кухня (200 порций) | д. Захарово, «Парк Захарово» | Мелентьева Н.М. |
|  | 16.30 | Демонтаж сценического оборудования | д. Захарово, «Парк Захарово» | Хворостьянова Е.Ю. Мелентьева Н.М. |
|  | 16.30 | Демонтаж шатров для организации интерактивных тематических площадок и шатра для площадки «Мастера народных художественных промыслов» | д. Захарово, «Парк Захарово» | Хворостьянова Е.Ю. Мелентьева Н.М. |

Председатель Комитета по культуре

Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области						              Е.Ю. Хворостьянова