ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 02.09.2026 № 5069

Об организации и проведении праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Одинцово, Дню города Голицыно,

Дню города Звенигород, Дню города Кубинка

Во исполнение Перечня мероприятий Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области                        в сфере культуры на 2026 год, утвержденного постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2025 № 8574                 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 26.05.2026 № 2917),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Организовать и провести праздничные мероприятия:

- 12.09.2026 - Дни городов Одинцово и Голицыно;

- 13.09.2026 - Дни городов Звенигород и Кубинка (далее – Мероприятия).

- Утвердить Состав организационного комитета по организации                      и проведению Дня города Одинцово, Дня города Голицыно, Дня города Звенигород, Дня города Кубинка (прилагается).

- Утвердить План организации и проведения Дня города Одинцово (прилагается).

- Утвердить План организации и проведения Дня города Голицыно (прилагается).

- Утвердить План организации и проведения Дня города Звенигород (прилагается).

- Утвердить План организации и проведения Дня города Кубинка (прилагается).

- Директору Муниципального казенного учреждения                                  «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа Московской области» (Иванов С.А.) обеспечить безопасность на водных объектах во время проведения Мероприятий.

- Рекомендовать Начальнику Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона (Пряхин А.В.) выделить технику и личный состав для обеспечения пожарной безопасности при проведении Мероприятий.

- Рекомендовать УМВД России по Одинцовскому городскому округу (Лопатин И.П.):

- провести комплекс мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения Мероприятий;

- организовать обеспечение дорожной безопасности на маршруте прибытия/убытия участников Мероприятий.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области                 и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               на Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Дмитриева О.В. и Председателя Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области Хворостьянову Е.Ю.

Глава Одинцовского городского округа                          	               А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от  «___»________ №______

СОСТАВ

организационного комитета по организации и проведению

Дня города Одинцово, Дня города Голицыно,

Дня города Звенигород, Дня города Кубинка

| Пайсов Михаил Алексеевич | Первый Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| --- | --- |
| Тесля Александр Александрович | Заместитель Главы Одинцовского городского округа — начальник Управления правового обеспечения Администрации Одинцовского городского округа |
| Дмитриев Олег Васильевич | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Неретин Роман Викторович | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Григорьев Станислав Юрьевич | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Серегин Евгений Александрович | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Садетдинова Анна Александровна | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Хворостьянова Елена Юрьевна | Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа |
| Степаненко Евгений Сергеевич | Начальник Территориального управления Кубинка Администрации Одинцовского городского округа |
| Киреев Илья Сергеевич | Начальник Территориального управления Голицынское Администрации Одинцовского городского округа |
| Гончаревский Виталий Викторович | Начальник Территориального управления Звенигород Администрации Одинцовского городского округа |
| Лопатин Игорь Петрович | Начальник УМВД России по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
| Егоров Владимир Николаевич | Начальник Госавтоинспекции по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
| Иванов Сергей Анатольевич | Директор Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа Московской области» (по согласованию) |
| Пряхин Андрей Владимирович | Начальник Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию) |
| Крылов Роман Александрович | Директор Одинцовского филиала Акционерного общества «Мособлэнерго» (по согласованию) |
| Макарчук Мария Владимировна | Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» |
| Клюева Алена Игоревна | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков Одинцовского городского округа» |

Председатель Комитета по культуре

Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области						     Е.Ю. Хворостьянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от  «____»_________ №________

ПЛАН

организации и проведения Дня города Одинцово 12 сентября 2026 года

- Порядок подготовки

| № п/п | Дата, время | Мероприятие | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | до 07.09.2026 | Схема размещения интерактивных и концертных площадок | г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе (Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 07.09.2026 | Проверка электросилового оборудования, подключение сценических, интерактивных, торговых точек | г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе (Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха) | Макарчук М.В. Крылов Р.А. (по согласованию) |
|  | до 10.09.2026 | Приведение в порядок территорий проведения мероприятия, благоустройство территории | г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе (Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха) | Макарчук М.В. |
|  | до 12.09.2026 | Информирование населения о проведении мероприятия | СМИ | Неретин Р.В. |

| - План проведения мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 сентября 2026 года |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с 07.00 до 21.00 | Расстановка сотрудников УВД, оцепление места проведения мероприятия | г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе (Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха) | Дмитриев О.В. Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 08.00 до 21.00 | Обеспечение уборки территории во время проведения мероприятия | г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе (Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха) | Макарчук М.В. |
|  | с 08.00 до 21.00 | Обеспечение территории проведения мероприятия мусорными баками, 8-ми кубовыми мусорными контейнерами | г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе (Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха) | Макарчук М.В. |
|  | с 8.30 до 15.00 | Спортивное мероприятие «Арбузный кросс» | г. Одинцово, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха | Серегин Е.А. |
|  | до 09.00 | Монтаж и настройка сценического, звукового, видео, другого технического оборудования | г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе (Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 09.00 | Монтаж шатров для артистов и организации культурно-досуговых и выставочных интерактивных программ | г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе (Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | с 16.00 до 21.00 | Дежурная карета скорой помощи | г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе (Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | с 16.00 до 21.00 | Организация и проведение концертных и творческих программ | г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе (Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | 21.00 | Демонтаж сценического оборудования | г. Одинцово, 3 км Красногорского шоссе (Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха) | Хворостьянова Е.Ю. |

Председатель Комитета по культуре

Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области						         Е.Ю. Хворостьянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от  «____»_________ №________

ПЛАН

организации и проведения Дня города Голицыно 12 сентября 2026 года

- Порядок подготовки

| № п/п |  | Дата, время | Мероприятие | Место проведения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  | до 07.09.2026 | Приведение в порядок территорий проведения мероприятий, благоустройство территории | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» |  | Клюева А.И. Киреев И.С. |
|  |  | до 07.09.2026 | Подготовка и уборка территории | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» |  | Клюева А.И. Киреев И.С. |
|  |  | до 07.09.2026 | Схема размещения интерактивных и концертных площадок | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» |  | Хворостьянова Е.Ю. |
|  |  | до 07.09.2026 | Схема размещения точек питания | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» |  | Клюева А.И. |
|  |  | до 07.09.2026 | Проверка электросилового оборудования, подключение сценических, интерактивных | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» |  | Клюева А.И. Крылов Р.А. (по согласованию) |
|  |  | до 12.09.2026 | Информирование населения о проведении мероприятия | СМИ |  | Неретин Р.В. |
|  |  | 12.09.2026 | Подготовка обеспечения безопасности во время проведения мероприятий | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» |  | Дмитриев О.В. Киреев И.С. Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  |  | 13.09.2026 | Обеспечение входных групп рамками металлодетектора, ЧОП | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» |  | Хворостьянова Е.Ю. |
| - План проведения мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 12 сентября 2026 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | до 10.00 |  | Монтаж шатров для артистов и организации культурно-досуговых и выставочных интерактивных программ | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Хворостьянова Е.Ю. |  |
|  | до 10.00 |  | Размещение и оформление точек питания | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Клюева А.И. |  |
|  | до 11.00 |  | Монтаж и настройка сценического, звукового, видео, другого технического оборудования | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Хворостьянова Е.Ю. |  |
|  | с 11.00 |  | Контроль предприятий торговли в установленном порядке (торговля спиртными напитками до 21.00 час. кроме кафе и ресторанов) | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Лопатин И.П. (по согласованию) |  |
|  | с 11.00 до 21.00 |  | Резервирование парковки для организаторов, участников и гостей праздничного мероприятия | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Хворостьянова Е.Ю. Дмитриев О.В. Клюева А.И. |  |
|  | с 11.00 до 21.00 |  | Размещение и дежурство аварийно-спасательного формирования | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» (Нижний Голицынский пруд) | Дмитриев О.В. Иванов С.А. (по согласованию) |  |
|  | с 11.00 до 21.00 |  | Обеспечение территории проведения мероприятия мусорными баками, 8-ми кубовыми мусорными контейнерами и вывоз мусора | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Клюева А.И. |  |
|  | с 11.00 до 21.00 |  | Обеспечение безопасности во время проведения мероприятия | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Дмитриев О.В. Лопатин И.П. (по согласованию) |  |
|  | с 11.00 до 21.00 |  | Обеспечение уборки территории во время проведения мероприятия | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Клюева А.И. |  |
|  | с 16.00 до 21.00 |  | Дежурная карета скорой помощи | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Хворостьянова Е.Ю. |  |
|  | с 16.00 до 21.00 |  | Организация и проведение концертных и творческих программ | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Хворостьянова Е.Ю. |  |
|  | 21.00 |  | Демонтаж точек питания | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Клюева А.И. |  |
|  | 21.00 |  | Демонтаж оборудования | г. Голицыно, «Парк героев 1812 года» | Хворостьянова Е.Ю. |  |

Председатель Комитета по культуре

Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области						     Е.Ю. Хворостьянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от  «____»_________ №________

ПЛАН

организации и проведения Дня города Звенигород 13 сентября 2026 года

- Порядок подготовки

| № п/п | Дата, время | Мероприятие | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | до 07.09.2026 | Приведение в порядок территорий проведения мероприятий, благоустройство территории | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Клюева А.И. |
|  | до 07.09.2026 | Подготовка и уборка территории | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Клюева А.И. |
|  | до 07.09.2026 | Схема размещения интерактивных и концертных площадок | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 07.09.2026 | Схема размещения торговых точек и точек питания | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Садетдинова А.А. |
|  | до 07.09.2026 | Проверка электросилового оборудования, подключение сценических, интерактивных, торговых точек | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Клюева А.И. Крылов Р.А. (по согласованию) |
|  | до 10.09.2026 | Подготовка обеспечения безопасности во время проведения мероприятий | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Дмитриев О.В. Гончаревский В.В. Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | до 12.09.2026 | Информирование населения о проведении мероприятия | СМИ | Неретин Р.В. |
|  | 12.09.2026 | Обеспечение входных групп рамками металлодетектора | г. Звенигород, ул. Чехова, д. 1 (Городской парк) | Гончаревский В.В. |

| - План проведения мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 сентября 2026 года |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с 09.00 до 21.00 | Безопасность дорожного движения | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Егоров В.Н. (по согласованию) |
|  | до 10.00 | Монтаж шатров для артистов и организации культурно-досуговых и выставочных интерактивных программ | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 10.00 | Монтаж и настройка сценического, звукового, видео, другого технического оборудования | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 10.00 | Монтаж торгово-выставочных шатров и павильонов для размещения организаций выездной торговли и общественного питания | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Садетдинова А.А. |
|  | с 11.00 до 21.00 | Контроль предприятий торговли в установленном порядке (торговля спиртными напитками до 21.00 час. кроме кафе и ресторанов) | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 11.00 до 21.00 | Резервирование парковки для организаторов, участников и гостей праздничного мероприятия | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Гончаревский В.В. |
|  | до 11.00 | Размещение и оформление торговых точек и точек питания | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Садетдинова А.А. |
|  | с 14.00 до 21.00 | Обеспечение безопасности во время проведения мероприятия | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Дмитриев О.В. Гончаревский В.В. Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 14.00 до 21.00 | Обеспечение территории проведения мероприятия мусорными баками, 8-ми кубовыми мусорными контейнерами и вывоз мусора | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Клюева А.И. |
|  | с 14.00 до 21.00 | Расстановка сотрудников УВД, оцепление места проведения мероприятия | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 16.00 до 21.00 | Обеспечение биотуалетами | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | с 16.00 до 21.00 | Дежурная карета скорой помощи | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | с 16.00 до 21.00 | Обеспечение уборки территории во время проведения мероприятия | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Клюева А.И. |
|  | с 16.00 до 21.00 | Организация и проведение концертных и творческих программ | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | 21.00 | Демонтаж торговых точек и точек питания | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Садетдинова А.А. |
|  | 21.00 | Демонтаж сценического оборудования | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | 21.00 | Демонтаж ограждений и фанбарьеров по периметру проведения мероприятия | г. Звенигород, мкр-н Супонево (Лесопарк Супонево) | Гончаревский В.В. |

Председатель Комитета по культуре

Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области						           Е.Ю. Хворостьянова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от  «____»_________ №________

ПЛАН

организации и проведения Дня города Кубинка 13 сентября 2026 года

- Порядок подготовки

| № п/п | Дата, время | Мероприятие | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | до 07.09.2026 | Схема размещения точек питания | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С. |
|  | до 07.09.2026 | Схема размещения интерактивных и концертных площадок | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 07.09.2026 | Проверка электросилового оборудования, подключение сценических, интерактивных | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Крылов Р.А. (по согласованию) |
|  | До 10.09.2026 | Подготовка и уборка территории | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Григорьев С.Ю. Степаненко Е.С. |
|  | До 10.09.2026 | Подготовка обеспечения безопасности во время проведения мероприятия | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Дмитриев О.В. Степаненко Е.С. Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | до 12.09.2026 | Информирование населения о проведении мероприятия | СМИ | Неретин Р.В. |

| - План проведения мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 сентября 2026 года |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с 10.00 до 21.00 | Обеспечение территории проведения мероприятия мусорными баками, 8-ми кубовыми мусорными контейнерами и вывоз мусора | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Григорьев С.Ю. |
|  | до 10.00 | Монтаж ограждений и фанбарьеров по периметру проведения мероприятия | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Григорьев С.Ю. Степаненко Е.С. |
|  | до 10.00 | Монтаж и настройка сценического, звукового, видео, другого технического оборудования | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | до 10.00 | Монтаж торгово-выставочных шатров и павильонов для размещения организаций выездной торговли и общественного питания | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С. |
|  | с 10.00 до 21.00 | Резервирование парковки для организаторов, участников и гостей праздничных мероприятий | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С. |
|  | до 11.00 | Размещение и оформление точек питания | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С. |
|  | с 11.00 | Контроль предприятий торговли в установленном порядке (торговля спиртными напитками до 21.00 час. кроме кафе и ресторанов) | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С. Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 13.00 до 21.00 | Обеспечение входных групп рамками металлодетектора | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С. |
|  | с 14.00 до 21.00 | Расстановка сотрудников УВД, оцепление места проведения мероприятия | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 14.00 до 21.00 | Обеспечение безопасности во время проведения мероприятия | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Дмитриев О.В. Степаненко Е.С. Лопатин И.П. (по согласованию) |
|  | с 16.00 до 21.00 | Дежурная карета скорой помощи | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | с 16.00 до 21.00 | Обеспечение уборки территории во время проведения мероприятия | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Григорьев С.Ю. |
|  | с 16.00 до 21.00 | Организация и проведение концертных и творческих программ | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Хворостьянова Е.Ю. |
|  | 21.00 | Демонтаж точек питания | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Степаненко Е.С. |
|  | 21.00 | Демонтаж оборудования | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Хворостьянова Е.Ю. Степаненко Е.С. |
|  | 21.00 | Демонтаж ограждений и фанбарьеров по периметру проведения мероприятия | г. Кубинка, площадь перед зданием МАУ ЦКТ «Кубинка» | Григорьев С.Ю. |

Председатель Комитета по культуре

Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области						         Е.Ю. Хворостьянова