## Лист1
Годовой отчет Приложение № 1 о выполнении долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области "Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов"
за 2013 год
Муниципальный заказчик - Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского муниципального района
Источники финансирования - бюджет Московской области, бюджет Одинцовского муниципального района Московской области, бюджеты городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
Порядко-вый №№ меро-приятий Прог-раммы | Наименование мероприятий | Объем финансиро вания на 2013 год (млн.руб.) | Источник финансирования | Выполнено (млн.руб.) | Степень и результаты выполнения
1. Мероприятия, направленные на рост доходной базы и повышение эффективности расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
1.1 | Ежегодное формирование перечня долгосрочных целевых программ Одинцовского муниципального района Московской области в целях формирования программной структуры расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Перечень долгосрочных целевых программ Одинцовского муниципального района Московской области (19 ДЦП) сформирован Управлением комплексного социально-экономического развития Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
1.2 | Внесение изменений в долгосрочные целевые программы Одинцовского муниципального района Московской области, направленные на расширение практики осуществления расходов главных распорядителей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области программно-целевым методом | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | В 2013 году постановлениями Администрации Одинцовского муниципального района внесены изменения и дополнения в долгосрочные целевые программы: - "Развитие здравоохранения Одинцовского муниципального района на 2013-2017 годы" (от 25.04.13 №1117, 28.06.13 № 1493, 24.09.2013 №2304, 29.11.2013 №2989); - «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям Одинцовского муниципального района Московской области на 2013-2020 годы» (от 24.10.2013№ 2577); - "Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе на 2011-2013 годы» (от 29.03.2013 №763, 18.04.2013 №1059, 29.07.2013 №1814, 03.10.2013 №2416, 13.12.2013 № 3132); -"Развитие дошкольного образования в Одинцовском муниципальном районе" на 2011-2013 годы (от 29.03.2013 №764, 18.04.2013 № 1058, 24.07.2013 № 1721, 03.10.2013 №2417, 13.12.2013 № 3131) - "Подготовка специалистов с высшим и средним специальным профессиональным образованием для нужд Одинцовского муниципального района" на 2009-2018 годы (от 17.06.2013 №1382); - «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения Одинцовского муниципального района на 2012-2014 годы» (от 05.04.2013 №899, 17.04.2013 №1056, 18.09.2013 № 2232, 24.12.2013 № 3206);
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Одинцовского муниципального района Московской области» на 2012-2014 годы (от 26.12.2013 №3223); - «Внедрение систем космического мониторинга и навигации на основе ГЛОНАСС на территории Одинцовского муниципального района в 2011-2013 годах» (от 06.11.2013 № 2692); - «Развитие информационно-коммуникационных систем и технологий в Одинцовском муниципальном районе в 2013-2015 годах» (от 07.11.2013 №2696) - "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2013-2014 годы" (от 17.04.2013 г. №1054, 26.12.2013 № 3222)
1.3 | Проведение регулярной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Одинцовского муниципального района Московской области, оценки их вклада в развитие экономики Одинцовского муниципального района Московской области с возможностью их корректировки и досрочного прекращения | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | В соответствии с годовыми отчетами о выполнении долгосрочных целевых программ, представленными муниципальными заказчиками, подготовлены заключения об оценке эффективности реализации Программ за 2012 год.
1.4 | Формирование проекта "программного" бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и соответствующий плановый период | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | В соответствии с Постановлением  Администрации Одинцовского муниципального района от 03.07.2013 № 1537 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области", Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 04.07.2013 № 1539 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области" принято 12 муниципальных программ.  "Программный" бюджет на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов сформирован и утвержден Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 25.11.2013 № 2/32 "О бюджете Одинцовского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
1.5 | Подготовка предложений по основным направлениям бюджетной политики Одинцовского муниципального района Московской области и совершенствованию методов бюджетного планирования, направленных на формирование проекта бюджета на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и эффективности расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 11.09.2013 № 2204 "О порядке составления и принятия бюджета Одинцовского муниципального района на трехлетний период"; Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 19.02.2014 № 20/36 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе Московской области"; Подготовка предложений по увеличению доходной базы бюджета Одинцовского муниципального района № 01/76 от 31.01.2014
1.6 | Проведение инвентаризации существующей сети учреждений и оптимизация ее структуры с учетом анализа осуществляемых функций | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Ведется учет действующей и вводимой в эксплуатацию сети учреждений (новые школы, детские сады, медицинские учреждения); учет реорганизации учреждений культуры с целью анализа для дальнейшего формирования бюджета Одинцовского муниципального района и муниципальных заданий муниципальным учреждениям.
1.7 | Осуществление мониторинга фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области по курируемым отраслям, подготовка предложений по оптимизации штатной численности работников учреждений и эффективного использования бюджетных средств на оплату труда | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Во исполнение Указа Президента №597 от 07.05.2012 сотрудники бюджетного отдела ФКУ формируют и анализируют отчетность о фактически начисленной заработной плате на штатную численность и на физическое лицо в разрезе видов муниципальных учреждений и по категориям работающих.
1.8 | Подготовка предложений по повышению эффективности использования имущественного комплекса муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Подготовка предложений по увеличению доходной базы бюджета Одинцовского муниципального района № 01/76 от 31.01.2014 (в том числе по эффективному использованию муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена). В целях повышения эффективности использования имущественного комплекса муниципальных учреждений ведется работа по оформлению права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки , расположенные под объектами недвижимости, принадлежащими на праве оперативного управления муниципальным учреждениям здравоохранения, культуры, образования. За 2013 год оформлены и переданы в постоянное (бессрочное) пользование учреждениям Одинцовского муниципального района 25 земельных участков.
1.9 | Совершенствование методики расчета норматива подушевого финансирования муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу общего образования | В пределах средств, выделенных на содержание Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Совершенствование методики возможно после утверждения на федеральном уровне ведомственного перечня государственных (муниципальных) услуг, принятие которых отложено до 2016 года. В 2013 году произведен расчет стоимости муниципальных услуг в соответствии с Порядком расчета нормативов финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2014 году и за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района
1.10 | Принятие муниципальными заказчиками Одинцовского муниципального района Московской области мер по усилению контроля при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов, исполнении заключенных ими муниципальных контрактов и договоров | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Муниципальные заказчики в 2013 году активно совершенствовали систему управления закупками для муниципальных нужд Одинцовского муниципального района в целях обеспечения экономного и рационального использования средств бюджета Одинцовского муниципального района, проводя работы по внедрению современных информационных технологий в систему управления закупками и поставками продукции при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, ведении реестров в сфере закупок и поставок продукции путем подключения к единой автоматизированной системе управления закупками Московской области (ЕАСУЗ). В 2013 году проведены работы по повышению уровня профессиональной подготовки уполномоченных сотрудников.
1.11 | Реорганизация убыточных, нерентабельных и не ведущих хозяйственную деятельность муниципальных унитарных предприятий Одинцовского муниципального района Московской области в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности МУП " Центр информационно-художественного оформления" Одинцовского муниципального района, Советом депутатов Одинцовского муниципального района от 30.11.2012 № 2/18 было принято решение о ликвидации данного предприятия. Ликвидация МУП " Центр информационно-художественного оформления" Одинцовского муниципального района завершена 17.01.2014
1.12 | Проведение проверок эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | В апреле-мае 2014 года проведены балансовые комиссии по всем муниципальным унитарным предприятиям, учредителем которых является муниципальное образование "Одинцовский муниципальный район Московской области".
1.13 | Выявление неэффективно используемых площадей, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями Одинцовского муниципального района Московской области и муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области, с целью формирования базы данных объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Одинцовского муниципального района Московской области, для последующего оформления договоров аренды или договоров продажи в установленном порядке согласно действующему законодательству | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | В результате выявления неэффективно используемых площадей, закрепленных за муниципальными учреждениями, прекращено право оперативного управления и передано в казну муниципального образования "Одинцовский муниципальный район Московской области" 2 797,1 кв.м, для последующего оформления договоров аренды или договоров продажи данного имущества в установленном порядке согласно действующему законодательству.
1.14 | Обеспечение достоверности прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | Планирование прогнозных показателей поступления неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района, администрируемых Комитетом по управлению муниципальным имуществом, осуществляется в соответствии с начислениями арендной платы по договорам аренды земельных участков, нежилых помещений, по договорам купли-продажи земельных участков, выплатой ОАО дивидендов по акциям, принадлежащим Одинцовскому муниципальному району, уплатой в бюджет района части прибыли муниципальных унитарных предприятий, другими доходными источниками на основании постановлений Администрации Одинцовского муниципального района, решений Совета депутатов Одинцовского муниципального района.
1.15 | Мониторинг и анализ причин возникновения и последствий финансовых и экономических затруднений в деятельности организаций и их влияние на развитие экономики и на рынок труда муниципальных образований Одинцовского муниципального района Московской области в целом | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Мероприятие запланировано на 2015 год
1.16 | Разработка нормативных правовых актов Одинцовского муниципального района Московской области, устанавливающих стандарты (требования к качеству) предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных услуг в сферах образования, культуры, средств массовой информации | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Разработаны новые стандарты качества муниципальной услуги "Обеспечение воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей дошкольного возраста"
1.17 | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты на основе проведенного анализа перечней муниципальных услуг, порядка формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и порядка осуществления контроля за их выполнением | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Подготовлено Постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 04.12.2013 № 3029 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального района физическим и (или) юридическим лицам за счет средств, предусмотренных в бюджете Одинцовского муниципального района в разрезе главных распорядителей"
1.18 | Осуществление мониторинга муниципальных услуг, нормативов затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области |  По результатам проводимого мониторинга нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативов затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подготовлено Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 25.11.2013 № 1/32 "Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального района в 2014 году"
1.19 | Мониторинг соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном районе Московской области стандартам качества муниципальных услуг | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Мониторинг соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном районе Московской области стандартам качества муниципальных услуг проводится главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.12.2011 № 5128 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального района» (в редакции Постановления от 29.11.2012 № 3886)
1.2. Бюджеты городских или сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.1 | Ежегодное формирование перечня долгосрочных целевых программ городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области в целях формирования программной структуры расходов бюджета каждого городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.2 | Внесение изменений в долгосрочные целевые программы городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области, направленные на расширение практики осуществления расходов главных распорядителей средств бюджета соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области программно-целевым методом | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.3 | Проведение регулярной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области, оценки их вклада в развитие экономики соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области с возможностью их корректировки и досрочного прекращения | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.4 | Формирование проекта "программного" бюджета городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и соответствующий плановый период | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.5 | Подготовка предложений по основным направлениям бюджетной политики городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области и совершенствованию методов бюджетного планирования, направленных на формирование проекта бюджета на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и эффективности расходов бюджета соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.6 | Проведение инвентаризации существующей сети учреждений и оптимизация ее структуры с учетом анализа осуществляемых функций | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.7 | Осуществление мониторинга фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области, подготовка предложений по оптимизации штатной численности работников учреждений и эффективного использования бюджетных средств на оплату труда | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.8 | Подготовка предложений по повышению эффективности использования имущественного комплекса муниципальных учреждений городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.9 | Принятие муниципальными заказчиками городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области мер по усилению контроля при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов, исполнении заключенных ими муниципальных контрактов и договоров | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | Муниципальные заказчики в 2013 году активно совершенствовали систему управления закупками для муниципальных нужд поселения в целях обеспечения экономного и рационального использования средств бюджета Одинцовского муниципального района, проводя работы по внедрению современных информационных технологий в систему управления закупками и поставками продукции при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, ведении реестров в сфере закупок и поставок продукции путем подключения к единой автоматизированной системе управления закупками Московской области (ЕАСУЗ). В 2013 году проведены работы по повышению уровня профессиональной подготовки уполномоченных сотрудников.
1.2.10 | Реорганизация убыточных, нерентабельных и не ведущих хозяйственную деятельность муниципальных унитарных предприятий городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области в целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.11 | Проведение проверок эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.12 | Выявление неэффективно используемых площадей, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области и муниципальными учреждениями городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области, с целью формирования базы данных объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области, для последующего оформления договоров аренды или договоров продажи в установленном порядке согласно действующему законодательству | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.13 | Обеспечение достоверности прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.14 | Разработка нормативных правовых актов городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области, устанавливающих стандарты (требования к качеству) предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных услуг в сферах культуры, средств массовой информации | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.15 | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты на основе проведенного анализа перечней муниципальных услуг, порядка формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и порядка осуществления контроля за их выполнением | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.16 | Осуществление мониторинга нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативов затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
1.2.17 | Мониторинг соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг в городском или сельском поселении Одинцовского муниципального района Московской области стандартам качества муниципальных услуг | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет соответствующего городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления городского или сельского поселения Одинцовского муниципального района Московской области
2. Мероприятия, направленные на повышение качества исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
2.1 | Повышение качества финансового планирования с целью более точного прогнозирования поступления доходов в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Прогноз доходов бюджета района и бюджетов поселений осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Для повышения качества финансового планирования с целью более точного прогнозирования поступлений доходов в бюджет Одинцовского муниципального района на постоянной основе проводится анализ изменений налогового законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области и органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района и поселений, входящих в состав района. При прогнозировании доходов учитываются данные программного комплекса налоговых органов «Муниципальные образования» о начисленных, поступивших в бюджет суммах по каждому налогу, о суммах задолженности в бюджет. Осуществляется взаимодействие с главными администраторами доходов, в том числе по вопросам качества планирования администрируемых доходных источников. С декабря 2013 года и по настоящее время проводится работа по внедрению программного комплекса "Планирование доходов" (разработчик ООО «ИС «Криста») в части планирования и учета доходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений.
2.2 | Формирование благоприятного предпринимательского климата, способствующего ускорению темпов развития малого и среднего предпринимательства, и повышение доли налоговых поступлений, получаемых от указанного предпринимательского сектора | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Разработана долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе" на 2013 - 2016 годы (в ред. от 18.04.2013 № 1060, от 22.10.2013 № 2557). В результате участия Одинцовского муниципального района в конкурсе по предоставлению субсидий из бюджета Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства бюджет района получил софинансирование в сумме 465,00 тыс.рублей. Из них 310,77 тыс.рублей направлены на софинансирование конкурса по организации групп дневного времяпрепровождения детей (создано 7 рабочих мест). По результатам проведенных конкурсов 3 предпринимателя Одинцовского муниципального района заключили договоры на получение субсидий из средств бюджета Одинцовского муниципального района на общую сумму 660 тыс.руб.
2.3 | Проведение работы с крупными организациями-налогоплательщиками, имеющими задолженность перед бюджетами всех уровней | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | В адрес 61 организации, имеющих задолженность по налогам и сборам свыше 500 тысяч рублей, направлены письма о необходимости погашения задолженности и о представлении графика погашения. Работа с организациями-должниками ведется с привлечением городских и сельских поселений, на территории которых расположены данные организации. 6 организаций урегулировали задолженность на сумму 309 709 тыс.рублей. 10 организаций представили графики погашения задолженности. В адрес 29-ти организаций направлены повторные обращения.
2.4 | Способствовать реализации на территории Одинцовского муниципального района Московской области высокоэффективных инвестиционных проектов, созданию и развитию новых производств, расширению числа рабочих мест в целях увеличения количества налогоплательщиков и роста налогового потенциала | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | На территории Одинцовского муниципального района в 2013 году введено 66 объектов потребительского рынка и услуг и создано 359 рабочих мест, в том числе: - 54 объекта торговли, - 6 объектов общественного питания, - 6 объектов сферы бытового обслуживания. В соответствии с распоряжением Межмуниципального Управления МВД России "Одинцовское" от 10.01.2013 № 14 совместно с федеральными структурами проверено 40 крупных объектов потребительского рынка на территории Одинцовского муниципального района по упорядочению постановки на учет в МРИ ФНС России № 22 арендаторов. Поставлено на учёт 189 налогоплательщиков. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 14.01.2009 № 18/52 «О мероприятиях по упорядочению постановки на налоговый учет в налоговых органах по Московской области организаций, осуществляющих деятельность на территории Московской области» совместно с Министерством Финансов Московской области проверено 76 объектов потребительского рынка. Поставлено на учёт 16 налогоплательщиков. В 2013 году продолжилась реализация проекта по строительству аэропортового комплекса гражданской авиации ЗАО "Аэропорт "Кубинка" в сельском поселении Никольское. Заключены договоры на присоединение к электросетям и газу. Строительство аэропортового комплекса гражданской авиации планируется в середине 2015 года. Число созданных рабочих мест - 17.
2.5 | Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Одинцовского муниципального района Московской области, в том числе эффективности использования и сохранности их имущества | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Мероприятие запланировано на 2014 год
2.6 | Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории Одинцовского муниципального района Московской области, по курируемым видам экономической деятельности с целью выработки рекомендаций и осуществления мер, направленных на погашение задолженности организаций по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Мероприятие запланировано на 2015 год
2.7 | Оценка качества муниципальных услуг, результативности и эффективности выполнения муниципальных заданий, установление ответственности должностных лиц в случае неэффективного использования средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, выделенных на выполнение муниципального задания | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | В 2013 году специалистами отдела финансового контроля ФКУ были проведены проверки в 23 муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, подведомственных двум ГРБС (Управлению образования и Комитету по делам молодежи, культуре и спорту). В результате проверок установлены нарушения соблюдения требований законодательства и нормативных правовых актов в части взаимодействия и соблюдения условий предоставления субсидий как со стороны учреждений, так и со стороны ГРБС. Случаев неэффективного использования средств бюджета Одинцовского муниципального района не установлено.
2.8 | Внедрение и сопровождение современных технологий для комплексной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, а также составления и исполнения целевых программ и муниципальных заданий | 4.2 | бюджет Московской области | 1.68 | Для реализации мероприятия необходимо было внесение изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов" (Письмо Администрации от 25.06.2013 "О необходимости внесения изменений, предусматривающих дополнение списка исполнителей программы"), которые были учтены в Постановлении Правительства Московской области от 23.10.2013 N 863/46 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов". Программный комплекс "Планирование бюджета" был приобретен в декабре 2013 года по муниципальному контракту № 4 от 27.11.2013, произведена установка удаленных рабочих мест и серверной части "Бюджет", однако работы по внедрению и сопровождению не были произведены в полном объеме, что явилось причиной частичной оплаты выполненных работ в размере 40% от общей суммы. Неосвоенная сумма будет использована в 2014 году по факту выполнения работ по доработке и настройке программного обеспечения , а также по обучению пользователей автоматизированных рабочих мест (Письма ФКУ в Министерство финансов Московской области от 25.12.2013 № 06/1040 и от 15.01.2014 № 06/23 о выделении субсидии из бюджета Московской области в 2014 году).
|  | 1.23 | бюджет Одинцовского муниципального района | 1.12
2.8.1 | Внедрение и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Одинцовского муниципального района Московской области у участников и неучастников бюджетного процесса в части функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест) | 4.2 | бюджет Московской области | 1.68 | Проведен открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение технологических работ по реализации комплексного проекта, обеспечивающего внедрение современных механизмов управления процессами прогноза и планирования консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов" и долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области "Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов" 11.11.2013 № 0348300096413000004, заключен муниципальный контракт № 4 от 27.11.2013, проведены предпроектные работы, приобретены неисключительные права на ПО "Планирование бюджета" и ПО "Удаленное рабочее место Бюджет", установлено ПО и произведена типовая настройка справочников. Настройка и доработка ПО, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест будут проведены в 1 полугодии 2014 года.
|  | 1.23 | бюджет Одинцовского муниципального района | 1.12
2.8.2 | Внедрение и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Одинцовского муниципального района Московской области у участников и неучастников бюджетного процесса в части функционала исполнения бюджета (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест) | 0 |  | 0 | Мероприятие запланировано на 2015 год
2.8.3 | Внедрение и сопровождение удаленных рабочих мест автоматизированной системы управления бюджетным процессом Одинцовского муниципального района Московской области в учреждениях Одинцовского муниципального района Московской области в части функционала паспортизации учреждений (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест) | 0 |  | 0 | Мероприятие запланировано на 2014 год
2.8.4 | Внедрение и сопровождение удаленных рабочих мест автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в органах местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области <*> в части функционала долгосрочных целевых программ и докладов о результатах и основных направлениях деятельности (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест) | 0 |  | 0 | Мероприятие запланировано на 2014 год
2.8.5 | Приобретение и установка серверов для организации работы удаленных рабочих мест для ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Проведен открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку в четвертом квартале 2013 года компьютерного оборудования, программного обеспечения и расходных материалов для нужд Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района №0348300096413000008, заключен муниципальный контракт № 0348300096413000008-0060560-01 от 27.12.2013, приобретен и установлен в ФКУ сервер для организации работы удаленных рабочих мест
2.8.6 | Приобретение специального программного обеспечения для серверов, приобретенных для ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района в рамках развития информационной системы управления финансами Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Проведен открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку в четвертом квартале 2013 года компьютерного оборудования, программного обеспечения и расходных материалов для нужд Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района №0348300096413000008, заключен муниципальный контракт № 0348300096413000008-0060560-01 от 27.12.2013, приобретено и установлено на сервере ФКУ специальное программное обеспечение
2.9 | Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Одинцовского муниципального района Московской области у главных распорядителей и получателей средств бюджетов муниципальных образований Московской области в части функционала прогноза, планирования и исполнения бюджета (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных автоматизированных рабочих мест, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест) | 1.57 | бюджеты городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | 0 | 14.06.2013 заключены 16 соглашений с городскими и сельскими поселениями Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами городского (сельского) поселения Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Перечисленные поселениями в бюджет Одинцовского муниципального района суммы иных межбюджетных трансфертов остались неосвоенными в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. ФКУ приобрело лицензии и приняло работы по установке ПО "УРМ Планирование бюджета". Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.1 | ГП Большие Вяземы | 0.07 | бюджет городского поселения Большие Вяземы | 0 | Заключено соглашение № 8/1-2 от 14.06.2013 с городским поселением Большие Вяземы Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.2 | ГП Голицыно | 0.06 | бюджет городского поселения Голицыно | 0 | Заключено соглашение № 8/2-2 от 14.06.2013 с городским поселением Голицыно Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.3 | ГП Заречье | 0.05 | бюджет городского поселения Заречье | 0 | Заключено соглашение № 8/3-2 от 14.06.2013 с городским поселением Заречье Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.4 | ГП Кубинка | 0.14 | бюджет городского поселения Кубинка | 0 | Заключено соглашение № 8/4-2 от 14.06.2013 с городским поселением Кубинка Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.5 | ГП Лесной городок | 0.1 | бюджет городского поселения Лесной городок | 0 | Заключено соглашение № 8/5-2 от 14.06.2013 с городским поселением Лесной городок Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.6 | ГП Новоивановское | 0.06 | бюджет городского поселения Новоивановское | 0 | Заключено соглашение № 8/6-2 от 14.06.2013 с городским поселением Новоивановское Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.7 | ГП Одинцово | 0.37 | бюджет городского поселения Одинцово | 0 | Заключено соглашение № 8/7-2 от 14.06.2013 с городским поселением Одинцово Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.8 | СП Барвихинское | 0.08 | бюджет сельского поселения Барвихинское | 0 | Заключено соглашение № 8/8-2 от 14.06.2013 с сельским поселением Барвихинское Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.9 | СП Горское | 0.06 | бюджет сельского поселения Горское | 0 | Заключено соглашение № 8/9-2 от 14.06.2013 с сельским поселением Горское Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.10 | СП Ершовское | 0.06 | бюджет сельского поселения Ершовское | 0 | Заключено соглашение № 8/10-2 от 14.06.2013 с сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.11 | СП Жаворонковское | 0.11 | бюджет сельского поселения Жаворонковское | 0 | Заключено соглашение № 8/11-2 от 14.06.2013 с сельским поселением Жаворонковское Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.12 | СП Захаровское | 0.11 | бюджет сельского поселения Захаровское | 0 | Заключено соглашение № 8/12-2 от 14.06.2013 с сельским поселением Захаровское Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.13 | СП Назарьевское | 0.06 | бюджет сельского поселения Назарьевское | 0 | Заключено соглашение № 8/13-2 от 14.06.2013 с сельским поселением Назарьевское Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.14 | СП Никольское | 0.06 | бюджет сельского поселения Никольское | 0 | Заключено соглашение № 8/14-2 от 14.06.2013 с сельским поселением Никольское Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.15 | СП Успенское | 0.08 | бюджет сельского поселения Успенское | 0 | Заключено соглашение № 8/15-2 от 14.06.2013 с сельским поселением Успенское Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.9.16 | СП Часцовское | 0.1 | бюджет сельского поселения Часцовское | 0 | Заключено соглашение № 8/16-2 от 14.06.2013 с сельским поселением Часцовское Одинцовского муниципального района "О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограмм «Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов». Приобретены лицензии и установлено ПО "УРМ Планирование бюджета". Перечисленная поселением в бюджет Одинцовского муниципального района сумма иных межбюджетных трансфертов осталась неосвоенной в 2013 году по причине неисполнения обязательств ООО "ИС Криста" в сроки, указанные в муниципальном контракте. Настройка установленного программного обеспечения и обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест перенесена на первое полугодие 2014 года. За нарушение сроков исполнения контракта № 4 от 25.12.2013 ООО "ИС Криста" оплачивает ежемесячную неустойку.
2.10 | Обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности Органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области путем публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора муниципального управления, информации о стоимости предоставленных муниципальных услуг, в том числе информации в разрезе долгосрочных целевых программ Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Публикация на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района долгосрочных целевых программ Одинцовского муниципального района Московской области, ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района. Публикация на официальном сайте ГМУ информации о муниципальных заданиях, планах финансово-хозяйственной деятельности, о целевых субсидиях, о контрольных мероприятиях, о результатах деятельности и об использовании имущества, годовых отчетов муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района и поселений. Еженедельный мониторинг ГРБС и ФКУ опубликованной информации.
3. Мероприятия, направленные на обеспечение качественного управления муниципальным долгом Одинцовского муниципального района Московской области
3.1 | Реализация мер по уменьшению процентных ставок заимствований Одинцовского муниципального района Московской области и увеличению срочности заимствований Одинцовского муниципального района Московской области | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | бюджет Одинцовского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | Проведен открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на предоставление кредита в виде невозобновляемой кредитной линии 11.11.2013, Заказ №0348300096413000005. Заключен муниципальный контракт № 0348300096413000005-0060560-01 от 22.11.2013. Процентная ставка по полученному кредиту 8, 43.
Итого по программе |  | 7 |  | 2.8
в том числе:
| бюджет Московской области | 4.2 |  | 1.68
| бюджет Одинцовского муниципального района | 1.23 |  | 1.12
| бюджеты городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | 1.57 |  | 0
| Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, начальник ФКУ |  |  | Р.А. Анашкина