## Лист1
«Утверждаю»
Заместитель руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района,
начальник Финансово-казначейского управления
______________________________ Р.А. Анашкина
«_____» __________________________ 2016 года
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области"
в 2016 году
N п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2016 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат выполнения
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Задача 1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
1.1 | Мероприятие 1.1 | Повышение качества финансового планирования с целью более точного прогнозирования поступления доходов в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области
| 1. Осуществление мониторинга ежемесячных поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в разрезе источников поступлений. | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | Ежемесячно, в 3-х дневный срок после окончания месяца | Ежемесячно, в 3-х дневный срок после окончания месяца | Ежемесячно, в 3-х дневный срок после окончания месяца | Ежемесячно, в 3-х дневный срок после окончания месяца | Формирование аналитических материалов о поступлениях налоговых и неналоговых доходов бюджета и информации об ожидаемых поступлениях налоговых и неналоговых доходов в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области на текущий год
| 2. Формирование помесячного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области в целях прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов. | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | Корректировка кассового плана по мере необходимости в случае внесения изменений в бюджет |  |  |  | Обеспечение сбалансированности бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений
| 3. Совершенствование методики прогнозирования доходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений с учетом методик прогнозирования доходов, разрабатываемых главными администраторами доходов. | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района |  | до 15.04.2016 | до 15.07.2016 | до 15.12.2016 | Повышение качества прогнозирования доходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений
1.2 | Мероприятие 1.2 | Составление кассового плана с учетом обеспечения ежемесячной сбалансированности бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в целях своевременного финансирования расходов бюджета района
| 1. Качественное планирование финансирования расходных обязательств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района, Органы местного самоуправления и органы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, учреждения Одинцовского муниципального района | в сроки, установленные регламентом |  |  |  | Планомерное финансирование расходных обязательств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в течении финансового года
| 2. Качественное составление кассового плана исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области |  | Корректировка кассового плана по мере необходимости в случае внесения изменений в бюджет
| 3. Ограничение дефицита бюджета Одинцовского муниципального района Московской области. |  | в сроки, установленные регламентом |  |  |  | Отношение дефицита бюджета Одинцовского муниципального района Московской области к доходам бюджета района, рассчитанное в соответ-ствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ
4. Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области.
2. | Задача 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов и рост доходной базы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
2.1 | Мероприятие 2.1 | Повышение эффективности бюджетных расходов и рост доходной базы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области
| 1. Подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района по основным направлениям налоговой и бюджетной политики Одинцовского муниципального района Московской области: разработка и согласование проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области. | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | в сроки, установленные регламентом |  |  |  | Принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области
| 2. Проведение на постоянной основе работы с главными администраторами доходов бюджета по: | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | постоянно |  |  |  | Обеспечение исполнения плановых показателей бюджета по доходам, снижение задолженности по платежам в бюджет
1). Контролю за выполнением бюджетных полномочий главного администратора в части обеспечения полноты взыскания платежей в бюджет.
| 2). Уточнению невыясненных поступлений. |  | по мере необходимости
| 3). Представлению прогноза поступления доходов бюджета, бюджетной отчетности главного администратора и аналитических материалов по исполнению бюджета. |  | ежеквартально |  |  |  | Повышение качества и достоверности прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета. Снижение отклонения исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня
| 3. Мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области: | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района |  | 2016-05-27 |  |  | Увеличение доходного потенциала Одинцовского муниципального района Московской области
1). Разработка плана мероприятий по повышению доходной части бюджета Одинцовского муниципального района Московской области.
| 2). Организация работы Межведомственной комиссии по мобилизации доходов по вопросам координации работы с главными администраторами доходов по погашению задолженности в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области по налогам и налоговым платежам. |  | ежемесячно |  |  |  | Снижение задолженности по налоговым и неналоговым доходам, рост доходов бюджета Одинцовского муници-пального района Московской области
| 3). Мониторинг отчетности об исполнении плана мероприятий по мобилизации доходов бюджета Одинцовского муниципального района |  | 15.01.2016 | 15.04.2016 | 15.07.2016 | 15.10.2016 | Формирование аналитических данных о результатах работы по увеличению доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области
| 4). Привлечение к постановке на учет организаций, осуществляющих деятельность на территории Одинцовского муниципального района Московской области. |  | постоянно |  |  |  | Постановка на учет организаций в налоговых органах по месту осуществления деятельности. Увеличение доходного потенциала Одинцовского муниципального района Московской области
| 4. Обоснование объемов финансовых ресурсов для решения вопросов местного значения: | Органы местного самоуправления и органы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области |  |  |  |  | Учет результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг при формировании расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и плановый период.
| 1). Проведение инвентаризации существующей сети учреждений и оптимизация ее структуры с учетом анализа осуществляемых функций; | Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности), УО, КДМКС |  |  | 2016-08-15
| 2). Осуществление мониторинга фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области по курируемым отраслям, подготовка предложений по оптимизации штатной численности работников учреждений и эффективного использования бюджетных средств на оплату труда; | Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности), УО, КДМКС | 2016-01-15 | 2016-04-15 | 2016-07-15 | 2016-10-15
| 3). Подготовка предложений по повышению эффективности использования имущественного комплекса муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области; | КУМИ |  | 2016-06-25
| 4). Осуществление мониторинга нормативов затрат на оказание муниципальных услуг | УО, КДМКС |  |  | 2016-09-01 |  | Недопустимость возникновения «необеспеченных» решений, влекущих возникновение выпадающих доходов
| 5). Принятие муниципальными заказчиками Одинцовского муниципального района Московской области мер по усилению контроля при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов, исполнении заключенных ими муниципальных контрактов и договоров; |  | в сроки, установленные регламентом
| 6). Подготовка расчетов и обоснований для формирования прогнозного объема ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. |  |  |  | 2016-09-10
| 5. Формирование проекта "программного" бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и соответствующий плановый период: | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | в сроки, установленные регламентом |  |  |  | Рост удельного веса расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, формируемых в рамках муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области, в общем объеме соответствующих расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области
1). Подготовка Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и плановый период.
| 2). Формирование проекта бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов на основании мероприятий муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области. |  |  |  |  | 2016-11-01
| 6. Утверждение в составе муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области мероприятий по оказанию муниципальных услуг, выполняемых в соответствии с муниципальными заданиями муниципальным учреждениям: | Органы местного самоуправления и органы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | в сроки, установленные регламентом |  |  |  | Увеличение доли расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, формируемых в рамках муниципальных программ
1). Включение в состав муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области мероприятий, выполняемых в соответствии с муниципальными заданиями.
| 2). Реализация мероприятий, выполняемых в соответствии с муниципальными заданиями. |  | 31.03.2016 | 30.06.2016 | 30.09.2016 | 31.12.2016
| 7. Разработка, мониторинг и реализация муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области: | Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства) |  |  | 2016-09-01 |  | Перечень муниципальных программ, 16 муниципальных программ на 2015 год
| 1). Ежегодное формирование перечня муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области |  |  |  | 2016-07-10
| 2). Внесение изменений в муниципальные программы Одинцовского муниципального района Московской области, направленные на расширение практики осуществления расходов главных распорядителей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области программным методом |  | в сроки, установленные регламентом
| 3). Проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области, оценки их вклада в развитие экономики Одинцовского муниципального района Московской области с возможностью их корректировки и досрочного прекращения |  | 2016-03-01
| 8. Обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области путем публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности органов местного самоуправления, в том числе информации в разрезе муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области | Органы местного самоуправления и органы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | 31.03.2016 | 30.06.2016 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | Размещение муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области и отчетов об их исполнении на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
| 9. Участие в заседаниях балансовых комиссий по результатам деятельности муниципальных унитарных предприятий Одинцовского муниципального района Московской области, участие в разработке и согласовании проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области. | КУМИ, ФКУ |  | 2016-05-30 |  |  | Повышение качества прогнозирования доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области
| 10. Проведение мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области | Органы местного самоуправления и органы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, Органы местного самоуправления городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | ежемесячно |  |  |  | Отсутствие кредиторской задолженности у муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области.
2.2 | Мероприятие 2.2 | Повышение эффективности бюджетных расходов и рост доходной базы бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
| 1. Подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселений Одинцовского муниципального района по основным направлениям налоговой и бюджетной политики городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области: разработка и согласование проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | в сроки, установленные регламентом |  |  |  | Принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
| 2. Проведение на постоянной основе работы с главными администраторами доходов бюджета по: | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | постоянно |  |  |  | Обеспечение исполнения плановых показателей бюджета по доходам, снижение задолженности по платежам в бюджет
1). Контролю за выполнением бюджетных полномочий главного администратора в части обеспечения полноты взыскания платежей в бюджет.
| 2). Уточнению невыясненных поступлений. |  | по мере необходимости
| 3). Представлению прогноза поступления доходов бюджета, бюджетной отчетности главного администратора и аналитических материалов по исполнению бюджета. |  | постоянно |  |  |  | Повышение качества и достоверности прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета. Снижение отклонения исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня
| 3. Мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области: | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | постоянно |  |  |  | Увеличение доходного потенциала городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
1). Постановка на учет организаций, осуществляющих деятельность на территории городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области.
| 2). Разработка и утверждение планов (графиков) по взаимодействию налоговых органов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области по отдельным направлениям мобилизации доходов бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области. |  | 2016-05-27
3). Разработка, утверждение и реализация плана по мобилизации доходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района.
| 4. Обоснование объемов финансовых ресурсов для решения вопросов местного значения: | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области |  |  |  |  | Качественное и эффективное предоставление муниципальных услуг. Учет результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг при формировании расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и плановый период.
| 1). Проведение инвентаризации существующей сети учреждений и оптимизация ее структуры с учетом анализа осуществляемых функций; |  |  |  | 2016-08-15
| 2).Осуществление мониторинга фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области по курируемым отраслям, подготовка предложений по оптимизации штатной численности работников учреждений и эффективного использования бюджетных средств на оплату труда; |  | 2016-01-15 | 2016-04-15 | 2016-07-15 | 2016-10-15
| 3). Подготовка предложений по повышению эффективности использования имущественного комплекса муниципальных учреждений городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области; |  |  | 2016-06-25
| 4). Осуществление мониторинга нормативов затрат на оказание муниципальных услуг |  |  |  | 2016-09-01
| 5). Принятие муниципальными заказчиками городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области мер по усилению контроля при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов, исполнении заключенных ими муниципальных контрактов и договоров; |  | в сроки, установленные регламентом
| 6). Подготовка расчетов и обоснований для формирования прогнозного объема ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. |  |  |  | 2016-09-10
| 5. Формирование проектов бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и плановый период на основании мероприятий муниципальных программ соответствующих городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области. | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области |  |  |  | 2016-11-01 | Рост удельного веса расходов бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области, формируемых в рамках муниципальных программ соответствующих городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области, в общем объеме соответствующих расходов бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
3. | Задача | Совершенствование системы управления муниципальным долгом Одинцовского муниципального района Московской области
3.1 | Мероприятие 3.1 | Реализация мер по уменьшению процентных ставок заимствований Одинцовского муниципального района Московской области и увеличению срочности заимствований Одинцовского муниципального района Московской области
| 1. Мониторинг процедур размещения заказов муниципалитетами Московской области на оказание услуг по предоставлению кредитов кредитными организациями на постоянной основе. | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | мероприятие в 2016 году не реализуется в связи с отсутствием муниципальных заимствований |  |  |  | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Одинцовского муниципального района Московской области к объему расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций) не превысит 5 процентов
2. С учетом сложившейся конъюнктуры финансовых рынков на постоянной основе осуществлять:
- привлечение кредитов в кредитных организациях путем проведения аукционов в электронной форме;
- заключение дополнительных соглашений к кредитным договорам о снижении процентных ставок.
3. Проведение оценки действующих долговых обязательств Одинцовского муниципального района Московской области.
4. Проведение мониторинга условий предоставления кредитных ресурсов коммерческими банками
3.2 | Мероприятие 3.2 | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Одинцовского муниципального района Московской области
| Погашение долговых обязательств Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с установленными сроками | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | мероприятие в 2016 году не реализуется в связи с отсутствием муниципальных заимствований |  |  |  | Исполнение долговых обязательств Одинцовского муниципального района
3.3 | Мероприятие 3.3 | Проведение анализа графика платежей по погашению долговых обязательств Одинцовского муниципального района
| Анализ графика платежей с учетом оценки возможности погашения действующих заимствований. | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | мероприятие в 2016 году не реализуется в связи с отсутствием муниципальных заимствований |  |  |  | Исполнение долговых обязательств Одинцовского муниципального района
4. | Задача | Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района и МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района
4.1 | Мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района
| Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района: 1. Составление и исполнение бюджетной сметы; 2. Принятие и исполнение в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств; 3. Обеспечение результативности, целевого характера использования предусмотренных бюджетных ассигнований; 4. Внесение предложений по изменению бюджетной росписи; 5. Ведение бюджетного учета; 6. Формирование отчетности и ее предоставление в установленные сроки; 7. Принятие бюджетных обязательств от имени муниципального образования и осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, выполнения функций и полномочий муниципального органа. 8. Исполнение иных полномочий. | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | постоянно |  |  |  | Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области для эффективного социально-экономического развития Одинцовского муниципального района Московской области
4.2 | Мероприятие 4.2 | Обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района
| Обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района: 1. Составление и исполнение бюджетной сметы; 2. Принятие и исполнение в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств; 3. Обеспечение результативности, целевого характера использования предусмотренных бюджетных ассигнований; 4. Внесение главному распорядителю бюджетных средств предложений по изменению бюджетной росписи; 5. Ведение бюджетного учета; 6. Формирование отчетности и ее предоставление в установленные сроки; 7. Принятие бюджетных обязательств от имени муниципального образования и осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, выполнения функций и полномочий казенного учреждения. 8. Исполнение иных полномочий. | МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района | постоянно |  |  |  | Повышение качества ведения бухгалтерского учета и составления отчетности учреждений Одинцовского муниципального района Московской области

## Исполнение за 2016 ДОХОДЫ
«Утверждаю»
Заместитель руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района,
начальник Финансово-казначейского управления
______________________ Р.А. Анашкина
«_____» ___________________2017 года
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области"
в 2016 году
N п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель | 2016 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат выполнения | Исполнение за 2016 год
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Задача 1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
1.1 | Мероприятие 1.1 | Повышение качества финансового планирования с целью более точного прогнозирования поступления доходов в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области
| 1. Осуществление мониторинга ежемесячных поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в разрезе источников поступлений. | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | Ежемесячно, в 3-х дневный срок после окончания месяца | Ежемесячно, в 3-х дневный срок после окончания месяца | Ежемесячно, в 3-х дневный срок после окончания месяца | Ежемесячно, в 3-х дневный срок после окончания месяца | Формирование аналитических материалов о поступлениях налоговых и неналоговых доходов бюджета и информации об ожидаемых поступлениях налоговых и неналоговых доходов в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области на текущий год | Мониторинг ежемесячных поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в разрезе источников поступлений осуществлялся ежемесячно в установленные сроки. Исходя из факта исполнения бюджетов с учетом предложений главных администраторов доходов об ожидаемых поступлениях налоговых и неналоговых доходов подготовлены и представлены на утверждение проекты решений Совета депутатов Одинцовского муниципального района о внесении изменений в бюджет района на 2016 год по доходам
| 2. Формирование помесячного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области в целях прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов. | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | Корректировка кассового плана по мере необходимости в случае внесения изменений в бюджет |  |  |  | Обеспечение сбалансированности бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений | В течение года при внесении изменений в бюджет района проводилась корректировка помесячного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Одинцовского муниципального района с учетом предложений главных администраторов доходов
| 3. Совершенствование методики прогнозирования доходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений с учетом методик прогнозирования доходов, разрабатываемых главными администраторами доходов. | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района |  | до 15.04.2016 | до 15.07.2016 | до 15.12.2016 | Повышение качества прогнозирования доходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений | Приказом ФКУ от 12.10.2016 № 36 утверждена Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Одинцовского муниципального района, в отношении которых Финансово-казначейское управление осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов. Приказами главных администраторов муниципального уровня, Постановлениями Администрации района и администраций поселений в 2016 году утверждены аналогичные методики прогнозирования доходов по закрепленным за ними доходам, в соответствии с которыми сформированы показатели доходной части бюджетов, утвержденные решениями о бюджете района и бюджетах поселени на 2017 год и плановый период до 2018-2019гг.
1.2 | Мероприятие 1.2 | Составление кассового плана с учетом обеспечения ежемесячной сбалансированности бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в целях своевременного финансирования расходов бюджета района
| 1. Качественное планирование финансирования расходных обязательств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района, Органы местного самоуправления и органы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, учреждения Одинцовского муниципального района | в сроки, установленные регламентом |  |  |  | Планомерное финансирование расходных обязательств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в течении финансового года | Планирование производилось на основании подтверждающих документов в соответствии с нормативными правовыми актами.
| 2. Качественное составление кассового плана исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области |  | Корректировка кассового плана по мере необходимости в случае внесения изменений в бюджет |  |  |  |  | Финансирование расходов, запланированных в бюджете Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год, осуществлялось в пределах утвержденного кассового плана. Исполнение расходной части бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2016 год составило 11 712 109,105 тыс. руб., при годовой сумме бюджетных ассигнований 13 118 060,199 тыс.руб. (или на 89,3% к уточненному плану года). На процент выполнения плана оказало влияние несвоевременное представление подтверждающей документации на выполнение работ при строительстве объектов муниципальной собственности.
| 3. Ограничение дефицита бюджета Одинцовского муниципального района Московской области. |  | в сроки, установленные регламентом |  |  |  | Отношение дефицита бюджета Одинцовского муниципального района Московской области к доходам бюджета района, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ | Отношение дефицита бюджета Одинцовского муниципального района Московской области к доходам бюджета района, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, составляет 9,98%
| 4. Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области. | [6 empty] | Исполнение расходной части бюджета Одинцовского муниципального района производилось в соответствии с кассовым планом, доведенными лимитами и открытыми предельными объемами финансирования..
2. | Задача 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов и рост доходной базы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
2.1 | Мероприятие 2.1 | Повышение эффективности бюджетных расходов и рост доходной базы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области
| 1. Подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района по основным направлениям налоговой и бюджетной политики Одинцовского муниципального района Московской области: разработка и согласование проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области. | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | в сроки, установленные регламентом |  |  |  | Принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области | Подготовлены и приняты решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 11.03.2016 № 5/13 "О возврате в бюджет Одинцовского муниципального района остатков субсидии за невыполнение муниципального задания", от 11.03.2016 № 6/13 "Об установлении дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись Одинцовского муниципального района Московской области" (с изм. от 13.09.2016 № 2/17), от 31.03.2016 №1/14 "О принятии к рассмотрению отчета "Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2015 год" и о назначении публичных слушаний", от 11.03.2016 №4/13 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 14.12.2015 № 5/11 "О бюджете Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", от 31.03.2016 №2/14 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 14.12.2015 № 5/11 "О бюджете Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" с изменениями и дополнениями от 11.03.2016 №4/13", постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области № 1276 от 14.03.2016 "Об утверждении положения о Финансово-казначейском управлении Администрации Одинцовского муниципального района", от 11.05.2016 № 2426 "Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 1 квартал 2016 года", от 15.06.2016 № 3345 "О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Одинцовского муниципального района Московской области на иные цели", от 01.07.2016 № 3840 "О внесении изменений в Порядок составления и принятия бюджета Одинцовского муниципального района на трехлетний период, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 11.09.2013 № 2204 (с изменениями и дополнениями от 15.07.2015 № 2426)", от 04.07.2016 № 3844 "Об утверждении Порядка возврата в бюджет Одинцовского муниципального района остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания при невыполнении муниципального задания", от 05.07.2016 № 3859 "Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Одинцовского муниципального района Московской области и о признании утратившим силу постановления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 10.04.2009 № 782", от 11.07.2016 № 4122 "Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", от 08.08.2016 № 4918 "Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющимися органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской Области и (или) находящимися в их ведении муниципальными казенными учреждениями Одинцовского муниципального района", от 06.09.2016 № 5340 "О внесении изменений в Порядок исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области по расходам, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.06.2015 № 2212", от 20.07.2016 № 4305 "Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2016 года", от 21.09.2016 № 5605 "О внесении изменений в постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 30.12.2011 № 5126", от 29.09.2016 № 5796 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района и муниципальных казенных учреждений, созданных для выполнения функций органов местного самоуправления и их обслуживания", от 20.10.2016 № 6161 "Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2016 года", распоряжение ФКУ от 12.08.2016 № 28 "О внесении изменений в Порядок исполнения бюджета городского (сельского) поселения Одинцовского муниципального района Московской области по расходам, утвержденный распоряжением Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 09.07.2015 № 24", приказ ФКУ от 18.07.2016 № 18 "О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Одинцовского муниципального района по доходам, администрируемым ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района", распоряжение ФКУ от 06.12.2016 № 51 "Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета в 2016 году"; подготовлены и приняты решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 15.12.2016 № 4/21 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от18.11.2005 №5/3 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в муниципальном образовании Одинцовский муниципальный район Московской области", от 01.11.2016 №2/19 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 14.12.2015 №5/11 "О бюджете Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" с изменениями и дополнениями от 11.03.2016 №4/1,3 от 31.03.16 №2/14", от 15.12.2016 №1/21 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 14.12.2015 №5/11 "О бюджете Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" с изменениями и дополнениями от 11.03.2016 №4/13, от 31.03.16 №2/14, от 01.11.2016 №2/19", от 15.12.2016 № 2/21 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 14.12.2015 № 4/11 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального района", от 15.12.2016 № 3/21 "О бюджете Одинцовского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"
| 2. Проведение на постоянной основе работы с главными администраторами доходов бюджета по: | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | постоянно |  |  |  | Обеспечение исполнения плановых показателей бюджета по доходам, снижение задолженности по платежам в бюджет
| 1). Контролю за выполнением бюджетных полномочий главного администратора в части обеспечения полноты взыскания платежей в бюджет. | [6 empty] | На постоянной основе проводилась работа с главными администраторами доходов бюджета по контролю за осуществлением бюджетных полномочий главного администратора в части обеспечения полноты взыскания платежей в бюджет, в том числе по согласованию проектов нормативных правовых актов, подготовленных главными администраторами доходов бюджета района, в части доходов бюджета.
| 2). Уточнению невыясненных поступлений. |  | по мере необходимости |  |  |  |  | В 2016 году уточнено невыясненных платежей администраторами муниципального уровня в бюджет Одинцовского муниципального района 89,0 млн.руб.
| 3). Представлению прогноза поступления доходов бюджета, бюджетной отчетности главного администратора и аналитических материалов по исполнению бюджета. |  | ежеквартально |  |  |  | Повышение качества и достоверности прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета. Снижение отклонения исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня | В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.03.2014 № 215/11 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый период" произведен расчет прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; показатели прогноза направлены в Министерство финансов Московской области, подготовлен проект решения Совета депутатов о бюджете Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Планирование прогнозных показателей осуществлялось с учетом утвержденной методики, предложений главных администраторов доходных источников, в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Московской области и органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района, на основе фактических поступлений доходов в отчетном году согласно бюджетной отчетности главных администраторов, ожидаемого исполнения в текущем финансовом году, с применением индексов роста налогооблагаемой базы, темпов роста фонда заработной платы по прогнозу социально-экономического развития. При прогнозировании доходов учитывались данные налоговых органов.
| 3. Мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области: | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района |  | 2016-05-27 |  |  | Увеличение доходного потенциала Одинцовского муниципального района Московской области
| 1). Разработка плана мероприятий по повышению доходной части бюджета Одинцовского муниципального района Московской области. | [6 empty] | Постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 27.05.2016 № 96-ПГл (с учетом изменений и дополнений) утвержден "План мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на 2016-2018 годы", создана Межведомственная комиссия по мобилизации доходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района.
| 2). Организация работы Межведомственной комиссии по мобилизации доходов по вопросам координации работы с главными администраторами доходов по погашению задолженности в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области по налогам и налоговым платежам. |  | ежемесячно |  |  |  | Снижение задолженности по налоговым и неналоговым доходам, рост доходов бюджета Одинцовского муници-пального района Московской области | На постоянной основе проводился мониторинг задолженности в разрезе платежей, а также в разрезе задолжников по налогам и неналоговым доходам. Администрацией Одинцовского муниципального района в 2016 году проведено 12 заседаний Рабочей группы по погашению задолженности в бюджет (в том числе 2 расширенных совещания совместно с УФНС России по Московской области, представителями силовых ведомств Одинцовского муниципального района) с приглашением 159 должников с общей суммой задолженности во все уровни бюджетной системы 1 205,5 млн. руб. Фактически на заседания комиссии явились 74 должника, сумма задолженности по которым составила 515,7 млн. руб. По состоянию на 01.01.2017 погашена и урегулирована задолженность во все уровни бюджетной системы в сумме 302,1 млн. руб., или 25,1% от суммы задолженности по всем плательщикам, приглашенным на заседание комиссии. Проведена работа по погашению задолженности по имущественным налогам работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и подведомственных организаций - перечислено 231 тыс.руб.
| 3). Мониторинг отчетности об исполнении плана мероприятий по мобилизации доходов бюджета Одинцовского муниципального района |  | 15.01.2016 | 15.04.2016 | 15.07.2016 | 15.10.2016 | Формирование аналитических данных о результатах работы по увеличению доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области | Ежекватратльно отчет об исполнении плана мероприятий по мобилизации доходов бюджета Одинцовского муниципального района направлялся в Министерство финансов Московской области посредством ПК "WEB-Консолидация"
| 4). Привлечение к постановке на учет организаций, осуществляющих деятельность на территории Одинцовского муниципального района Московской области. |  | постоянно |  |  |  | Постановка на учет организаций в налоговых органах по месту осуществления деятельности. Увеличение доходного потенциала Одинцовского муниципального района Московской области | На постоянной основе проводилась работа по уведомлению юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Одинцовского муниципального района Московской области, но зарегистрированных в других субъектах РФ, или имеющих недвижимое имущество, о нобходимости постановки на налоговый учет в МРИ ФНС России № 22 по Московской области
| 4. Обоснование объемов финансовых ресурсов для решения вопросов местного значения: | Органы местного самоуправления и органы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области |  |  |  |  | Учет результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг при формировании расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и плановый период. | Планирование расходов по бюджету Одинцовского муниципального района и бюджетам поселений Одинцовского муниципального района производилось на исполнение полномочий, определенных ст.15 и ст.14 соответственно Федерального Закона №131-ФЗ, с учетом соглашений о передаче полномочий.
| 1). Проведение инвентаризации существующей сети учреждений и оптимизация ее структуры с учетом анализа осуществляемых функций; | Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности), УО, КДМКС |  |  | 2016-08-15 |  |  | Перед началом процедуры по формированию бюджета района и бюджетов поселений Одинцоваского муниципального района главными распорядителями бюджетных средств проведен анализ целесообразности функционирования действующей сети.
| 2). Осуществление мониторинга фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области по курируемым отраслям, подготовка предложений по оптимизации штатной численности работников учреждений и эффективного использования бюджетных средств на оплату труда; | Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности), УО, КДМКС | 2016-01-15 | 2016-04-15 | 2016-07-15 | 2016-10-15 |  | Предоставлены в отраслевые Министерства Московской области ежемесячные и ежеквартальный отчёты «Сведения о средней заработной плате и численности работников муниципальных учреждений».
| 3). Подготовка предложений по повышению эффективности использования имущественного комплекса Одинцовского муниципального района Московской области; | КУМИ |  | 2016-06-25 |  |  |  | В рамках реализации муниципальных программ «Развитие муниципального имущественного комплекса и системы управления муниципальным имуществом Одинцовского муниципального района Московской области» и «Управление земельными ресурсами в Одинцовском муниципальном районе Московской области» реализовывались мероприятия по наращиванию муниципального имущества путём приёма из федеральной и государственной собственности, собственности юридических лиц, от реализации инвестиционных контрактов и признания права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости, усиливался контроль над сохранностью и рациональным использованием муниципального имущества, осуществлялись мероприятия по повышению уровня доходов от использования муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Продолжается работа по ликвидации муниципальных унитарных предприятий. В 2016 году в бюджет района поступления доходов от использования имущества и продажи материальных и нематериальных активов составили 1 959,9 млн.руб., что на 324,3 млн. руб. или на 19,8 процентов больше, чем в 2015 году.
| 4). Осуществление мониторинга нормативов затрат на оказание муниципальных услуг | УО, КДМКС |  |  | 2016-09-01 |  | Недопустимость возникновения «необеспеченных» решений, влекущих возникновение выпадающих доходов | Проведен мониторинг нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. Предоставлены ежеквартальные отчёты об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности в разрезе муниципальных учреждений (в составе бухгалтерской отчётности).
| 5). Принятие муниципальными заказчиками Одинцовского муниципального района Московской области мер по усилению контроля при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов, исполнении заключенных ими муниципальных контрактов и договоров; |  | в сроки, установленные регламентом |  |  |  |  | Муниципальными заказчиками Одинцовского муниципального района Московской области усилен контроль при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов, исполнении заключенных ими муниципальных контрактов и договоров (в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ГРБС и муниципальными учреждениями на сайте закупок и портале ЕАСУЗ размещены планы-графики закупок товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований; сформирован реестр муниципальных контрактов на 2016 год, предоставлялись справки о закупках по заключённым муниципальным контрактам и справки о результатах исполнения муниципальных контрактов; сформированы отчёты по закупкам в разрезе закупаемых товаров, работ, услуг).
| 6). Подготовка расчетов и обоснований для формирования прогнозного объема ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. |  |  |  | 2016-09-10 |  |  | Главными распорядителями бюджетных средств предоставлены расчеты и обоснования для формирования прогнозного объема ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
| 5. Формирование проекта "программного" бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и соответствующий плановый период: | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | в сроки, установленные регламентом |  |  |  | Рост удельного веса расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, формируемых в рамках муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области, в общем объеме соответствующих расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области | Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 15.12.2016 № 3/21 утвержден программный бюджет Одинцовского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
| 1). Подготовка Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и плановый период. | [6 empty] | Порядок планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период утвержден Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 30.12.2014 г. №2564.
| 2). Формирование проекта бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов на основании мероприятий муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области. |  |  |  |  | 2016-11-01 |  | Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 14.12.2015 № 5/11 утвержден программный бюджет Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 11.03.2016, 31.03.2016, 01.11.2016 и 15.12.2016 в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области внесены изменения и дополнения на основании изменений объемов финансирования на реализацию муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области. Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 15.12.2016 № 3/21 утвержден программный бюджет Одинцовского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
| 6. Утверждение в составе муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области мероприятий по оказанию муниципальных услуг, выполняемых в соответствии с муниципальными заданиями муниципальным учреждениям: | Органы местного самоуправления и органы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | в сроки, установленные регламентом |  |  |  | Увеличение доли расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, формируемых в рамках муниципальных программ
| 1). Включение в состав муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области мероприятий, выполняемых в соответствии с муниципальными заданиями. | [6 empty] | В мероприятиях по оказанию муниципальных услуг в течение 2016 года уточнялись объемы финансирования по соответствующим источникам, в соответствии с чем проводилось уточнение бюджета Одинцовского муниципального района.
| 2). Реализация мероприятий, выполняемых в соответствии с муниципальными заданиями. |  | 31.03.2016 | 30.06.2016 | 30.09.2016 | 31.12.2016 |  | Мероприятия по достижению объемных показателей муниципальных заданий выполнены в полном объеме.
| 7. Разработка, мониторинг и реализация муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области: | Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства) |  |  | 2016-09-01 |  | Перечень муниципальных программ, 16 муниципальных программ на 2015 год | Информация о муниципальных программах размещена на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района (http://odin.ru/main/static.asp?id=623)
| 1). Ежегодное формирование перечня муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области |  |  |  | 2016-07-10 |  |  | Постановлением от 18.09.2016 № 3304 внесены изменения в Перечень муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области
| 2). Внесение изменений в муниципальные программы Одинцовского муниципального района Московской области, направленные на расширение практики осуществления расходов главных распорядителей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области программным методом |  | в сроки, установленные регламентом |  |  |  |  | В 2016 году в соответствии с утвержденным Перечнем муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области: - (с учетом изменений от 18.09.2015 № 3304) на территории Одинцовского муниципального района осуществлялась реализация 17-ти муниципальных программ, из которых 15 завершили реализацию в 2016 году и 2 продолжат свою реализацию до 2020 года; - (с учетом изменений от 15.11.2016 № 6576) разработано 14 муниципальных программ на срок реализации 2017-2021 годы.
| 3). Проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области, оценки их вклада в развитие экономики Одинцовского муниципального района Московской области с возможностью их корректировки и досрочного прекращения |  | 2016-03-01 |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района (постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 03.07.2013 №1537 (с изменениями и дополнениями)) в марте 2016 года проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и сформирован Комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и результаты оценки их эффективности за 2015 год.
| 8. Обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации Одинцовского муниципального района Московской области путем публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности органов местного самоуправления, в том числе информации в разрезе муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области | Органы местного самоуправления и органы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области | 31.03.2016 | 30.06.2016 | 30.09.2016 | 31.12.2016 | Размещение муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области и отчетов об их исполнении на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | Опубликованы на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района: - ежемесячные отчеты об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района (http://odin.ru/doc/?div_id=2241), - нормативные правовые акты органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района (http://odin.ru/doc/?div_id=2146). Опубликована на официальном сайте закупок и на портале ЕАСУЗ информация о муниципальных закупках, планах-графиках размещения заказов и планов закупок. Опубликована на официальном сайте ГМУ информация о муниципальных заданиях, планах финансово-хозяйственной деятельности, о целевых субсидиях, о контрольных мероприятиях, о результатах деятельности и об использовании имущества, годовых отчетах, информация о стоимости предоставленных муниципальных услуг муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального района (http://odin.ru/main/static.asp?id=1440; http://www.bus.gov.ru/). Осуществляется ежемесячный мониторинг ГРБС и ФКУ опубликованной информации. Опубликован сводный рейтинг ГРБС по качеству финансового менеджмента за 2015 год (http://odin.ru/img/catalog/doc/Doc-15_1.pdf, http://odin.ru/img/catalog/doc/Doc15_2.pdf)
| 9. Участие в заседаниях балансовых комиссий по результатам деятельности муниципальных унитарных предприятий Одинцовского муниципального района Московской области, участие в разработке и согласовании проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области. | КУМИ, ФКУ |  | 2016-05-30 |  |  | Повышение качества прогнозирования доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области | Комитетом по управлению муниципальным имуществом осуществлен ежегодный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий путем запроса отчетов и участия представителей в балансовых комиссиях. В 2016 году были проведены балансовые комиссии по 10 муниципальным унитарным предприятиям. По результатам балансовых комиссий выявлено, что по итогам работы за 2015 год 5 МУПов являются прибыльными, 5 МУПов являются убыточными. По итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Одинцовского муниципального района за 2015 год в доход бюджета в 2016 году поступили денежные средства в размере 3 685 тыс.руб.
| 10. Проведение мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области | Органы местного самоуправления и органы Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, Органы местного самоуправления городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | ежемесячно |  |  |  | Отсутствие кредиторской задолженности у муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области.
2.2 | Мероприятие 2.2 | Повышение эффективности бюджетных расходов и рост доходной базы бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
| 1. Подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления поселений Одинцовского муниципального района по основным направлениям налоговой и бюджетной политики городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области: разработка и согласование проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | в сроки, установленные регламентом |  |  |  | Принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | Разработаны и согласованы проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области о бюджетном процессе, об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики соответствующих поселений.
| 2. Проведение на постоянной основе работы с главными администраторами доходов бюджета по: | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | постоянно |  |  |  | Обеспечение исполнения плановых показателей бюджета по доходам, снижение задолженности по платежам в бюджет
| 1). Контролю за выполнением бюджетных полномочий главного администратора в части обеспечения полноты взыскания платежей в бюджет. | [6 empty] | На постоянной основе проводились мероприятия по координации работы с главными администраторами доходов бюджетов поселений по контролю за осуществлением бюджетных полномочий главного администратора в части обеспечения полноты взыскания платежей в бюджет, в том числе по согласованию проектов нормативных правовых актов, подготовленных администрациями поселений, в части доходов бюджета.
| 2). Уточнению невыясненных поступлений. |  | по мере необходимости |  |  |  |  | На постоянной основе ФКУ проведена работа по выявлению невыясненных поступлений в бюджеты поселений и проведению работы администрациями поселений с УФК по Московской области по уточнению невыясненных платежей, подлежащих зачислению в бюджеты поселений
| 3). Представлению прогноза поступления доходов бюджета, бюджетной отчетности главного администратора и аналитических материалов по исполнению бюджета. |  | постоянно |  |  |  | Повышение качества и достоверности прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета. Снижение отклонения исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня | В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.03.2014 № 215/11 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый период" произведен расчет прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; показатели прогноза направлены в Министерство финансов Московской области, подготовлены проекты решения Совета депутатов о бюджете Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Планирование прогнозных показателей осуществлялось с учетом утвержденных методик, предложений главных администраторов доходных источников, в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Московской области и органов местного самоуправления поселений Одинцовского муниципального района, на основе фактических поступлений доходов в отчетном году согласно бюджетной отчетности главных администраторов, ожидаемого исполнения в текущем финансовом году, с применением индексов роста налогооблагаемой базы, темпов роста фонда заработной платы по прогнозу социально-экономического развития. При прогнозировании доходов учитывались данные налоговых органов.
| 3. Мобилизация налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области: | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | постоянно |  |  |  | Увеличение доходного потенциала городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области
| 1). Постановка на учет организаций, осуществляющих деятельность на территории городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области. | [6 empty] | По результатам работы администрациями городских и сельских поселений выявлено 20 организаций, осуществляющих деятельность на территории Одинцовского муниципального района Московской области, но зарегистрированных в других субъектах РФ, или имеющих недвижимое имущество, с которыми проведена работа по уведомлению о нобходимости постановки на налоговый учет в МРИ ФНС России № 22 по Московской области
| 2). Разработка и утверждение планов (графиков) по взаимодействию налоговых органов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области по отдельным направлениям мобилизации доходов бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области. |  | 2016-05-27 |  |  |  |  | На постоянной основе администрациями поселений оказывалось содействие налоговым органам по осуществлению технических работ по направлению судебных приказов в Службу судебных приставов. Ежеквартально МРИ ФНС России № 22 по Московской областив адрес администраций поселений направлялись списки недоимщиков для проведения работы по взысканию задолженности. Администрациями поселений производится взаимодействие с налоговыми органами по вручению налогоплательщикам уведомлений об уплате местных налогов, при выявлениии некорректных начислений по местным налогам с физических лиц, по выяснению причин отклонения показателей исполнения бюджетов поселений по доходам от утвержденных плановых назначений.
| 3). Разработка, утверждение и реализация плана по мобилизации доходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района. | [6 empty] | Постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 27.05.2016 № 96-ПГл (с учетом изменений и дополнений) утвержден "План мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на 2016-2018 годы", создана Межведомственная комиссия по мобилизации доходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района. 1. На территориях поселений созданы и проводят работу комиссии по мобилизации доходов в бюджет, в том числе по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам. Администрациями поселений проведены совещания с участием некоммерческих объединений граждан по организации работы по снижению задолженности и вручению копий налоговых уведомлений налогового органа, требований о погашении задолженности по имущественным налогам физическим лицам - членам СНТ, ДНТ, др. гражданам, в том числе по месту нахождения объектов налогообложения. В рамках погашения задолженности Администрациями поселений в 2016г. проведены заседания комиссий по мобилизации доходов, на которых рассмотрены 609 должников с общей суммой задолженности в консолидированный бюджет Московской области 214 млн. руб. Погашено 99 млн. руб., или 46,2% от суммы задолженности по всем плательщикам, рассмотренным на заседания комиссий. Проведена работа по погашению задолженности по имущественным налогам с работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и подведомственных организаций - перечислено 338 тыс.руб. 2. Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 09.11.2016 № 6465 создана исполнительная группа по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот на территории Одинцовского муниципального района Московской области. На территории каждого поселения Одинцовского муниципального района созданы рабочие группы по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот. Путем обхода домовладений вручено собственникам 894 уведомления о необходимости государственной регистрации права на строение и уплаты налога на имущество. 3. В 2016 году КУМИ подготовлено 852 проекта постановления по вопросу отнесения земельных участков к определенной категории земель и в отношении 932 земельных участков, материалы по которым направлены в Кадастровую палату в целях определения кадастровой стоимости и дальнейшего исчисления земельного налога.
| 4. Обоснование объемов финансовых ресурсов для решения вопросов местного значения: | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области |  |  |  |  | Качественное и эффективное предоставление муниципальных услуг. Учет результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг при формировании расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и плановый период. | Администрациями поселений заключены Соглашения с Администрацией Одинцовского муниципального района на передачу полномочий по формированию и исполнению бюджета, по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, полномочий в сфере дорожной деятельности. Администрации городского поселения Одинцово и городского поселения Новоивановское заключили Соглашения с Администрацией Одинцовского муниципального района на передачу полномочий по содержанию мест захоронений.
| 1). Проведение инвентаризации существующей сети учреждений и оптимизация ее структуры с учетом анализа осуществляемых функций; |  |  |  | 2016-08-15 |  |  | Перед началом процедуры по формированию бюджетов поселений Одинцоваского муниципального района главными распорядителями бюджетных средств проведен анализ целесообразности функционирования действующей сети.
| 2).Осуществление мониторинга фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области по курируемым отраслям, подготовка предложений по оптимизации штатной численности работников учреждений и эффективного использования бюджетных средств на оплату труда; |  | 2016-01-15 | 2016-04-15 | 2016-07-15 | 2016-10-15 |  | Предоставлены в отраслевые Министерства Московской области ежемесячные и ежеквартальный отчёты «Сведения о средней заработной плате и численности работников муниципальных учреждений».
| 3). Подготовка предложений по повышению эффективности использования имущественного комплекса городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области; |  |  | 2016-06-25 |  |  |  | Администрациями городских и сельских поселений осуществлялся контроль за сохранностью и рациональным использованием муниципального имущества, осуществлялись мероприятия по повышению уровня доходов от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности поселений. В 2016 году в бюджеты поселений поступления доходов от использования имущества и продажи материальных и нематериальных активов составили 57,3 млн.руб., что на 19,3 млн. руб. или в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.
| 4). Осуществление мониторинга нормативов затрат на оказание муниципальных услуг |  |  |  | 2016-09-01 |  |  | Администрациями поселений проведена оценка результативности и эффективности выполнения муниципальных заданий за 2015 год.
| 5). Принятие муниципальными заказчиками городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области мер по усилению контроля при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов, исполнении заключенных ими муниципальных контрактов и договоров; |  | в сроки, установленные регламентом |  |  |  |  | Муниципальными заказчиками городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области приняты меры по усилению контроля при формировании объема и номенклатуры закупаемой продукции, размещении заказов, исполнении заключенных ими муниципальных контрактов и договоров.
| 6). Подготовка расчетов и обоснований для формирования прогнозного объема ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. |  |  |  | 2016-09-10 |  |  | Главными распорядителями бюджетных средств предоставлены расчеты и обоснования для формирования прогнозного объема ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
| 5. Формирование проектов бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и плановый период на основании мероприятий муниципальных программ соответствующих городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области. | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области |  |  |  | 2016-11-01 | Рост удельного веса расходов бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области, формируемых в рамках муниципальных программ соответствующих городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области, в общем объеме соответствующих расходов бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | Бюджеты городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформированы и утверждены на основании мероприятий муниципальных программ соответствующих городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области в сроки, установленные Положениями о бюджетном процессе соответствующего поселения.
3. | Задача | Совершенствование системы управления муниципальным долгом Одинцовского муниципального района Московской области
3.1 | Мероприятие 3.1 | Реализация мер по уменьшению процентных ставок заимствований Одинцовского муниципального района Московской области и увеличению срочности заимствований Одинцовского муниципального района Московской области
| 1. Мониторинг процедур размещения заказов муниципалитетами Московской области на оказание услуг по предоставлению кредитов кредитными организациями на постоянной основе. | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | мероприятие в 2016 году не реализуется в связи с отсутствием муниципальных заимствований |  |  |  | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Одинцовского муниципального района Московской области к объему расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций) не превысит 5 процентов | В период подготовки документов на проведение электронного акциона по предоставлению кредита Одинцовскому муниципальному району Московской области проведен мониторинг условий предоставления кредитных ресурсов коммерческими банками. В декабре 2016г. осуществлено привлечение кредита в кредитных организациях путем проведения аукциона в электронной форме. По состоянию на 01.01.2017 года долговые обязательства в Одинцовском муниципальном районе Московской области составили 428 млн.руб. (кредит на покрытие дефицита бюджета Одинцовского муниципального района Московской области получен в декабре 2017 года в ПАО Банк "Возрождение")
2. С учетом сложившейся конъюнктуры финансовых рынков на постоянной основе осуществлять:
- привлечение кредитов в кредитных организациях путем проведения аукционов в электронной форме;
- заключение дополнительных соглашений к кредитным договорам о снижении процентных ставок.
3. Проведение оценки действующих долговых обязательств Одинцовского муниципального района Московской области.
4. Проведение мониторинга условий предоставления кредитных ресурсов коммерческими банками
3.2 | Мероприятие 3.2 | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Одинцовского муниципального района Московской области
| Погашение долговых обязательств Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с установленными сроками | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | мероприятие в 2016 году не реализуется в связи с отсутствием муниципальных заимствований |  |  |  | Исполнение долговых обязательств Одинцовского муниципального района | В декабре 2016 года проведена процедура закупки: электронный аукцион на оказание услуги по предоставлению Одинцовскому муниципальному району Московской области кредита в 2016 году в размере 428 млн.руб. Расходы за пользование кредитом в 2016 году составили 427,064 тыс. руб.,что составило 60,7% от предусмотренной плановой суммы 704,0 тыс.руб. по причине снижения ставки в результате проведенного аукциона.
3.3 | Мероприятие 3.3 | Проведение анализа графика платежей по погашению долговых обязательств Одинцовского муниципального района
| Анализ графика платежей с учетом оценки возможности погашения действующих заимствований. | Администрации городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | мероприятие в 2016 году не реализуется в связи с отсутствием муниципальных заимствований |  |  |  | Исполнение долговых обязательств Одинцовского муниципального района | График платежей по погашению долговых обязательств составлен на 2017-2018 годы
4. | Задача | Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района и МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района
4.1 | Мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района
| Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района: 1. Составление и исполнение бюджетной сметы; 2. Принятие и исполнение в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств; 3. Обеспечение результативности, целевого характера использования предусмотренных бюджетных ассигнований; 4. Внесение предложений по изменению бюджетной росписи; 5. Ведение бюджетного учета; 6. Формирование отчетности и ее предоставление в установленные сроки; 7. Принятие бюджетных обязательств от имени муниципального образования и осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, выполнения функций и полномочий муниципального органа. 8. Исполнение иных полномочий. | ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района | постоянно |  |  |  | Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области для эффективного социально-экономического развития Одинцовского муниципального района Московской области | Деятельность Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района (далее - ФКУ) в 2016 году осуществляется в соответствии с Положением о ФКУ, утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 14.03.2016 № 1276. Финансовое обеспечение деятельности ФКУ осуществляется за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и на основании бюджетной сметы - документа, устанавливающего в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств ФКУ. Деятельность ФКУ осуществляется в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов и в соответствии с кассовым планом на 2016 год. За 2016 год освоение бюджетных ассигнований составило 99,91 % (60 490,2 тыс.руб. при уточненном годовом плане 60 543,2 тыс.руб.), в том числе за счет средств бюджета района - 99,89 % (46 995,2 тыс.руб. при уточненном годовом плане 47 048,2 тыс.руб.); за счет средств бюджетов поселений - 100,0%. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Приказами Министерства финансов РФ от01.12.2010 №157н, от 06.12.2010 №162н и Учетной политикой учреждения. Бюджетная отчетность в 20016 года сформирована и представлена в установленные сроки. Совокупный годовой объем закупок составляет 4043,6тыс.руб.
4.2 | Мероприятие 4.2 | Обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района
| Обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района: 1. Составление и исполнение бюджетной сметы; 2. Принятие и исполнение в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств; 3. Обеспечение результативности, целевого характера использования предусмотренных бюджетных ассигнований; 4. Внесение главному распорядителю бюджетных средств предложений по изменению бюджетной росписи; 5. Ведение бюджетного учета; 6. Формирование отчетности и ее предоставление в установленные сроки; 7. Принятие бюджетных обязательств от имени муниципального образования и осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, выполнения функций и полномочий казенного учреждения. 8. Исполнение иных полномочий. | МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района | постоянно |  |  |  | Повышение качества ведения бухгалтерского учета и составления отчетности учреждений Одинцовского муниципального района Московской области | Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на содержание МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района в 2016 год составили 200 604,0 тыс.руб. или 99,5 % от бюджетных ассигнований 2016 года 201 588,1 тыс. руб. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Приказами Министерства финансов РФ от01.12.2010 №157н, от 06.12.2010 №162н и Учетной политикой учреждения. Бюджетная отчетность в 20016 года сформирована и представлена в установленные сроки.
Внесено Кушнир Н.Н.
Внесено Шульдешовой Н.Н.