## Сады
Выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района в 2019 году
№ п/п лота | Заказчик | Наименование объекта (учреждения) | Дата заключения контрата, номер | Дата окончания выполнения работ | Фактическая дата выполнения работ | Работы
3 | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района | МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 4 | 27.07.2019 № Р-693/2019 (дТЗ №17-ТЗ) | 25.10.2019 (в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта) | частично открыт (30.09.2019)
[5 empty] | частично открыт (30.09.2019) | ГВС,ХВС-демонтаж-100% монтаж-95%,отопление-демонтаж-100% монтаж-80%,благоустройство-40%,фасад-45%
|  | МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида |  |  | 30.09.2019 | 5 веранд-80%,кровля металлическая-45%,кровля мягкая-50%
5 | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района | МБДОУ центр развития ребенка-детский сад №11 | 27.07.2019 № Р-694/2019 (дТЗ №18-ТЗ) | 25.10.2019 (в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта) | 30.09.2019 | ГВС,ХВС монтаж-80%, отопление-монтаж-70%, ремонт фасада-40%,ремонт групп- 40%
|  | МБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида |  |  | 30.09.2019 | Демонтажные работы в групповых и пищеблоке-80%, сан.узлы-80%
|  | МБДОУ центр развития ребенка-детский сад № 80 |  |  | частично открыт (30.09.2019) | Работы по замене окон 20%
6 | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района | МБДОУ центр развития ребенка — детский сада №55 | 27.07.2019 № Р-695/2019 (дТЗ №19-ТЗ) | 25.10.2019 (в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта) | 30.09.2019 | хвс гвс и отопление монтаж 50%
|  | МБДОУ детский сад № 18 комбинированного вида |  |  | 2019-09-30 | Готовы "Санузлы групп 1, 2, 4, 5, ," и пищеблок 70%, "Подвал- Водоснабжение и Отопление". Ведутся работы 60 %
|  | МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 71 |  |  | 16.09.2019 | монтаж хвс гвс магистрали по подвалу готовность 90%, отопление
|  | МАДОУ детский сад № 72 комбинированного вида |  |  | 16.09.2019 | хвс и гвс, отопление и канализация монтаж на 95%
4 | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района | МБДОУ центр развития ребёнка – детский сад № 54 | 28.06.2019 № Р-595/19 (дТЗ №11-ТЗ) | 27.09.2019 (в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта) | 2019-09-09 | выполнены отдеочные работы на100%, электромонтажные. сантехнические работы -100%
|  | МБДОУ детский сад № 21 комбинированного вида |  |  | частично открыт 16.09.2019 | выполнены отдеочные работы на 95%, электромонтажные работы на100%, сантехническте работы на 95%, сантехнические перегородки на 100%
|  | МБДОУ детский сад №23 |  |  | 2019-09-27 | Замена покрытия веранд из поликарбоната выполнено на 70%
|  | МАДОУ детский сад №83 общеразвивающего вида |  |  | 2019-09-16 | Выполнен по ремонту асфальтового покрытия проезжей части и отмостки на 100%. По устройству прогулочных площадок: асфальтовое покрытие выполнено на 100%, резиновое покрытие - 100%, завезены МАФ. Выполнен демонтаж старых веранд - 100%, устройство каркаса новых веранд- 100%, поликарбонат 100%. Работы по замене ограждения выполнены на 95%
|  | МБДОУ детский сад №66 |  |  | 2019-08-29 | Замена кровельного покрытия выполнены на 100%, монтаж водосточной системы - на 100% (производится навеска водосточных труб), монтаж обогрева кровли - 100%.
7 | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района | МБДОУ детский сад компенсирующего вида №40 | 27.07.2019 № Р-696/2019 (дТЗ №20-ТЗ) | 25.10.2019 (в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта) | 2019-09-16 | замена оконных блоков(50%), 70% выполнения по отделочным работам
|  | МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида |  |  | 16.09.2019 | Выполнение 95% отделочные работы, сантехника 95 %
|  | МБДОУ детский сад №35 комбинированного вида |  |  | 2019-09-15 | 100% выполненных работ по кровле, к отделочным работам 90%
1з | МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород
8 | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района | МБДОУ детский сад № 73 | 30.07.2019 № МК-726 (дТЗ №22-ТЗ) | 28.10.2019 (в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта) | 2019-09-30 | Отделка внутренних помещений 80 %
|  | МБДОУ детский сад № 50 |  |  | 2019-09-30 | Отделка внутренних помещений 80 %
|  | МБДОУ детский сад №42 |  |  | 2019-09-30 | Отделка внутренних помещений 80 %
|  | МБДОУ детский сад № 49 комбинированного вида |  |  | 30.09.2019 | Отделка внутренних помещений 80 %
|  | МБДОУ детский сад № 36 общеразвивающего вида |  |  | 2019-09-30 | Отделка внутренних помещений 80 %
9 | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района |  | 30.07.2019 № МК-725 (дТЗ №21-ТЗ) | 28.10.2019 (в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта)
|  | МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 46 |  |  | 2019-09-25 | Отделка внутренних помещений 80 %, кровельные работы 80%
1к | МБОУ Барвихинская СОШ
2з | МАДОО детский сад №8 комбинированного вида ГО Звенигород | МАДОО детский сад №8 комбинированного вида ГО Звенигород | 02.08.2019 № 2019.728342 (дТЗ №32-ТЗ) | 01.10.2019 (в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора) | 02.10.2019 | Ремонт кровли 35%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Школы
Выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях Одинцовского муниципального района в 2019 году
№ п/п лота | Заказчик | Наименование объекта (учреждения) | Дата заключения контрата, номер | Дата окончания выполнения работ | Фактическая дата выполнения работ | Коментарии
3 | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района | МБОУ Одинцовская гимназия № 7 | 27.07.2019 № Р-693/2019 (дТЗ №17-ТЗ) | 25.10.2019 (в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта) | 2019-09-30 | ремонт фасада -60%
5 | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района | МБОУ Одинцовская СОШ №9 им. М.И. Неделина | 27.07.2019 № Р-694/2019 (дТЗ №18-ТЗ) | 25.10.2019 (в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта) | 2019-09-28 | ремонтные работы выполнены на 90%
7 | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района |  | 27.07.2019 № Р-696/2019 (дТЗ №20-ТЗ) | 25.10.2019 (в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта) | 43738
1з | МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород | МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород | 02.08.2019 № 0848300066319000086 (дТЗ №31-ТЗ) | 01.10.2019 (в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора) | 2019-09-30 | работы по ремонту внутр. Помешений 100 %, ремонт кровли- 60%
8 | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района | МБОУ Голицынская СОШ №1 | 30.07.2019 № МК-726 (дТЗ №22-ТЗ) | 28.10.2019 (в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта) | 2019-10-30 | Ремонт кровли 60%
9 | Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района | МБОУ Одинцовская СОШ № 12 | 30.07.2019 № МК-725 (дТЗ №21-ТЗ) | 28.10.2019 (в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения Контракта) | 2019-09-30 | Ремонт входной группы 90 %
|  | МБОУ Горковская СОШ |  |  | 2019-10-30 | Ремонт внутр. Помещений 80%
|  | МБОУ Немчиновский лицей |  |  | 2019-10-15 | Ремонт внутр. Помещений 50%
1к | МБОУ Барвихинская СОШ | МБОУ Барвихинская СОШ | 25.07.2019 № 558 (дТЗ №27-ТЗ) | 23.09.2019 (в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора) | 2019-10-10 | Ремонт внутренних лестниц -100%, входные группы здания -70%
2к | МБОУ Барвихинская СОШ | МБОУ Барвихинская СОШ | 20.07.2019 № 730 (дТЗ №26-ТЗ) | 19.09.2019 (в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Договора) | 2019-10-10 | Ремонт центральной входной группы 60%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!